## Guia_Diligenciamiento
GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO — BITÁCORA DIARIA DE MANTENIMIENTOS Y AUDITORÍA DE CALIDAD
Esta bitácora es el INSUMO del tablero de control (dashboard). El plan maestro (825 registros) viene del cronograma preventivo; la alimenta el equipo de calidad (PMU COLSOF) con el estado real de cada mantenimiento. Las columnas grises (N-Q, W y X) se calculan solas: NO se editan.
0 · CÓMO SE AUTOREGISTRA LA SEDE (SBAN)
En la columna A escriba el SBAN de la oficina (el identificador único del cronograma). Nombre_Oficina, Municipio, Departamento, Región y Horario se llenan SOLOS desde la pestaña Cronograma_Maestro. Si queda vacío, el SBAN no existe en el cronograma: revíselo.
0B · FECHAS SIN ERRORES
Fechas en DÍA/MES/AÑO: 05/04/2026 = 5 de ABRIL. Las celdas muestran dd/mm/aaaa y RECHAZAN fechas inválidas, fuera de rango (2026-2031) o valores que queden como texto. Prefiera el CALENDARIO nativo (icono al seleccionar la celda).
Cada fila tiene un CHEQUEO automático (columna W): OK = coherentes; REVISAR = hay una inconsistencia (fin < inicio, cierre < inicio real, cierre admin < cierre operativo). Corrija antes de cerrar.
1 · FLUJO DEL MANTENIMIENTO
Programada → En Proceso → Finalizada → Sede_Cerrada (cerrada por calidad)
Desvíos: Programada → Reprogramada (con nueva fecha y causal) ¦ Cualquier estado → Cancelada
2 · ¿QUÉ DILIGENCIAR EN CADA MOMENTO?
Momento | Columnas | Qué hacer
Al programar | A (SBAN), L | Escribir el SBAN (el resto se autocompleta) y Estado = Programada
Al llegar a la sede | J | Fecha_Inicio_Real y Estado = En Proceso
Al terminar en campo | K, L, R, V | Fecha_Cierre_Operativo, Estado = Finalizada, causal si se desvió, observaciones
Al reprogramar | M, L, R | Nueva fecha (M), Estado = Reprogramada y causal
Al cerrar por calidad | S, T, L, U | Acta Firmada, fecha de firma, Estado = Sede_Cerrada, cantidad de equipos
3 · DECISIÓN POR ESTADO
Estado | Exige | Permite cerrar con
Finalizada | Fecha_Cierre_Operativo (K) | No: falta firma de calidad
Sede_Cerrada | Acta FIRMADA (S) + fecha de firma (T) | Sí: ejecutada y cerrada
Reprogramada | Nueva fecha (M) + causal (R) | No: pasa a pendiente con nueva fecha
Cancelada | — | No: no cuenta en cumplimiento
4 · CAMPOS POR GRUPO (MOUSE SOBRE LOS ENCABEZADOS = NOTA)
Grupo | Columnas | Contenido
1 · Identificación (azul oscuro) | A-E | SBAN (clave) + oficina/municipio/depto/región autocompletados
2 · Programación (azul) | F-I | Técnicos (calidad = PMU COLSOF) y fechas programadas
3 · Ejecución (verde azulado) | J-M | Fechas reales y estado
4 · Cálculo automático (gris) | N-Q | Cumplimiento y desviación: NO EDITAR
5 · Calidad, cierre y horario (verde) | R-X | Causal, acta, cierre, equipos, observaciones, chequeo y horario
5 · REGLAS IMPORTANTES
• El SBAN es la llave única: si no está en el cronograma, la fila no se autocompleta (revíselo).
• Fechas SIEMPRE en DÍA/MES/AÑO; use el calendario. La celda rechaza inválidas o texto.
• El acta tiene 2 opciones: Pendiente Firma o Firmada. Para cerrar, debe quedar FIRMADA.
• Causal: Repuesto Faltante · Director Oficina No Disponible · Clima · Falla Técnica · Reprogramación Cliente · Logística/Acceso. Si cumplió: N/A - A Tiempo.
• Si Estado = Reprogramada, el Excel EXIGE Fecha_Nueva_Programada.
• Calidad es PMU COLSOF (columna G fija). Columnas grises N-Q, W y X: no editar.
• Si necesita más filas: copie una fila en blanco y péguela debajo (mantiene fórmulas y listas).
6 · ¿CÓMO SE ACTUALIZA EL DASHBOARD?
1) Guarde este archivo. 2) Súbalo al repositorio (commit + push o arrastre en GitHub). 3) GitHub Actions regenera los datos (o diario a las 06:00 CO) y Vercel publica en ~2 min. El tablero NUNCA se apaga.
Nota: para desproteger la hoja: Revisar → Desproteger hoja (sin contraseña).

## Bitacora_Diaria
SBAN | Nombre_Oficina | Municipio | Departamento | Region | Tecnico_Operativo | Tecnico_Calidad | Fecha_Programada_Inicio | Fecha_Programada_Fin | Fecha_Inicio_Real | Fecha_Cierre_Operativo | Estado_Mantenimiento | Fecha_Nueva_Programada | Cumpli_Ingreso | Cumpli_Salida | Cumpli_Cronograma | Dias_Desviacion | Causal_Desviacion | Estatus_Acta | Fecha_Cierre_Administrativo | Cantidad_Equipos | Observaciones_Calidad | Chequeo_Fechas | Horario_Atencion
10 |  |  |  |  | Anderson Forero Mora | PMU COLSOF | 2026-10-07 | 2026-10-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 56
20 |  |  |  |  | Anderson Forero Mora | PMU COLSOF | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  | Programada | [8 empty] | 28
70 |  |  |  |  | Anderson Forero Mora | PMU COLSOF | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 45
230 |  |  |  |  | Anderson Forero Mora | PMU COLSOF | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  | Programada | [8 empty] | 25
250 |  |  |  |  | Anderson Forero Mora | PMU COLSOF | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
260 |  |  |  |  | Anderson Forero Mora | PMU COLSOF | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 37
280 |  |  |  |  | Anderson Forero Mora | PMU COLSOF | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
290 |  |  |  |  | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 32
360 |  |  |  |  | Anderson Forero Mora | PMU COLSOF | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
590 |  |  |  |  | Anderson Forero Mora | PMU COLSOF | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 32
700 |  |  |  |  | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
730 |  |  |  |  | Nelson Leonardo Paez Suarez | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
750 |  |  |  |  | Anderson Forero Mora | PMU COLSOF | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
820 |  |  |  |  | Anderson Forero Mora | PMU COLSOF | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  |  | Programada | [8 empty] | 28
850 |  |  |  |  | Anderson Forero Mora | PMU COLSOF | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
890 |  |  |  |  | Anderson Forero Mora | PMU COLSOF | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
900 |  |  |  |  | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa | PMU COLSOF | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Programada | [8 empty] | 34
910 |  |  |  |  | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa | PMU COLSOF | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 24
920 |  |  |  |  | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 21
940 |  |  |  |  | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
960 |  |  |  |  | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
970 |  |  |  |  | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 38
980 |  |  |  |  | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
1203 |  |  |  |  | Jorge Felipe Munive Medina | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
1204 |  |  |  |  | Vladimir Faneyte Taborda | PMU COLSOF | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
1205 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
1207 |  |  |  |  | Rafael Antonio Molina Ortega | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 55
1215 |  |  |  |  | Ramon Salgado Romero | PMU COLSOF | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 25
1216 |  |  |  |  | Vladimir Faneyte Taborda | PMU COLSOF | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1218 |  |  |  |  | Ramon Salgado Romero | PMU COLSOF | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
1230 |  |  |  |  | Gabriel Eduardo Tapias Castellar | PMU COLSOF | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
1240 |  |  |  |  | Gabriel Ivan Ballesteros Quiroz | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 31
1243 |  |  |  |  | Gabriel Ivan Ballesteros Quiroz | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 21
1244 |  |  |  |  | Libni Simei Pardo Yanes | PMU COLSOF | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
1246 |  |  |  |  | Gabriel Ivan Ballesteros Quiroz | PMU COLSOF | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
1250 |  |  |  |  | Gabriel Eduardo Tapias Castellar | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
1255 |  |  |  |  | Libni Simei Pardo Yanes | PMU COLSOF | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
1260 |  |  |  |  | Ramon Salgado Romero | PMU COLSOF | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1263 |  |  |  |  | Gabriel Eduardo Tapias Castellar | PMU COLSOF | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
1265 |  |  |  |  | Libni Simei Pardo Yanes | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
1267 |  |  |  |  | Ramon Salgado Romero | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1270 |  |  |  |  | Libni Simei Pardo Yanes | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 32
1301 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
1302 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
1303 |  |  |  |  | Andrés Mariano Bustamante Castro | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
1305 |  |  |  |  | Andrés Mariano Bustamante Castro | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 24
1307 |  |  |  |  | Andrés Mariano Bustamante Castro | PMU COLSOF | 2026-09-04 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
1309 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1314 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
1316 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1317 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1318 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
1320 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
1321 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-01 |  | En Proceso | [8 empty] | 34 | No firma el director debido en vacaiones, firma el encergado de la sede
1323 |  |  |  |  | Andrés Mariano Bustamante Castro | PMU COLSOF | 2026-10-02 | 2026-10-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 40
1324 |  |  |  |  | Andrés Mariano Bustamante Castro | PMU COLSOF | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
1325 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 29
1326 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
1330 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1331 |  |  |  |  | Andrés Mariano Bustamante Castro | PMU COLSOF | 2026-09-29 | 2026-10-01 |  |  | Programada | [8 empty] | 28
1332 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 25
1334 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
1336 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
1340 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  | Programada | [8 empty] | 27
1341 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1342 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
1345 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1346 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 21
1348 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
1349 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1350 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
1351 |  |  |  |  | Andrés Mariano Bustamante Castro | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 2026-09-01 |  | En Proceso | [8 empty] | 31
1352 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  |  | Programada | [8 empty] | 36
1353 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Finalizada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 13 | El directo del Sban se encentra en vacaiones, firma en su nombre el encargdo del cargo durante su ausencia Zayda Cabanzo
1354 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
1355 |  |  |  |  | Andrés Mariano Bustamante Castro | PMU COLSOF | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
1356 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1357 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1359 |  |  |  |  | Andrés Mariano Bustamante Castro | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 27
1360 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1361 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1362 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
1363 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 11
1365 |  |  |  |  | Andrés Mariano Bustamante Castro | PMU COLSOF | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  | Programada | [8 empty] | 27
1366 |  |  |  |  | Andrés Mariano Bustamante Castro | PMU COLSOF | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
1368 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
1370 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 25
1371 |  |  |  |  | Andrés Mariano Bustamante Castro | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
1372 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
1374 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
1375 |  |  |  |  | Andrés Mariano Bustamante Castro | PMU COLSOF | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
1377 |  |  |  |  | Andrés Mariano Bustamante Castro | PMU COLSOF | 2026-09-14 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
1378 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1379 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
1380 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1381 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 31
1382 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
1383 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 26
1385 |  |  |  |  | Andrés Mariano Bustamante Castro | PMU COLSOF | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1386 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
1387 |  |  |  |  | Andrés Mariano Bustamante Castro | PMU COLSOF | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
1388 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
1389 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 31
1390 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
1391 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
1392 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1393 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1394 |  |  |  |  | Andrés Mariano Bustamante Castro | PMU COLSOF | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
1395 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
1396 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
1397 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
1398 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 27
1399 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
1401 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1410 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1412 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1414 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1415 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
1420 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
1422 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1424 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
1426 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
1428 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 25
1430 |  |  |  |  | Andrés Mariano Bustamante Castro | PMU COLSOF | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1435 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1438 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1442 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1444 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Finalizada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Pendiente Firma |  | 17
1446 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
1448 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1450 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1452 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1454 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
1456 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1460 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1462 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1466 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1470 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
1471 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1472 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
1474 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1476 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 27
1478 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
1480 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
1482 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1484 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1486 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
1487 |  |  |  |  | Juan Pablo Osorio Ramirez | PMU COLSOF | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
1501 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
1502 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
1503 |  |  |  |  | CARLOS ENRIQUE CUCHIVAGUEN FORERO | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 73
1504 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-09-02 | 2026-09-03 |  |  | Programada | [8 empty] | 21
1505 |  |  |  |  | CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1506 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-01 |  | En Proceso | [8 empty] | 14
1507 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 49
1509 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1510 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
1511 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 30
1512 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-09-08 | 2026-09-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1514 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1515 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1516 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 47
1518 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
1520 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1522 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-09-02 | 2026-09-03 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1524 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-09-02 | 2026-09-03 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
1526 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1528 |  |  |  |  | CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1530 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 42
1532 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
1534 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 33
1535 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
1536 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 29
1538 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1540 |  |  |  |  | CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY | PMU COLSOF | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1542 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
1544 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-01 |  | En Proceso | [8 empty] | 12
1545 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-09-14 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
1546 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
1547 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
1548 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
1550 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
1551 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 27
1552 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-09-14 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
1553 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1554 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
1555 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-09-14 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
1556 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
1560 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro Y ANDRES FELIPE DIAZ | PMU COLSOF | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 27
1563 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 26
1567 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-09-14 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
1568 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 21
1569 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1570 |  |  |  |  | CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY | PMU COLSOF | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
1571 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1572 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
1573 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 21
1574 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1575 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1576 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez Y ANDRES FELIPE DIAZ | PMU COLSOF | 2026-09-02 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 27
1577 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1578 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
1579 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1580 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
1582 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-01 |  | En Proceso | [8 empty] | 12
1583 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
1584 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
1585 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-09-08 | 2026-09-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
1586 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-01 |  | En Proceso | [8 empty] | 12
1587 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
1588 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1589 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
1590 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
1592 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
1593 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
1595 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1601 |  |  |  |  | JOSÉ CONTRERAS VALERA | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 69
1610 |  |  |  |  | Vladimir Faneyte Taborda/Karolyn Ripoll | PMU COLSOF | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 31
1620 |  |  |  |  | Karolym Maria Rypoll Bolemo | PMU COLSOF | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
1622 |  |  |  |  | Saudy Enrique Amaya Hernadez | PMU COLSOF | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
1626 |  |  |  |  | Hernando Arenas Lambis | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1630 |  |  |  |  | Ramon Salgado Romero | PMU COLSOF | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1634 |  |  |  |  | Hernando Arenas Lambis | PMU COLSOF | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1636 |  |  |  |  | Hernando Arenas Lambis | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
1648 |  |  |  |  | Saudy Enrique Amaya Hernadez | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1652 |  |  |  |  | Karolym Maria Rypoll Bolemo | PMU COLSOF | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1654 |  |  |  |  | Hernando Arenas Lambis | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1660 |  |  |  |  | Vladimir Faneyte Taborda | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  | Programada | [8 empty] | 24
1801 |  |  |  |  | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
1803 |  |  |  |  | DIEGO ALEJANDRO HERNÁNDEZ OROZCO | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-16 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 61
1812 |  |  |  |  | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
1820 |  |  |  |  | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO | PMU COLSOF | 2026-11-10 | 2026-11-11 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 13
1822 |  |  |  |  | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO | PMU COLSOF | 2026-10-29 | 2026-10-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
1825 |  |  |  |  | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO | PMU COLSOF | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
1830 |  |  |  |  | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
1832 |  |  |  |  | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
1833 |  |  |  |  | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO | PMU COLSOF | 2026-10-27 | 2026-10-28 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
1834 |  |  |  |  | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1835 |  |  |  |  | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO | PMU COLSOF | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 26
1840 |  |  |  |  | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO | PMU COLSOF | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
1846 |  |  |  |  | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
1850 |  |  |  |  | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO | PMU COLSOF | 2026-11-06 | 2026-11-06 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 14
1853 |  |  |  |  | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO | PMU COLSOF | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
1855 |  |  |  |  | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
1860 |  |  |  |  | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
1861 |  |  |  |  | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO | PMU COLSOF | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1862 |  |  |  |  | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO | PMU COLSOF | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
1865 |  |  |  |  | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO | PMU COLSOF | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
1870 |  |  |  |  | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO | PMU COLSOF | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2101 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
2102 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 28
2103 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
2104 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
2105 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
2106 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 21
2107 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2108 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
2109 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2110 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
2111 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2112 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
2114 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  | Programada | [8 empty] | 21
2115 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
2116 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
2118 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
2120 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2125 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
2126 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2128 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
2132 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2134 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2139 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2140 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
2165 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
2171 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2172 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
2174 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
2175 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
2180 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2401 |  |  |  |  | Jerson Gregorio Rodriguez Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | Programada | [8 empty] | 37
2402 |  |  |  |  | María Fernanda Mendoza Martinez | PMU COLSOF | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
2403 |  |  |  |  | ANDREY TIMOTHY RODRIGUEZ MARTINEZ | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 45
2405 |  |  |  |  | Luis Alfonso Lozano Cervantes | PMU COLSOF | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2408 |  |  |  |  | Antonio Martinez Charris | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 25
2410 |  |  |  |  | Antonio Martinez Charris | PMU COLSOF | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
2412 |  |  |  |  | Antonio Martinez Charris | PMU COLSOF | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
2413 |  |  |  |  | Joaquin Alberto Lozano Puche | PMU COLSOF | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
2414 |  |  |  |  | Joaquin Alberto Lozano Puche | PMU COLSOF | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
2416 |  |  |  |  | María Fernanda Mendoza Martinez | PMU COLSOF | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
2420 |  |  |  |  | Antonio Martinez Charris | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2422 |  |  |  |  | Eliana Julieth Castellanos Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 25
2427 |  |  |  |  | Jorge Mario Rocha Cabarca | PMU COLSOF | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
2435 |  |  |  |  | Juan Diego Mariño Rivera | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 30
2437 |  |  |  |  | Jerson Julian Portillo Anteliz | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2440 |  |  |  |  | Antonio Martinez Charris | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2442 |  |  |  |  | Eliana Julieth Castellanos Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
2445 |  |  |  |  | Ruben Dario Bertel Hugues | PMU COLSOF | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2455 |  |  |  |  | Santiago Pupo Cogollo | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
2460 |  |  |  |  | Jerson Julian Portillo Anteliz | PMU COLSOF | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
2465 |  |  |  |  | Yojan Alexis Pava Duarte | PMU COLSOF | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
2470 |  |  |  |  | Santiago Pupo Cogollo | PMU COLSOF | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2701 |  |  |  |  | Jhon Jairo Vergara Pelaez | PMU COLSOF | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
2703 |  |  |  |  | MIGUEL ANGEL VEGA ARRIETA | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 52
2712 |  |  |  |  | Jorge Felipe Munive Medina | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Finalizada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Pendiente Firma |  | 14
2715 |  |  |  |  | Jorge Felipe Munive Medina | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 25
2717 |  |  |  |  | Jhon Jairo Vergara Pelaez | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2719 |  |  |  |  | Jorge Felipe Munive Medina | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
2721 |  |  |  |  | Dimar Jose Morelo Cardona | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
2730 |  |  |  |  | Jorge Felipe Munive Medina | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2745 |  |  |  |  | Dimar Jose Morelo Cardona | PMU COLSOF | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 24
2747 |  |  |  |  | Jhon Jairo Vergara Pelaez | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2750 |  |  |  |  | Dimar Jose Morelo Cardona | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2752 |  |  |  |  | Jhon Jairo Vergara Pelaez | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 30
2754 |  |  |  |  | Dimar Jose Morelo Cardona | PMU COLSOF | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2757 |  |  |  |  | Jhon Jairo Vergara Pelaez | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
2765 |  |  |  |  | Jorge Felipe Munive Medina | PMU COLSOF | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 28
2767 |  |  |  |  | Jorge Felipe Munive Medina | PMU COLSOF | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
2769 |  |  |  |  | Jhon Jairo Vergara Pelaez | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2770 |  |  |  |  | Laura Camila Ospino Taborda | PMU COLSOF | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  | Programada | [8 empty] | 30
2771 |  |  |  |  | Jhon Jairo Vergara Pelaez | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
2772 |  |  |  |  | Jorge Felipe Munive Medina | PMU COLSOF | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
2773 |  |  |  |  | Jhon Jairo Vergara Pelaez | PMU COLSOF | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
2775 |  |  |  |  | Laura Camila Ospino Taborda | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
2777 |  |  |  |  | Dimar Jose Morelo Cardona | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Finalizada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Pendiente Firma |  | 16
2780 |  |  |  |  | Jhon Jairo Vergara Pelaez | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 24
2786 |  |  |  |  | Jhon Jairo Vergara Pelaez | PMU COLSOF | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
2790 |  |  |  |  | Laura Camila Ospino Taborda | PMU COLSOF | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
3101 |  |  |  |  | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3105 |  |  |  |  | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa | PMU COLSOF | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3106 |  |  |  |  | Nelson Leonardo Paez Suarez | PMU COLSOF | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
3107 |  |  |  |  | Nelson Leonardo Paez Suarez | PMU COLSOF | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
3109 |  |  |  |  | Nelson Leonardo Paez Suarez | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
3110 |  |  |  |  | Nelson Leonardo Paez Suarez | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
3111 |  |  |  |  | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
3113 |  |  |  |  | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
3114 |  |  |  |  | Nelson Leonardo Paez Suarez | PMU COLSOF | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
3115 |  |  |  |  | Nelson Leonardo Paez Suarez | PMU COLSOF | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
3116 |  |  |  |  | Nelson Leonardo Paez Suarez | PMU COLSOF | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
3117 |  |  |  |  | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
3118 |  |  |  |  | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 30
3120 |  |  |  |  | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa | PMU COLSOF | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3121 |  |  |  |  | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
3122 |  |  |  |  | Nelson Leonardo Paez Suarez | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 26
3123 |  |  |  |  | Nelson Leonardo Paez Suarez | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3124 |  |  |  |  | Nelson Leonardo Paez Suarez | PMU COLSOF | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
3126 |  |  |  |  | Nelson Leonardo Paez Suarez | PMU COLSOF | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
3127 |  |  |  |  | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
3130 |  |  |  |  | Nelson Leonardo Paez Suarez | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
3133 |  |  |  |  | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
3134 |  |  |  |  | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3135 |  |  |  |  | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
3136 |  |  |  |  | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
3137 |  |  |  |  | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
3138 |  |  |  |  | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa | PMU COLSOF | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3139 |  |  |  |  | Nelson Leonardo Paez Suarez | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
3140 |  |  |  |  | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3141 |  |  |  |  | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
3142 |  |  |  |  | Nelson Leonardo Paez Suarez | PMU COLSOF | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
3143 |  |  |  |  | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
3144 |  |  |  |  | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
3145 |  |  |  |  | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
3146 |  |  |  |  | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
3147 |  |  |  |  | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3148 |  |  |  |  | Nelson Leonardo Paez Suarez | PMU COLSOF | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
3149 |  |  |  |  | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
3150 |  |  |  |  | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3152 |  |  |  |  | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3153 |  |  |  |  | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
3154 |  |  |  |  | Nelson Leonardo Paez Suarez | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3155 |  |  |  |  | Nelson Leonardo Paez Suarez | PMU COLSOF | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3156 |  |  |  |  | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
3157 |  |  |  |  | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3158 |  |  |  |  | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3159 |  |  |  |  | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa | PMU COLSOF | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
3160 |  |  |  |  | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
3161 |  |  |  |  | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3162 |  |  |  |  | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
3163 |  |  |  |  | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 29
3164 |  |  |  |  | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
3165 |  |  |  |  | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
3166 |  |  |  |  | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 27
3167 |  |  |  |  | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
3168 |  |  |  |  | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
3172 |  |  |  |  | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3174 |  |  |  |  | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3176 |  |  |  |  | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa | PMU COLSOF | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
3178 |  |  |  |  | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
3180 |  |  |  |  | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
3186 |  |  |  |  | Nelson Leonardo Paez Suarez | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
3190 |  |  |  |  | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa | PMU COLSOF | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
3192 |  |  |  |  | Anderson Forero Mora | PMU COLSOF | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3195 |  |  |  |  | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa | PMU COLSOF | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
3301 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3303 |  |  |  |  | Alvaro Francisco Moreno Palacios | PMU COLSOF | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 42
3309 |  |  |  |  | Alvaro Francisco Moreno Palacios | PMU COLSOF | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
3315 |  |  |  |  | Alvaro Francisco Moreno Palacios | PMU COLSOF | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3320 |  |  |  |  | Alvaro Francisco Moreno Palacios | PMU COLSOF | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
3350 |  |  |  |  | Alvaro Francisco Moreno Palacios | PMU COLSOF | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 11
3360 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3370 |  |  |  |  | Ever Enrique Esquivel Movilla | PMU COLSOF | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3375 |  |  |  |  | Alvaro Francisco Moreno Palacios | PMU COLSOF | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 15
3603 |  |  |  |  | Olger Jair Choles Ramirez | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 27
3620 |  |  |  |  | Yeison Quintero Caballero | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
3630 |  |  |  |  | Osvaldo Enrique Mora Viloria | PMU COLSOF | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 30
3640 |  |  |  |  | Alberto Luis Pinto Acosta | PMU COLSOF | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 26
3655 |  |  |  |  | Joaquin Alberto Lozano Puche | PMU COLSOF | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3660 |  |  |  |  | Joaquin Alberto Lozano Puche | PMU COLSOF | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3901 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 25
3902 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
7103 |  |  |  |  | EDWIN ANDRES HERRERA BARRIOS | PMU COLSOF | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
3904 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-11-17 | 2026-11-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
3905 |  |  |  |  | VICTOR ALFONSO ULLOA ACOSTA | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 60
3903 |  |  |  |  | HAROLD STEED GARCIA | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 21
3909 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3908 |  |  |  |  | HAROLD STEED GARCIA | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
3910 |  |  |  |  | HAROLD STEED GARCIA | PMU COLSOF | 2026-09-02 | 2026-09-03 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
3913 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 28
3914 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
3915 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-11-09 | 2026-11-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3916 |  |  |  |  | VICTOR ALFONSO ULLOA ACOSTA | PMU COLSOF | 2026-10-20 | 2026-10-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 26
3918 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 25
3920 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
3912 |  |  |  |  | HAROLD STEED GARCIA | PMU COLSOF | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 11
3922 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
3923 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3925 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
3927 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 41
3928 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
3930 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
3921 |  |  |  |  | HAROLD STEED GARCIA | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
3935 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Finalizada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Pendiente Firma |  | 16
3937 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 21
3940 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
3942 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 50
3943 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
3945 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
3947 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
3932 |  |  |  |  | HAROLD STEED GARCIA | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
3952 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  | Programada | [8 empty] | 29
3955 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
3957 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
3950 |  |  |  |  | HAROLD STEED GARCIA | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
3963 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
3965 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
3967 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
3970 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
3973 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
3960 |  |  |  |  | HAROLD STEED GARCIA | PMU COLSOF | 2026-09-08 | 2026-09-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
4203 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
4205 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-10-27 | 2026-10-28 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
4209 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-10-29 | 2026-10-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 29
4210 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-10-29 | 2026-10-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 47
4212 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 24
4215 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
4220 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | Programada | [8 empty] | 28
4223 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
4230 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
4240 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-10-27 | 2026-10-28 |  |  | Programada | [8 empty] | 21
4244 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-10-27 | 2026-10-28 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
4260 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
4263 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
4501 |  |  |  |  | CESAR AUGUSTO PORRAS | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 56
4503 |  |  |  |  | Andres Felipe Balbin | PMU COLSOF | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 28
4505 |  |  |  |  | Andres Felipe Balbin | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
4507 |  |  |  |  | Angel Danilo Martinez Tejeiro | PMU COLSOF | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
4509 |  |  |  |  | Andres Felipe Balbin | PMU COLSOF | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
4510 |  |  |  |  | Angel Danilo Martinez Tejeiro | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
4512 |  |  |  |  | Andres Felipe Balbin | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
4514 |  |  |  |  | Andres Felipe Balbin | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
4515 |  |  |  |  | Andres Felipe Balbin | PMU COLSOF | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
4517 |  |  |  |  | Andres Felipe Balbin | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 34
4518 |  |  |  |  | Andres Felipe Balbin | PMU COLSOF | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
4519 |  |  |  |  | Javier Camilo Gonzalez Muñoz | PMU COLSOF | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
4521 |  |  |  |  | Andres Felipe Balbin | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
4522 |  |  |  |  | Andres Felipe Balbin | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
4523 |  |  |  |  | Andres Felipe Balbin | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
4524 |  |  |  |  | Jhon Andres Urrea Peña | PMU COLSOF | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
4525 |  |  |  |  | Angel Danilo Martinez Tejeiro | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
4530 |  |  |  |  | Angel Danilo Martinez Tejeiro | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 21
4532 |  |  |  |  | Andres Felipe Balbin | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
4535 |  |  |  |  | Andres Felipe Balbin | PMU COLSOF | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
4540 |  |  |  |  | Andres Felipe Balbin | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Finalizada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Pendiente Firma |  | 16
4542 |  |  |  |  | Andres Felipe Balbin | PMU COLSOF | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
4543 |  |  |  |  | Andres Felipe Balbin | PMU COLSOF | 2026-09-30 | 2026-10-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
4550 |  |  |  |  | Andres Felipe Balbin | PMU COLSOF | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
4560 |  |  |  |  | Andres Felipe Balbin | PMU COLSOF | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
4801 |  |  |  |  | JIMMY FABIAN ERAZO CERON | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 60
4805 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
4806 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 52
4808 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 32
4810 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 26
4811 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
4812 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
4814 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 25
4816 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
4818 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
4820 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
4822 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
4824 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
4826 |  |  |  |  | Por asignar | PMU COLSOF | 2026-11-17 | 2026-11-20 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
4828 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
4830 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
4832 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
4834 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
4836 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
4838 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
4840 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
4842 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 39
4844 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
4845 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
4860 |  |  |  |  | Wilber Bernardo Angulo Quijano | PMU COLSOF | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
4862 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
4864 |  |  |  |  | Por asignar | PMU COLSOF | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
4866 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
4868 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
4870 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 24
4872 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
4874 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
4875 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
4876 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
4878 |  |  |  |  | Por asignar | PMU COLSOF | 2026-11-23 | 2026-11-27 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
4880 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
4882 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | Programada | [8 empty] | 43
4884 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
4890 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
4891 |  |  |  |  | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio | PMU COLSOF | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
5101 |  |  |  |  | CRISTIAN VARGAS RODRIGUEZ | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 67
5105 |  |  |  |  | Ali Kassem Issa Sierra | PMU COLSOF | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
5108 |  |  |  |  | Juan Alfonso Cuberos Buendia | PMU COLSOF | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
5110 |  |  |  |  | Ali Kassem Issa Sierra | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 26
5111 |  |  |  |  | Juan Alfonso Cuberos Buendia | PMU COLSOF | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
5112 |  |  |  |  | Ali Kassem Issa Sierra | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
5113 |  |  |  |  | CRISTIAN VARGAS RODRIGUEZ | PMU COLSOF | 2026-10-20 | 2026-10-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 21
5114 |  |  |  |  | Ali Kassem Issa Sierra | PMU COLSOF | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
5115 |  |  |  |  | Ali Kassem Issa Sierra | PMU COLSOF | 2026-11-10 | 2026-11-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
5116 |  |  |  |  | Juan Alfonso Cuberos Buendia | PMU COLSOF | 2026-09-14 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 21
5117 |  |  |  |  | Ali Kassem Issa Sierra | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
5118 |  |  |  |  | Ali Kassem Issa Sierra | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
5119 |  |  |  |  | Juan Alfonso Cuberos Buendia | PMU COLSOF | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
5120 |  |  |  |  | Juan Alfonso Cuberos Buendia | PMU COLSOF | 2026-09-08 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 38
5121 |  |  |  |  | Juan Alfonso Cuberos Buendia | PMU COLSOF | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
5122 |  |  |  |  | Ali Kassem Issa Sierra | PMU COLSOF | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
5123 |  |  |  |  | Juan Alfonso Cuberos Buendia | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
5125 |  |  |  |  | Ali Kassem Issa Sierra | PMU COLSOF | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
5126 |  |  |  |  | Juan Alfonso Cuberos Buendia | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
5127 |  |  |  |  | Ali Kassem Issa Sierra | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
5130 |  |  |  |  | Juan Alfonso Cuberos Buendia-Ali Kassem Issa Sierra | PMU COLSOF | 2026-11-03 | 2026-11-06 |  |  | Programada | [8 empty] | 31
5134 |  |  |  |  | Juan Alfonso Cuberos Buendia | PMU COLSOF | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
5136 |  |  |  |  | Ali Kassem Issa Sierra | PMU COLSOF | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
5145 |  |  |  |  | Ali Kassem Issa Sierra | PMU COLSOF | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
5150 |  |  |  |  | Juan Alfonso Cuberos Buendia | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 21
5152 |  |  |  |  | Ali Kassem Issa Sierra | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
5160 |  |  |  |  | Ali Kassem Issa Sierra | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
5164 |  |  |  |  | Juan Alfonso Cuberos Buendia | PMU COLSOF | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
5170 |  |  |  |  | Juan Alfonso Cuberos Buendia-Ali Kassem Issa Sierra | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-01 |  | En Proceso | [8 empty] | 38
5172 |  |  |  |  | Juan Alfonso Cuberos Buendia | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
5180 |  |  |  |  | Juan Alfonso Cuberos Buendia | PMU COLSOF | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
5401 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 37
5410 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 24
5412 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-12-02 | 2026-12-03 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
5413 |  |  |  |  | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO | PMU COLSOF | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 27
5414 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-11-30 | 2026-12-01 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 20
5415 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
5420 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 16
5425 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-11-06 | 2026-11-06 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 17
5430 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-11-13 | 2026-11-13 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
5440 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-11-19 | 2026-11-19 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 12
5445 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
5450 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
5455 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
5462 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-11-18 | 2026-11-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
5703 |  |  |  |  | CESAR AUGUSTO HENAO | PMU COLSOF | 2026-11-04 | 2026-11-06 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 49
5704 |  |  |  |  | CESAR AUGUSTO HENAO | PMU COLSOF | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
5712 |  |  |  |  | CESAR AUGUSTO HENAO | PMU COLSOF | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 22
5715 |  |  |  |  | CESAR AUGUSTO HENAO | PMU COLSOF | 2026-10-29 | 2026-10-30 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 18
5725 |  |  |  |  | CESAR AUGUSTO HENAO | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
5732 |  |  |  |  | CESAR AUGUSTO HENAO | PMU COLSOF | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 14
5740 |  |  |  |  | CESAR AUGUSTO HENAO | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
5746 |  |  |  |  | CESAR AUGUSTO HENAO | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
5750 |  |  |  |  | CESAR AUGUSTO HENAO | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
5755 |  |  |  |  | CESAR AUGUSTO HENAO | PMU COLSOF | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 13
5765 |  |  |  |  | CESAR AUGUSTO HENAO | PMU COLSOF | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
6001 |  |  |  |  | CARLOS MIGUEL JIMENEZ | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 68
6005 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
6010 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-10-09 | 2026-10-13 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
6011 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  |  | Programada | [8 empty] | 31
6012 |  |  |  |  | CARLOS MIGUEL JIMENEZ | PMU COLSOF | 2026-10-20 | 2026-10-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
6013 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  |  | Programada | [8 empty] | 27
6014 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
6015 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  |  | Programada | [8 empty] | 37
6016 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-10-13 | 2026-10-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
6017 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 33
6020 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 43
6022 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 27
6024 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 27
6025 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
6026 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
6027 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6029 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
6030 |  |  |  |  | CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY | PMU COLSOF | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
6032 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 27
6033 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
6035 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
6037 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
6038 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
6039 |  |  |  |  | CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY | PMU COLSOF | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
6040 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
6041 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6042 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 43
6043 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-10-09 | 2026-10-13 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6044 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-10-09 | 2026-10-13 |  |  | Programada | [8 empty] | 40
6045 |  |  |  |  | CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY | PMU COLSOF | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
6046 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
6048 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  | Programada | [8 empty] | 21
6050 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6052 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6053 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6054 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
6055 |  |  |  |  | CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY | PMU COLSOF | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6056 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6057 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6058 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
6060 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
6062 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
6063 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
6064 |  |  |  |  | Mauricio Andrés Rivera Páez | PMU COLSOF | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6065 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6066 |  |  |  |  | CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY | PMU COLSOF | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6067 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-10-09 | 2026-10-13 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6068 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
6072 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6074 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6076 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
6077 |  |  |  |  | Andrés Felipe Carvajal Pire | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
6078 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
6079 |  |  |  |  | Luz Nélida Barragán Toro | PMU COLSOF | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6080 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
6081 |  |  |  |  | Andrés Felipe Díaz Noy | PMU COLSOF | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
6303 |  |  |  |  | Laura Camila Ospino Taborda | PMU COLSOF | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 47
6305 |  |  |  |  | Gabriel Ivan Ballesteros Quiroz | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6310 |  |  |  |  | Jorge Felipe Munive Medina | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
6314 |  |  |  |  | Laura Camila Ospino Taborda | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 26
6315 |  |  |  |  | Laura Camila Ospino Taborda | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
6320 |  |  |  |  | Mauricio Rafael Narvaez Iriarte | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
6324 |  |  |  |  | Jorge Felipe Munive Medina | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
6330 |  |  |  |  | Jorge Felipe Munive Medina | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
6335 |  |  |  |  | Laura Camila Ospino Taborda | PMU COLSOF | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
6340 |  |  |  |  | Jorge Felipe Munive Medina | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
6350 |  |  |  |  | Gabriel Eduardo Tapias Castellar | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6360 |  |  |  |  | Laura Camila Ospino Taborda | PMU COLSOF | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
6362 |  |  |  |  | Jorge Felipe Munive Medina | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6364 |  |  |  |  | Jorge Felipe Munive Medina | PMU COLSOF | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
6366 |  |  |  |  | Laura Camila Ospino Taborda | PMU COLSOF | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
6368 |  |  |  |  | Gabriel Ivan Ballesteros Quiroz | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6370 |  |  |  |  | Mauricio Rafael Narvaez Iriarte | PMU COLSOF | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
6372 |  |  |  |  | Jorge Felipe Munive Medina | PMU COLSOF | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
6380 |  |  |  |  | Dimar Jose Morelo Cardona | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
6382 |  |  |  |  | Laura Camila Ospino Taborda | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6601 |  |  |  |  | WILLIAM FERNANDO ALDANA NIÑO | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 74
6605 |  |  |  |  | Yeisson Castaño | PMU COLSOF | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
6606 |  |  |  |  | Yeisson Castaño | PMU COLSOF | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
6607 |  |  |  |  | Fernando Valencia- Bernardo Arango | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-01 |  | En Proceso | [8 empty] | 19
6608 |  |  |  |  | Fernando Valencia- Bernardo Arango | PMU COLSOF | 2026-11-06 | 2026-11-06 |  |  | Programada | [8 empty] | 21
6609 |  |  |  |  | Johan Molano | PMU COLSOF | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
6610 |  |  |  |  | Fernando Valencia- Bernardo Arango | PMU COLSOF | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
6613 |  |  |  |  | Johan Cardenas | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
6614 |  |  |  |  | Fernando Valencia | PMU COLSOF | 2026-10-20 | 2026-10-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6617 |  |  |  |  | Fernando Valencia- Bernardo Arango | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
6618 |  |  |  |  | Fernando Valencia | PMU COLSOF | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6619 |  |  |  |  | Fernando Valencia- Bernardo Arango | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
6621 |  |  |  |  | Fernando Valencia- Bernardo Arango | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
6622 |  |  |  |  | Fernando Valencia- Bernardo Arango | PMU COLSOF | 2026-11-19 | 2026-11-19 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
6623 |  |  |  |  | Bernardo Arango | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6624 |  |  |  |  | Fernando Valencia- Bernardo Arango | PMU COLSOF | 2026-11-13 | 2026-11-13 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
6625 |  |  |  |  | Fernando Valencia- Bernardo Arango | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
6626 |  |  |  |  | Bernardo Arango | PMU COLSOF | 2026-11-20 | 2026-11-20 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
6627 |  |  |  |  | Yeisson Castaño | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Finalizada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Pendiente Firma |  | 14
6628 |  |  |  |  | Bernardo Arango | PMU COLSOF | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
6630 |  |  |  |  | Fernando Valencia- Bernardo Arango | PMU COLSOF | 2026-11-18 | 2026-11-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
6631 |  |  |  |  | Johan Molano | PMU COLSOF | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6632 |  |  |  |  | Bernardo Arango | PMU COLSOF | 2026-11-24 | 2026-11-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
6633 |  |  |  |  | Fernando Valencia- Bernardo Arango | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
6634 |  |  |  |  | Fernando Valencia- Bernardo Arango | PMU COLSOF | 2026-11-24 | 2026-11-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6635 |  |  |  |  | Bernardo Arango-Johan Molano | PMU COLSOF | 2026-10-20 | 2026-10-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 38
6638 |  |  |  |  | Fernando Valencia- Bernardo Arango | PMU COLSOF | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
6639 |  |  |  |  | Johan Cardenas | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
6640 |  |  |  |  | Johan Molano | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Reprogramada | [5 empty] | Logística/Acceso |  |  | 18 | Derrumbe en la zona que impide el acceso
6641 |  |  |  |  | Yeisson Castaño | PMU COLSOF | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
6642 |  |  |  |  | Johan Cardenas | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-01 |  | En Proceso | [8 empty] | 27
6645 |  |  |  |  | Fernando Valencia | PMU COLSOF | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
6646 |  |  |  |  | Johan Cardenas | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
6647 |  |  |  |  | Fernando Valencia- Bernardo Arango | PMU COLSOF | 2026-11-24 | 2026-11-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
6648 |  |  |  |  | Bernardo Arango | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
6649 |  |  |  |  | Johan Cardenas | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
6650 |  |  |  |  | Fernando Valencia- Bernardo Arango | PMU COLSOF | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
6651 |  |  |  |  | Fernando Valencia- Bernardo Arango | PMU COLSOF | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  |  | Programada | [8 empty] | 21
6652 |  |  |  |  | Johan Cardenas | PMU COLSOF | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
6653 |  |  |  |  | Fernando Valencia | PMU COLSOF | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
6654 |  |  |  |  | Yeisson Castaño | PMU COLSOF | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
6657 |  |  |  |  | Johan molano | PMU COLSOF | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
6660 |  |  |  |  | Fernando Valencia- Bernardo Arango | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
6670 |  |  |  |  | Yeisson Castaño | PMU COLSOF | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 21
6680 |  |  |  |  | Fernando Valencia | PMU COLSOF | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
6901 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
6903 |  |  |  |  | John Edwin Jimenez Chavez | PMU COLSOF | 2026-11-10 | 2026-11-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 53
6910 |  |  |  |  | John Edwin Jimenez Chavez | PMU COLSOF | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
6913 |  |  |  |  | John Edwin Jimenez Chavez | PMU COLSOF | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
6915 |  |  |  |  | John Edwin Jimenez Chavez | PMU COLSOF | 2026-11-13 | 2026-11-13 |  |  | Programada | [8 empty] | 28
6916 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 15
6917 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-09-08 | 2026-09-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 30
6918 |  |  |  |  | MABEL BOTINA IBARRA | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 49
6920 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 35
6921 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  | Programada | [8 empty] | 25
6922 |  |  |  |  | Holmes Arley Astudillo Fajardo | PMU COLSOF | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 25
6924 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 16
6925 |  |  |  |  | John Edwin Jimenez Chavez | PMU COLSOF | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  |  | Programada | [8 empty] | 25
6926 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 12
6928 |  |  |  |  | John Edwin Jimenez Chavez | PMU COLSOF | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
6931 |  |  |  |  | John Edwin Jimenez Chavez | PMU COLSOF | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
6932 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 12
6935 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 19
6940 |  |  |  |  | John Edwin Jimenez Chavez | PMU COLSOF | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  |  | Programada | [8 empty] | 36
6941 |  |  |  |  | John Edwin Jimenez Chavez | PMU COLSOF | 2026-11-06 | 2026-11-06 |  |  | Programada | [8 empty] | 24
6943 |  |  |  |  | John Edwin Jimenez Chavez | PMU COLSOF | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
6950 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
6952 |  |  |  |  | John Edwin Jimenez Chavez | PMU COLSOF | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
6954 |  |  |  |  | John Edwin Jimenez Chavez | PMU COLSOF | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
6955 |  |  |  |  | John Edwin Jimenez Chavez | PMU COLSOF | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  | Programada | [8 empty] | 31
6963 |  |  |  |  | Juan David Cifuente Villegas /John Edwin Jimenez Chavez | PMU COLSOF | 2026-11-17 | 2026-11-20 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 35
6964 |  |  |  |  | John Edwin Jimenez Chavez | PMU COLSOF | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | Programada | [8 empty] | 24
6965 |  |  |  |  | John Edwin Jimenez Chavez | PMU COLSOF | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  | Programada | [8 empty] | 26
6967 |  |  |  |  | John Edwin Jimenez Chavez | PMU COLSOF | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
6970 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-11-09 | 2026-11-10 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 27
6971 |  |  |  |  | John Edwin Jimenez Chavez | PMU COLSOF | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
6972 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
6974 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-11-20 | 2026-11-20 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
6975 |  |  |  |  | John Edwin Jimenez Chavez | PMU COLSOF | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 11
6976 |  |  |  |  | John Edwin Jimenez Chavez | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
6977 |  |  |  |  | John Edwin Jimenez Chavez | PMU COLSOF | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
6978 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-10-19 | 2026-10-21 |  |  | Sede_Cerrada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Firmada |  | 32
6982 |  |  |  |  | Alvaro Augusto Villalba Villamil | PMU COLSOF | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 11
3980 |  |  |  |  | HAROLD STEED GARCIA | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
7935 |  |  |  |  | HEIDELVER STELLA HINCHAMON | PMU COLSOF | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
7950 |  |  |  |  | HEIVER OVEYMAR BASTIDAS MAVISOY | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 27
7960 |  |  |  |  | HEIVER OVEYMAR BASTIDAS MAVISOY | PMU COLSOF | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
7303 |  |  |  |  | JOAQUIN DE JESUS ROMERO PIÑEREZ | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Finalizada | [5 empty] | N/A - A Tiempo | Pendiente Firma |  | 29
7305 |  |  |  |  | JOAQUIN DE JESUS ROMERO PIÑEREZ | PMU COLSOF | 2026-09-02 | 2026-09-03 |  |  | Programada | [8 empty] | 24
7310 |  |  |  |  | JOAQUIN DE JESUS ROMERO PIÑEREZ | PMU COLSOF | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
7315 |  |  |  |  | JOAQUIN DE JESUS ROMERO PIÑEREZ | PMU COLSOF | 2026-09-14 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
7501 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
7503 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  |  | Programada | [8 empty] | 49
7510 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
7514 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | Programada | [8 empty] | 22
7520 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | Programada | [8 empty] | 23
7525 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
7540 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
7545 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
7560 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | Programada | [8 empty] | 21
7565 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | Programada | [8 empty] | 42
7567 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
7580 |  |  |  |  | ERIKA VARGAS | PMU COLSOF | 2026-11-18 | 2026-11-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
7703 |  |  |  |  | Arnulfo Rojas Gomez | PMU COLSOF | 2026-09-03 | 2026-09-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 19
7350 |  |  |  |  | JOAQUIN DE JESUS ROMERO PIÑEREZ | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
7360 |  |  |  |  | JOAQUIN DE JESUS ROMERO PIÑEREZ | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 33
7370 |  |  |  |  | JOAQUIN DE JESUS ROMERO PIÑEREZ | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 36
7910 |  |  |  |  | JOSE ARTEAGA BRAVO | PMU COLSOF | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 25
7920 |  |  |  |  | JOSE ARTEAGA BRAVO | PMU COLSOF | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 24
7930 |  |  |  |  | JOSE ARTEAGA BRAVO | PMU COLSOF | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 37
7940 |  |  |  |  | JOSE ARTEAGA BRAVO | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
7901 |  |  |  |  | JOSE EVANGELISTA PINCHAO PINCHAO | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-01 |  | En Proceso | [8 empty] | 26
8103 |  |  |  |  | LUIS BALLESTEROS | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 25
7903 |  |  |  |  | WILLIAM FABIAN GONZALEZ DANIEL GRAJALES VALLEJO | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 32
8110 |  |  |  |  | YAMID ALBERTO THYME THYME | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
8303 |  |  |  |  | EDGARDO LEON CEBALLOS | PMU COLSOF | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 40
8315 |  |  |  |  | JORGE STIWER PALMA | PMU COLSOF | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
8420 |  |  |  |  | OSCAR MUÑOZ DASILVA | PMU COLSOF | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
8503 |  |  |  |  | SALOMON STIVEN OSORIO | PMU COLSOF | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
8505 |  |  |  |  | Gerardo Vanegas | PMU COLSOF | 2026-09-02 | 2026-09-09 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
8510 |  |  |  |  | Andres Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 2026-09-01 |  | En Proceso | [8 empty] | 15
8520 |  |  |  |  | Andres Diaz | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
8601 |  |  |  |  | Juan Sebastian Lopez Acevedo | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
8603 |  |  |  |  | Juan Sebastian Lopez Acevedo | PMU COLSOF | 2026-09-02 | 2026-09-04 |  |  | Programada | [8 empty] | 49
8610 |  |  |  |  | Juan Sebastian Lopez Acevedo | PMU COLSOF | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
8615 |  |  |  |  | Juan Sebastian Lopez Acevedo | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-16 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
8620 |  |  |  |  | Juan Sebastian Lopez Acevedo | PMU COLSOF | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  | Programada | [8 empty] | 18
8623 |  |  |  |  | Juan Sebastian Lopez Acevedo | PMU COLSOF | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
8630 |  |  |  |  | Juan Sebastian Lopez Acevedo | PMU COLSOF | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
8635 |  |  |  |  | Nelson Leonardo Paez Suarez | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
8640 |  |  |  |  | Juan Sebastian Lopez Acevedo | PMU COLSOF | 2026-10-09 | 2026-10-13 |  |  | Programada | [8 empty] | 26
8645 |  |  |  |  | Juan Sebastian Lopez Acevedo | PMU COLSOF | 2026-09-21 | 2026-09-22 |  |  | Programada | [8 empty] | 26
8646 |  |  |  |  | Juan Sebastian Lopez Acevedo | PMU COLSOF | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | Programada | [8 empty] | 16
8648 |  |  |  |  | Juan Sebastian Lopez Acevedo | PMU COLSOF | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  |  | Programada | [8 empty] | 12
8650 |  |  |  |  | Juan Sebastian Lopez Acevedo | PMU COLSOF | 2026-09-23 | 2026-09-24 |  |  | Programada | [8 empty] | 14
8660 |  |  |  |  | Juan Sebastian Lopez Acevedo | PMU COLSOF | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | Programada | [8 empty] | 13
8663 |  |  |  |  | Juan Sebastian Lopez Acevedo | PMU COLSOF | 2026-09-11 | 2026-09-14 |  |  | Programada | [8 empty] | 17
8665 |  |  |  |  | Juan Sebastian Lopez Acevedo | PMU COLSOF | 2026-09-25 | 2026-09-28 |  |  | Programada | [8 empty] | 20
1300 |  |  |  |  | JONATHAN FELIPE JARABE CHALARCA | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 154
3000 |  |  |  |  | Grupo Bogota | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 122
1800 |  |  |  |  | DIEGO ALEJANDRO HERNÁNDEZ OROZCO | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 112
1600 |  |  |  |  | JOSÉ CONTRERAS VALERA | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 71
6900 |  |  |  |  | CARLOS ANDRES BRAVO MARTINEZ | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 87
1500 |  |  |  |  | CARLOS ENRIQUE CUCHIVAGUEN FORERO | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 108
6000 |  |  |  |  | CARLOS MIGUEL JIMENEZ | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 83
3900 |  |  |  |  | VICTOR ALFONSO ULLOA ACOSTA | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 106
9000 |  |  |  |  | Grupo Bogota | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-12-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 1525
1411 |  |  |  |  | ANA ELVIRA BELTRAN | PMU COLSOF | 2026-09-15 | 2026-09-17 |  |  | Programada | [8 empty] | 66
9000 |  |  |  |  | Grupo Bogota | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-12-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 1360
9000 |  |  |  |  | Grupo Bogota | PMU COLSOF | 2026-09-01 | 2026-12-11 |  |  | Programada | [8 empty] | 46
1600 |  |  |  |  | JOSÉ CONTRERAS VALERA | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada
3000 |  |  |  |  | Grupo Bogota | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada
3000 |  |  |  |  | CESAR AUGUSTO PORRAS | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada
1300 |  |  |  |  | JONATHAN FELIPE JARABE CHALARCA | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada
1300 |  |  |  |  | MIGUEL ANGEL VEGA ARRIETA | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada
6900 |  |  |  |  | CARLOS ANDRES BRAVO MARTINEZ | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada
6900 |  |  |  |  | JIMMY FABIAN ERAZO CERON | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada
6900 |  |  |  |  | MABEL BOTINA IBARRA | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada
1600 |  |  |  |  | Daniel Torres Oviedo | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada
1600 |  |  |  |  | ANDREY TIMOTHY RODRIGUEZ MARTINEZ | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada
1800 |  |  |  |  | DIEGO ALEJANDRO HERNÁNDEZ OROZCO | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada
1500 |  |  |  |  | CARLOS ENRIQUE CUCHIVAGUEN FORERO | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada
6000 |  |  |  |  | CARLOS MIGUEL JIMENEZ | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada
6000 |  |  |  |  | CRISTIAN VARGAS RODRIGUEZ | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada
3900 |  |  |  |  | VICTOR ALFONSO ULLOA ACOSTA | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada
3900 |  |  |  |  | WILLIAM FERNANDO ALDANA NIÑO | PMU COLSOF | 2026-09-07 | 2026-12-11 |  |  | Programada
Note on A1: 1 · IDENTIFICACIÓN DE LA SEDE (SBAN se autocompleta) SBAN: identificador UNICO oficial de la oficina (cronograma). Al escribirlo, Nombre_Oficina, Municipio, Departamento, Región y Horario se llenan SOLOS desde el cronograma (BUSCARV). Si el SBAN no existe, quedan vacíos: verifíquelo.
Note on B1: 1 · IDENTIFICACIÓN DE LA SEDE (SBAN se autocompleta) AUTOMÁTICO desde el cronograma (según SBAN). No lo escriba.
Note on C1: 1 · IDENTIFICACIÓN DE LA SEDE (SBAN se autocompleta) AUTOMÁTICO desde el cronograma (según SBAN). No lo escriba.
Note on D1: 1 · IDENTIFICACIÓN DE LA SEDE (SBAN se autocompleta) AUTOMÁTICO desde el cronograma (según SBAN). No lo escriba.
Note on E1: 1 · IDENTIFICACIÓN DE LA SEDE (SBAN se autocompleta) AUTOMÁTICO desde el cronograma (según SBAN). No lo escriba.
Note on F1: 2 · PROGRAMACIÓN Y TÉCNICOS Técnico(s) de mantenimiento asignados en el cronograma. Editable.
Note on G1: 2 · PROGRAMACIÓN Y TÉCNICOS Entidad responsable de calidad: PMU COLSOF (lista fija).
Note on H1: 2 · PROGRAMACIÓN Y TÉCNICOS Fecha programada de INICIO (viene del cronograma). DÍA/MES/AÑO: 05/04/2026 = 5 de abril.
Note on I1: 2 · PROGRAMACIÓN Y TÉCNICOS Fecha comprometida de TÉRMINO (viene del cronograma). DÍA/MES/AÑO.
Note on J1: 3 · EJECUCIÓN EN CAMPO Diligencie cuando el técnico LLEGUE a la sede. DÍA/MES/AÑO.
Note on K1: 3 · EJECUCIÓN EN CAMPO Diligencie cuando el técnico TERMINE en campo. DÍA/MES/AÑO. Obligatoria si el estado es Finalizada o Sede_Cerrada.
Note on L1: 3 · EJECUCIÓN EN CAMPO Estado del mantenimiento (lista): Programada · En Proceso · Finalizada · Reprogramada · Sede_Cerrada · Cancelada
Note on M1: 3 · EJECUCIÓN EN CAMPO Nueva fecha si se reprogramó. OBLIGATORIA si Estado = Reprogramada.
Note on N1: 4 · CÁLCULO AUTOMÁTICO (NO EDITAR) AUTOMÁTICO: SÍ si Fecha_Inicio_Real ≤ Fecha_Programada_Inicio.
Note on O1: 4 · CÁLCULO AUTOMÁTICO (NO EDITAR) AUTOMÁTICO: SÍ si Fecha_Cierre_Operativo ≤ fecha comprometida.
Note on P1: 4 · CÁLCULO AUTOMÁTICO (NO EDITAR) AUTOMÁTICO: SÍ solo si ingreso y salida cumplidos.
Note on Q1: 4 · CÁLCULO AUTOMÁTICO (NO EDITAR) AUTOMÁTICO: días de retraso (≥ 0).
Note on R1: 5 · CALIDAD, CIERRE Y HORARIO Si Cumpli = NO o Estado = Reprogramada, elija: Repuesto Faltante · Director Oficina No Disponible · Clima · Falla Técnica · Reprogramación Cliente · Logística/Acceso. Si cumplió: N/A - A Tiempo.
Note on S1: 5 · CALIDAD, CIERRE Y HORARIO Acta (2 opciones): Pendiente Firma · Firmada. Para cerrar la sede debe quedar FIRMADA.
Note on T1: 5 · CALIDAD, CIERRE Y HORARIO Fecha en que CALIDAD (PMU COLSOF) firma y cierra. DÍA/MES/AÑO.
Note on U1: 5 · CALIDAD, CIERRE Y HORARIO Total de equipos impactados en la sede (número entero ≥ 0).
Note on V1: 5 · CALIDAD, CIERRE Y HORARIO Novedades, hallazgos o soportes (texto libre).
Note on W1: 5 · CALIDAD, CIERRE Y HORARIO AUTOMÁTICO: OK si las fechas son coherentes; REVISAR si hay inconsistencia.
Note on X1: 5 · CALIDAD, CIERRE Y HORARIO AUTOMÁTICO desde el cronograma: horario de atención de la sede (usa el 'Nuevo horario' si existe). No lo escriba.
Note on A2: SBAN: identificador UNICO oficial de la oficina (cronograma). Al escribirlo, Nombre_Oficina, Municipio, Departamento, Región y Horario se llenan SOLOS desde el cronograma (BUSCARV). Si el SBAN no existe, quedan vacíos: verifíquelo.
Note on B2: AUTOMÁTICO desde el cronograma (según SBAN). No lo escriba.
Note on C2: AUTOMÁTICO desde el cronograma (según SBAN). No lo escriba.
Note on D2: AUTOMÁTICO desde el cronograma (según SBAN). No lo escriba.
Note on E2: AUTOMÁTICO desde el cronograma (según SBAN). No lo escriba.
Note on F2: Técnico(s) de mantenimiento asignados en el cronograma. Editable.
Note on G2: Entidad responsable de calidad: PMU COLSOF (lista fija).
Note on H2: Fecha programada de INICIO (viene del cronograma). DÍA/MES/AÑO: 05/04/2026 = 5 de abril.
Note on I2: Fecha comprometida de TÉRMINO (viene del cronograma). DÍA/MES/AÑO.
Note on J2: Diligencie cuando el técnico LLEGUE a la sede. DÍA/MES/AÑO.
Note on K2: Diligencie cuando el técnico TERMINE en campo. DÍA/MES/AÑO. Obligatoria si el estado es Finalizada o Sede_Cerrada.
Note on L2: Estado del mantenimiento (lista): Programada · En Proceso · Finalizada · Reprogramada · Sede_Cerrada · Cancelada
Note on M2: Nueva fecha si se reprogramó. OBLIGATORIA si Estado = Reprogramada.
Note on R2: Si Cumpli = NO o Estado = Reprogramada, elija: Repuesto Faltante · Director Oficina No Disponible · Clima · Falla Técnica · Reprogramación Cliente · Logística/Acceso. Si cumplió: N/A - A Tiempo.
Note on S2: Acta (2 opciones): Pendiente Firma · Firmada. Para cerrar la sede debe quedar FIRMADA.
Note on T2: Fecha en que CALIDAD (PMU COLSOF) firma y cierra. DÍA/MES/AÑO.
Note on U2: Total de equipos impactados en la sede (número entero ≥ 0).
Note on V2: Novedades, hallazgos o soportes (texto libre).
Note on A826: FILA NUEVA EN BLANCO. Escriba el SBAN de la oficina y el resto se autocompleta. Si necesita más filas, copie esta y péguela debajo.
Note on A827: FILA NUEVA EN BLANCO. Escriba el SBAN de la oficina y el resto se autocompleta. Si necesita más filas, copie esta y péguela debajo.
Note on A828: FILA NUEVA EN BLANCO. Escriba el SBAN de la oficina y el resto se autocompleta. Si necesita más filas, copie esta y péguela debajo.
Note on A829: FILA NUEVA EN BLANCO. Escriba el SBAN de la oficina y el resto se autocompleta. Si necesita más filas, copie esta y péguela debajo.
Note on A830: FILA NUEVA EN BLANCO. Escriba el SBAN de la oficina y el resto se autocompleta. Si necesita más filas, copie esta y péguela debajo.
Note on A831: FILA NUEVA EN BLANCO. Escriba el SBAN de la oficina y el resto se autocompleta. Si necesita más filas, copie esta y péguela debajo.
Note on A832: FILA NUEVA EN BLANCO. Escriba el SBAN de la oficina y el resto se autocompleta. Si necesita más filas, copie esta y péguela debajo.
Note on A833: FILA NUEVA EN BLANCO. Escriba el SBAN de la oficina y el resto se autocompleta. Si necesita más filas, copie esta y péguela debajo.
Note on A834: FILA NUEVA EN BLANCO. Escriba el SBAN de la oficina y el resto se autocompleta. Si necesita más filas, copie esta y péguela debajo.
Note on A835: FILA NUEVA EN BLANCO. Escriba el SBAN de la oficina y el resto se autocompleta. Si necesita más filas, copie esta y péguela debajo.

## Cronograma_Maestro
SBAN | Nombre_Oficina | Municipio | Departamento | Region | Horario | Direccion | Telefono | Dias_Apertura | Aliado | Fecha_Inicio | Fecha_Fin | Total_Equipos
10 | CENTRO DE NEGOCIOS BOGOTA CENTRO | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 8:00 AM A 3:30 P.M. | Calle 12 c 8-35 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 56
20 | BOGOTA CENTRO DE PAGOS, RECAUDOS Y DEPOSITOS JUDICIALES CHAPINERO | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 8:00 AM A 3:30 P.M. | Carrera 13 No. 62 - 09 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 28
70 | BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 9:00 A.M. A 4:00 P.M. | Calle 15 No.8-32 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 45
230 | BOGOTA - CAN | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 9:00 A.M. A 4:00 P.M. | CALLE 44 No 54 - 82 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 25
250 | BOGOTA - PALOQUEMAO | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Avenida Calle 19 N° 25 - 04 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 19
260 | BOGOTA - CORABASTOS | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 PM Y SABADO 8:00 A.M. A 12 P.M. | Cra. 86 No. 24 A 19 Sur Local D | 6013821400 | LUNES A VIERNES Y SABADO | GESTIONATECH | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 37
280 | BOGOTA - CODABAS | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 7.00 A.M. A 2:00 PM | Cra. 7a No. 180-71/75 módulo 1 local 29 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 16
290 | UBATE | Ubate | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | CLL 6 NO 5-04 CALLE 6 No. 6-02 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 32
360 | BOGOTÀ - CALLE CIEN | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 9:00 A.M. A 4:00 P.M. | Calle 100 N°-49-13 Local 3B | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 23
590 | BOGOTA - BARRIO RESTREPO | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 9:00 A.M. A 4:00 P.M. | Cra.18 No.15-31/37/ 38 sur | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 32
700 | LA CALERA | La Calera | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Calle 7 No 3-40/46 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 17
730 | UNE | Une | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Carrera 3 No 2-15 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 14
750 | BOGOTÀ - SUBA | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 9:00 A.M. A 4:00 P.M. | Calle 146B N° 91-01 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 14
820 | BOGOTA - AVENIDA CHILE | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 9:00 A.M. A 4:00 P.M. | Call 72 No. 10 - 51 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 28
850 | BOGOTA - PUENTE ARANDA | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 9:00 A.M. A 4:00 P.M. | Calle 13 No. 60 - 60 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 23
890 | BOGOTA - USME | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 7.00 A.M. A 2:00 PM | CALLE 137 B SUR No. 2 A -64 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 18
900 | FACATATIVA | Facatativá | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Carrera 3 No. 5-40 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 34
910 | FUNZA | Funza | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Calle 13 No. 15 - 97 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 24
920 | CHIA | Chía | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Carrera 10 No.8-13 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 21
940 | TENJO | Tenjo | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | CARRERA 4 No. 3 – 40 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 15
960 | SOPO | Sopó | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Calle 2 No. 2-05/09 Parque Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 14
970 | ZIPAQUIRA | Zipaquirá | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Carrera 8 No.6- 29/35/41/47/51 locales 4 y 5 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 38
980 | SUBACHOQUE | Subachoque | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Calle 2 No. 3-07 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 14
1203 | ACHI | Achí | Bolívar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 7 No.11-27 Las Delicias Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 14
1204 | SOLEDAD | Soledad | Atlántico | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 15 N° 21-141/ Carrera 20 No. 14/50. | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 23
1205 | ZONA BANANERA | Zona Bananera | Magdalena | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CORREGIMIENTO DE PRADO SEVILLA, CASA 9 ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 15
1207 | CARTAGENA | Cartagena | Bolívar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle del Arsenal - Calle 24 No. 8B-165 Barrio Getsemani - Oficina y el Centro de Pagos y la Unidad de Depósitos Judiciales en la Calle Larga, Calle 25 No. 8B-162 Barrio Getsemani. | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 55
1215 | ARJONA | Arjona | Bolívar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 41 No. 44 -89 Calle del Coco | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 25
1216 | CALAMAR | Calamar | Bolívar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 2 No.20-07 20-70 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 12
1218 | MARIA LA BAJA | María La Baja | Bolívar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 19 No.12-36 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 23
1230 | EL CARMEN DE BOLIVAR | El Carmen de Bolivar | Bolívar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 22 No 52-34 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 19
1240 | MAGANGUE | Magangué | Bolívar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Transversal 3 Nº. 3A-16/24 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 31
1243 | MOMPOX | Mompós | Bolívar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 2 No.19-01 Palacio Municipal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 21
1244 | MORALES | Morales | Bolívar | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Parque Principal - Calle Central Morales | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 15
1246 | PINILLOS | Pinillos | Bolívar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Plaza Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 15
1250 | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | San Juan Nepomuceno | Bolívar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 10 Nº. 9-55 / Calle 9 No. 10-55 Barrio Centro. | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 23
1255 | SAN PABLO | San Pablo | Bolívar | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 6 No. 17 - 23 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 23
1260 | SAN ESTANISLAO | San Estanislao | Bolívar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 23 Nº. 19-29 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 13
1263 | SAN JACINTO | San Jacinto | Bolívar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 41 No. 20-35 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 19
1265 | SIMITI | Simití | Bolívar | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 25 No. 28-03 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 16
1267 | SANTA CATALINA | Santa Catalina | Bolívar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Plaza Principal - Santa Catalina - Bolívar | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 12
1270 | SANTA ROSA DEL SUR | Santa Rosa Del Sur | Bolívar | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 9 No. 11 -40 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 32
1301 | ANDES | Andes | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | CARRERA 51 N° 48-40 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 22
1302 | ABEJORRAL | Abejorral | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Carrera 50 No.49-48/50 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 15
1303 | MEDELLIN MILLA DE ORO | Medellín | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 42 No.3 sur - 81 Local 0217 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 22
1305 | ITAGÜI | Itagüi | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 85 N° 48-01 Bloque 31 Nivel 2 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 24
1307 | MEDELLIN AMERICA | Medellín | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 44 No. 84-11 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 22
1309 | ANGELOPOLIS | Angelópolis | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 11 No. 11 - 43/45 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 12
1314 | ANGOSTURA | Angostura | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Calle 11 No.9-38 Palacio Municipal - Primer Piso. | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 15
1316 | ANORI | Anorí | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 10 No. 8-02 Local 201 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 13
1317 | ANZA | Anza | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 10 No.10-24/28 Parque Principal | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 12
1318 | ARBOLETES | Arboletes | Antioquia | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CaLLE 29 No. 31 - 10 - Calle 31 No. 28 -06 Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 23
1320 | EL BAGRE | El Bagre | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 48 No. 50-33 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 23
1321 | CAUCASIA | Caucasia | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 20 No. 3 - 76 Centro Comercial Cauca Centro - Locales 101 - 102 - 103 - 125 - 126 Barrio Nueva Estrella | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 34
1323 | CENTRO DE NEGOCIOS MEDELLIN CARABOBO | Medellín | Antioquia | ANTIOQUIA | 9:00 A.M. A 4:00 P.M. | Cra.52 No.50-37 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 40
1324 | DON MATIAS | Donmatías | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 30 No. 31 - 29 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 15
1325 | CHIGORODO | Chigorodó | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 97 No. 102-30 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 29
1326 | MUTATA | Mutatá | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 10 No.10-15 Alcaldía Municipal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 14
1330 | ARGELIA | Argelia | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 30 No. 30-07/09 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 12
1331 | MEDELLIN ALPUJARRA | Medellín | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 41 No. 53-59 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 28
1332 | TURBO | Turbo | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA. 14 N° 100 - 55/57/59/61 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 25
1334 | ALTAMIRA (Corregimiento del municipio de Betulia - Antioquia) | Betulia | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 10 No. 8-02 Local 201 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 16
1336 | JARDIN | Jardín | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 9 con Carrera 3 esquina - Parque Principal | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 14
1340 | SANTA ROSA DE OSOS | Santa Rosa De Osos | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 30 B No. 29-70 LOCAL 102 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 27
1341 | BETANIA | Betania | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Cra.21 No.20-03 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 13
1342 | BOLIVAR | Ciudad Bolívar | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Carrera 51 N° 48-25 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 23
1345 | SAN LUIS | San Luis | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | CRA. REAL NRO. 20-07 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 12
1346 | SONSON | Sonson | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Cra 8A No.6-77 Calle 7 No 8-7 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 21
1348 | EL RETIRO | Retiro | Antioquia | ANTIOQUIA | 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m. | Calle 20 No. 19-13/19 | 6013821400 | Lunes a Viernes | INSARED | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 14
1349 | ARMENIA | Armenia | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 10 No.8-04 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 12
1350 | AMAGA | Amagá | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | CALLE 50 N° 51 – 15 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 16
1351 | BELLO | Bello | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 51 No. 51-47 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 31
1352 | APARTADO | Apartadó | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 96 No. 100-69 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 36
1353 | EBEJICO | Ebéjico | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | CALLE 20 No. 20-11/29/CARRERA 20 No. 20-11 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 13
1354 | CAICEDO | Caicedo | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 5 No.4-29 PARQUE PRINCIPAL | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 17
1355 | COPACABANA | Copacabana | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 51 No. 49-31 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 19
1356 | SAN JUAN DE URABA | San Juan De Urabá | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 22 No.22-07 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 13
1357 | TAMESIS | Támesis | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | CALLE 10 N° 9 – 51 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 13
1359 | ENVIGADO | Envigado | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 38 Sur No. 42-03 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 27
1360 | HELICONIA | Heliconia | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Carrera 20 No. 20-18 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 13
1361 | CAMPAMENTO | Campamento | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 10 No. 10-06 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 13
1362 | CAÑASGORDAS | Cañasgordas | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Carrera 31 No. 30-49 primer piso - Parque Principal | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 20
1363 | LA PINTADA | La Pintada | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 30A No. 30 - 84 Sector el Crucero | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 11
1365 | PUERTO BERRIO | Puerto Berrío | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 50 N° 5-27/29/31/35 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 27
1366 | PUERTO TRIUNFO | Puerto Triunfo | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra.11 NO.10-17 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 14
1368 | CISNEROS | Cisneros | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 20 No.20-05 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 22
1370 | LA CEJA | La Ceja | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 20 No..20-58/64 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 25
1371 | LA ESTRELLA | La Estrella | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 80 Sur No. 60 - 26 Parque Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 18
1372 | COCORNA | Cocorná | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Carrera 21 No 21-13/17 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 14
1374 | CARMEN DE VIBORAL | El Carmen De Viboral | Antioquia | ANTIOQUIA | 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m. | Carrera 30 No.31-64 | 6013821400 | Lunes a Viernes | INSARED | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 22
1375 | CALDAS | Caldas | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 130 Sur No. 50-44/50 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 19
1377 | GIRARDOTA | Girardota | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 6 No.. 14-26 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 22
1378 | GUADALUPE | Guadalupe | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 50 No.48-67/69 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 12
1379 | GUARNE | Guarne | Antioquia | ANTIOQUIA | 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m. | Calle 50 No. 50 -13/15 | 6013821400 | Lunes a Viernes | INSARED | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 18
1380 | GRANADA | Granada | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 21Bolívar No.21-04/08 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 12
1381 | RIONEGRO | Rionegro | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 43 No. 54-139 Centro Comercial San Nicolás | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 31
1382 | LA UNION | La Unión | Antioquia | ANTIOQUIA | 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m. | Calle 10 No.8-54 | 6013821400 | Lunes a Viernes | INSARED | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 16
1383 | MARINILLA | Marinilla | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Cra.30 No.30-48 parque Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 26
1385 | SAN CRISTOBAL | Medellín | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 63 No. 129 A - 80 Centro Comercial San Cristobal Plaza. | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 13
1386 | SAN JERONIMO | San Jerónimo | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 24 No. 12 A 31 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 16
1387 | SAN PEDRO | San Pedro De Los Milagros | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 50 No.50-08 piso 2 Local 201 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 17
1388 | SAN VICENTE | San Vicente | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Carrera 30 No. 26A – 40, Local 101 y Carrera 30 No. 26A – 42, Apartamento 9901 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 19
1389 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | Santafé De Antioquia | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 9 No. 10 -53/57 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 31
1390 | SANTUARIO | El Santuario | Antioquia | ANTIOQUIA | 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m. | Cra.50 No.50-35/37 | 6013821400 | Lunes a Viernes | INSARED | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 20
1391 | SAN PEDRO DE URABA | San Pedro De Uraba | Antioquia | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera. 50 No.50-33/35 Parque Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 18
1392 | TITIRIBI | Titiribí | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Carrera. 21 No. 19-68 Carrera Santander. | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 13
1393 | JERICO | Jericó | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Carrera 5 No. 7 - 41 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 13
1394 | YONDO | Yondó | Antioquia | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 55 No.46 B - 44 Antonio Roldan B. | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 14
1395 | URRAO | Urrao | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Carrera 30 N° 28-33 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 17
1396 | SAN CARLOS | San Carlos | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 21 No. 19-18/20/24 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 16
1397 | SOPETRAN | Sopetrán | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 10 A No. 8-04/06 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 17
1398 | YARUMAL | Yarumal | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera.20 No.20-43 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 27
1399 | ZARAGOZA | Zaragoza | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 40 a N° 40 - 36 / 40 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 18
1401 | CONCEPCION | Concepción | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 20 No. 21-27 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 12
1410 | CARACOLI | Caracolí | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 21 No.20B-23 Calle la Bácula | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 12
1412 | CARAMANTA | Caramanta | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Cra. 20 No.19-02 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 12
1414 | CAROLINA | Carolina | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 49 No.50-20 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 12
1415 | AMALFI | Amalfi | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Carrera 21 No. 19-045/049 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 15
1420 | FRONTINO | Frontino | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Cra.32 No.28-61 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 20
1422 | GOMEZ PLATA | Gómez Plata | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 50 No.49-13 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 12
1424 | ITUANGO | Ituango | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Carrera Santander con Calle Berrío Edif. del Café | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 17
1426 | LIBORINA | Liborina | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 8 No.10-63 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 14
1428 | DABEIBA | Dabeiba | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Cra 10 Uribe Uribe Nro. 08-34 - | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 25
1430 | PUERTO NARE | Puerto Nare | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Carrera 1 – Lote 1 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 12
1435 | MACEO | Maceo | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Carrera 30 No. 29-63 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 12
1438 | MONTEBELLO | Montebello | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 19A Nº 19-03 Edificio Federación de Cafeteros | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 13
1442 | NARIÑO | Nariño | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Casa de Gobierno Plaza Principal | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 12
1444 | NECHI | Nechí | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 30 No. 30 - 40 Barrio La Misericordia | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 17
1446 | NECOCLI | Necoclí | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 50 No. 49/60/62/64/66/68 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 23
1448 | EL PEÑOL | Peñol | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Cra 18 No. 226 Parque Principal | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 13
1450 | PEQUE | Peque | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 10 Santander No. 10-36 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 12
1452 | PUEBLORRICO | Pueblorrico | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 30No.29-27 edificio del café | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 12
1454 | REMEDIOS | Remedios | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Carrera 10 No 6 29 - Barrio centro | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 20
1456 | VEGACHI | Vegachí | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Carrera 49 No.50 A - 14/34 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 13
1460 | SABANALARGA | Sabanalarga | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | CALLE 20 NRO. 19-26 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 13
1462 | SAN ANDRES DE CUERQUIA | San Andrés De Cuerquía | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 30 No. 29 – 41 Parque Principal | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 12
1466 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | San José De La Montaña | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 20 No. 21-24 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 12
1470 | SAN RAFAEL | San Rafael | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 31 No.29-22 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 16
1471 | ALEJANDRIA | Alejandría | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 20 No.19-34/36 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 12
1472 | SAN ROQUE | San Roque | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Cra.20 No.20-47/51 Pal.Mpal. | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 17
1474 | SANTO DOMINGO | Santo Domingo | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Cra.15 No.12-35 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 12
1476 | SEGOVIA | Segovia | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Carrera 51 N° 51 - 75 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 27
1478 | TARAZA | Tarazá | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 30 No 29 -38 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 23
1480 | TARSO | Tarso | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 20 No.19-12 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 16
1482 | TOLEDO | Toledo | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Calle 11 No. 10 - 18 Parque Principal | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 12
1484 | VALDIVIA | Valdivia | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Carrera 10 No. 10 – 24/28 Local 101 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 13
1486 | VALPARAISO | Valparaíso | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Carrera 9 No. 9 -57 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 14
1487 | ENTRERRIOS | ENTRERRIOS | Antioquia | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Carrera 11 No. 10-68 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 16
1501 | AQUITANIA | Aquitania | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 7 No.6-34 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 23
1502 | ARCABUCO | Arcabuco | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra.6 No.4-09 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 15
1503 | TUNJA | Tunja | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM A 5:00 P.M. | CALLE 18 No. 11-31 Piso 3 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | REGIONAL | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 73
1504 | BELEN | Belén | Boyacá | ORIENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Cra.5 No.6-11 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 21
1505 | PAZ DE RIO | Paz de Río | Boyacá | ORIENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 3 N° 9 – 32/38 Avenida Santander | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 13
1506 | BOAVITA | Boavita | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra.7 Calle 5 Local 107 Edificio del Gobierno Municipal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 14
1507 | DUITAMA | Duitama | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 14 No 15-33/37-41 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 49
1509 | CAMPOHERMOSO | Campohermoso | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 5 No. 2 – 03/07 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 12
1510 | CUBARA | Cubará | Boyacá | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 4 No.4-56/2-21 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 14
1511 | PAIPA | Paipa | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 25 No. 19-122/128 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 30
1512 | CHINAVITA | Chinavita | Boyacá | ORIENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 4 No. 3 - 32 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 12
1514 | CHISCAS | Chiscas | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 4 No 3-64 Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 12
1515 | CHIVOR | Chivor | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 4 No. 4 -02/06 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 12
1516 | SOGAMOSO | Sogamoso | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 11 No.12-99 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 47
1518 | CHITA | Chita | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 4 No. 4 - 43 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 15
1520 | CHITARAQUE | Chitaraque | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 2 No. 3 - 39 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 13
1522 | COVARACHIA | Covarachía | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra. 1 No. 3 - 20 ALCALDIA MUNICIPAL | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 12
1524 | EL COCUY | El Cocuy | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 8 No. 3 - 64 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 16
1526 | EL ESPINO | El Espino | Boyacá | ORIENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 6 No. 4 -08 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 12
1528 | GACHANTIVA | Gachantivá | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Palacio Mpal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 12
1530 | CHIQUINQUIRA | Chiquinquirá | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 10 No 14-27 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 42
1532 | GAMEZA | Gameza | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CARRERA 4 No. 3-05 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 16
1534 | GARAGOA | Garagoa | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra.10 No. 9 - 66 LOCAL 101 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 33
1535 | JENESANO | Jenesano | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 7 No 3-41/45 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 15
1536 | GUATEQUE | Guateque | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra. 7 No. 10 - 05 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 29
1538 | GUAYATA | Guayatá | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 4 No. 4 - 02 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 12
1540 | GUICAN | Güicán | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra.3 No. 4 - 25 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 12
1542 | LABRANZAGRANDE | Labranzagrande | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 8 No. 7-38-42-44-48 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 14
1544 | LA UVITA | La Uvita | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 6 No. 6 -73 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 12
1545 | MUZO | Muzo | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 3 No. 6-33 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 16
1546 | VILLA DE LEYVA | Villa De Leyva | Boyacá | ORIENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 12 No. 9-45 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 20
1547 | NUEVO COLON | Nuevo Colón | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 3 N° 4-13/17 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 15
1548 | MACANAL | Macanal | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 6 No. 2 -73/75 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 14
1550 | MIRAFLORES | Miraflores | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 7 No. 3 - 40 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 22
1551 | MONIQUIRA | Moniquirá | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CARRERA 5 No.18 - 45/53 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 27
1552 | OTANCHE | Otanche | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 4A N° 3-19 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 15
1553 | PAEZ | Páez | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 2 No. 5-04 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 12
1554 | PAJARITO | Pajarito | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra.3 No.3-00 - Carrera 2 No. 4-71 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 14
1555 | PAUNA | Pauna | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 5 No. 5 - 05/ 45 Barrio Central | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 19
1556 | PESCA | Pesca | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 4 No.4-13 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 15
1560 | PUERTO BOYACA | Puerto Boyacá | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 11 No. 3 A 24 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 27
1563 | RAMIRIQUI | Ramiriquí | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 7 No 6-07 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 26
1567 | SABOYA | Saboyá | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CARRERA 10 No. 6 - 45 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 16
1568 | SAMACA | Samacá | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CARRERA 6 No. 4 - 65 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 21
1569 | SAN JOSE DE PARE | San José De Pare | Boyacá | ORIENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 4 # 1-75/79-Centro | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 12
1570 | SAN LUIS DE GACENO | San Luis De Gaceno | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 4 No. 4 - 45 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 18
1571 | SAN MATEO | San Mateo | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CARRERA 4 No. 3 - 75 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 12
1572 | SANTANA | Santana | Boyacá | ORIENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 3 No. 4-65 Parque Principal | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 17
1573 | SANTA ROSA DE VITERBO | Santa Rosa De Viterbo | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 3 No. 4 - 22 CALLE 9 No,. 4-42 Plaza Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 21
1574 | SANTA SOFIA | Santa Sofía | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 4 No.3-07 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 12
1575 | SATIVANORTE | Sativanorte | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 3 No. 7 - 02 / 12 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 12
1576 | SOATA | Soatá | Boyacá | ORIENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CARRERA 4 No. 9 - 56 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 27
1577 | SOCOTA | Socotá | Boyacá | ORIENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 3 No. 3 -17 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 13
1578 | SOCHA | Socha | Boyacá | ORIENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 10 N0. 3-57 Parque Principal | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 14
1579 | SOMONDOCO | Somondoco | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 4 No. 3 - 15 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 12
1580 | SOTAQUIRA | Sotaquirá | Boyacá | ORIENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CALLE 6 No. 6 - 04 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 17
1582 | SUSACON | Susacón | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 6 No. 3 - 07 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 12
1583 | SUTAMARCHAN | Sutamarchán | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CARRERA 3 No. 4 - 34/46 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 22
1584 | TENZA | Tenza | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 5 No. 9 - 27/29 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 18
1585 | TIBANA | Tibaná | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA. 5 CALLE 6 -45 (ESQUINA) | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 17
1586 | TIPACOQUE | Tipacoque | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 8 No.3-47 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 12
1587 | TOCA | Toca | Boyacá | ORIENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CALLE 4 No. 7 - 39 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 19
1588 | TOGUI | Togüí | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 3 No. 3 - 19 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 12
1589 | TURMEQUE | Turmequé | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CARRERA 4 No 1A-36 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 14
1590 | TUTA | Tuta | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 4 No 6 – 21 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 17
1592 | UMBITA | Umbita | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 6 # 4-04/10 Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 19
1593 | VENTAQUEMADA | Ventaquemada | Boyacá | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 5 No. 8 - 79 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 19
1595 | ZETAQUIRA | Zetaquira | Boyacá | ORIENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CALLE 12 No. 9 - 65 Carrera 3 No.2-06 Parque Principal | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 13
1601 | BARRANQUILLA ( PRINCIPAL ) | Barranquilla | Atlántico | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 46 No.45-50 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | REGIONAL | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 69
1610 | BARRANQUILLA PRADO | Barranquilla | Atlántico | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | calle 77B No 59-61 Edificio Torre 2 Centro empresarial las américas, Local comercial 104 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 31
1620 | SABANALARGA | Sabanalarga | Atlántico | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 21 N° 22-09 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 20
1622 | BARANOA | Baranoa | Atlántico | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 19 Nº. 16-52 Plaza de Baranoa | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 22
1626 | CAMPO DE LA CRUZ | Campo De La Cruz | Atlántico | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 9 Cra. 11-04 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 13
1630 | LURUACO | Luruaco | Atlántico | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 20 Nº. 18-38/50 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 12
1634 | MANATI | Manatí | Atlántico | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 4 No 10 - 94 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 12
1636 | REPELON | Repelón | Atlántico | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 8 No. 8 - 04 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 14
1648 | JUAN DE ACOSTA | Juan De Acosta | Atlántico | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 7 Nº. 4-106 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 13
1652 | PUERTO COLOMBIA | Puerto Colombia | Atlántico | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 5 No. 2 - 03 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 13
1654 | CANDELARIA | Candelaria | Atlántico | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 12 N°11-31 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 12
1660 | SANTO TOMAS | Santo Tomás | Atlántico | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 11 Nº. 3-34 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 24
1801 | AGUADAS | Aguadas | Caldas | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 7 No. 5-20 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 19
1803 | MANIZALES | Manizales | Caldas | CAFETERA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 23 No.21-45 Edificio BCH. | 6013821400 | LUNES A VIERNES | REGIONAL | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 61
1812 | NEIRA | Neira | Caldas | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 10 No. 9-42 Palacio Municipal - primer piso | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 16
1820 | BELALCAZAR | Belalcázar | Caldas | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 5 No. 14 - 24 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 13
1822 | BOLIVIA (Corregimiento de l municipio de Pensilvania - Caldas) | Pensilvania | Caldas | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | PLAZA PRINCIPAL - ESQUINA | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 20
1825 | ANSERMA | Anserma | Caldas | CAFETERA | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CALLE 7 No. 4-01 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 18
1830 | SALAMINA | Salamina | Caldas | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA 7 No 4 - 73 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 16
1832 | MARMATO | Marmato | Caldas | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Vereda El Llano - Vía Principal (Nuevo Marmato) | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 14
1833 | MARQUETALIA | Marquetalia | Caldas | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CALLE 3 No. 1A - 53 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 15
1834 | MARULANDA | Marulanda | Caldas | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CALLE 6 No 5 - 23 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 12
1835 | RIOSUCIO | Riosucio | Caldas | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 8 No.7-60 Esquina Plaza la Candelaria | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 26
1840 | PALESTINA-CALDAS | Palestina | Caldas | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 8 12 10 /20 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 14
1846 | LA MERCED | La Merced | Caldas | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 15 No. 6-20/22/26/28 Predio 4 Parque Principal | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 14
1850 | ARANZAZU | Aranzazu | Caldas | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA 5 No 6 - 24 Plaza Principal | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 14
1853 | SAMANA | Samaná | Caldas | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CARRERA 6 No. 8 - 35 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 23
1855 | VITERBO | Viterbo | Caldas | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 9 No 7-34 Calle 8 No. 6-46 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 17
1860 | PACORA | Pácora | Caldas | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CALLE 5 No 3 - 28 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 16
1861 | NORCASIA | Norcasia | Caldas | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Cra. 6a No. 10-44 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 13
1862 | RISARALDA | Risaralda | Caldas | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA. 2 # 8-15 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 13
1865 | VICTORIA | Victoria | Caldas | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA 6 No 9 - 28 9-29 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 12
1870 | SAN JOSÉ | San José | Caldas | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 2 No 1A-44 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 12
2101 | EL TAMBO | El Tambo | Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 3 No. 3 -37 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 23
2102 | EL BORDO | Patía | Cauca | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 5 frente a Palacio de Justicia | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 28
2103 | BALBOA | Balboa | Cauca | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 5 No. 2-32 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 14
2104 | BOLIVAR | Bolívar | Cauca | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Crrera 5 No.5-21 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 23
2105 | CAJIBIO | Cajibío | Cauca | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Parque Principal | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 17
2106 | MORALES | Morales | Cauca | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 4 No.4-30 Calle Principal Morales. | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 21
2107 | TOTORO | Totoró | Cauca | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 3 N° 4 - 86 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 12
2108 | ROSAS | Rosas | Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM A 2:00 P.M. | : Calle 7 # 4 – 01 Centro Administrativo Municipal | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 13
2109 | LA SIERRA | La Sierra | Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle Principal Edificio Alcaldía Municipal primer piso- Barrio Centro | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 12
2110 | CALDONO | Caldono | Cauca | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle Principal - Barrio Bolivar | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 16
2111 | SUAREZ | Suárez | Cauca | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 5 No. 6-25 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 12
2112 | MIRANDA | Miranda | Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra. 6 No. 7 - 22 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 16
2114 | CORINTO | Corinto | Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 7 No. 9-41 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 21
2115 | ARGELIA | Argelia | Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 3 No. 3-13/19/25 Frente al Parque Principal | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 14
2116 | MERCADERES | Mercaderes | Cauca | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 4 No. 3-47 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 15
2118 | CALOTO | Caloto | Cauca | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 12 No.3-62 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 19
2120 | INZA | Inzá | Cauca | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CARRERA 5 N° 5A - 22 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 12
2125 | GUAPI | Guapi | Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 6 No. 2-31 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 23
2126 | PADILLA | Padilla | Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 5 Calle 3 y 4 - Calle 10 No. -16 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 12
2128 | BUENOS AIRES | Buenos Aires | Cauca | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 6 # 2-11 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 15
2132 | JAMBALO | Jambaló | Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 3a # 5-11 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 12
2134 | PAISPAMBA SOTARA | Sotara | Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle Principal - frente al parque | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 12
2139 | LOPEZ DE MICAY | López | Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra.2 No.2-56 Calle las Flores | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 12
2140 | PAEZ BELALCAZAR | Paez | Cauca | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Cra. 2 No. 1-11 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 13
2165 | SAN SEBASTIAN | San Sebastián | Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 3 No. 6-74 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 13
2171 | ALMAGUER | Almaguer | Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 4 No.4-56 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 12
2172 | LA VEGA | La Vega | Cauca | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 2 No.8-05 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 13
2174 | PURACE | Puracé | Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 3 No. 5 - 49 Calle Principal - Coconuco - Puracé | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 13
2175 | TORIBIO | Toribio | CAUCA | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 3 No. 4 - 09 Esquina del Parque Principal - Barrio la Unión | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 14
2180 | TIMBIQUI | Timbiquí | Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 12
2401 | AGUACHICA | Aguachica | Cesar | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 5 No. 22-33 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 37
2402 | ASTREA | Astrea | Cesar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 7 Nº. 3-03 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 15
2403 | VALLEDUPAR | Valledupar | Cesar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 16 Nº. 7-74/80 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | REGIONAL | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 45
2405 | BECERRIL | Becerril | Cesar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 7 Calle 10 esquina. Barrio Palmaritos Nuevo Palacio Municipal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 12
2408 | CODAZZI | Agustín Codazzi | Cesar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 16 No. 11-05 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 25
2410 | VALLEDUPAR - CDV | Valledupar | Cesar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Diagonal 18 N° 29 - 63 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 14
2412 | LA PAZ ROBLES | La Paz | Cesar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Trasnsversal 5 No. 5-11 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 14
2413 | FONSECA | Fonseca | La Guajira | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 13 N. 19-57 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 19
2414 | BOSCONIA | Bosconia | Cesar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 18 Nº.19-67 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 20
2416 | CHIMICHAGUA | Chimichagua | Cesar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 5 No. 4-02/ 06 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 18
2420 | MANAURE | Manaure | Cesar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 2 No.7 A - 43 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 12
2422 | CHIRIGUANA | Chiriguaná | Cesar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 8 No 2-148 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 25
2427 | EL COPEY | El Copey | Cesar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 14 No 15-06 Barrio el Bosque | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 22
2435 | SAN ALBERTO | San Alberto | Cesar | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA. 2 Nº. 6-54 Esquina Calle 6 No. 3 -20 Parque Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 30
2437 | LA GLORIA | La Gloria | Cesar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 2 No. 4 - 27 Barrio Calle Central | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 12
2440 | SAN DIEGO | San Diego | Cesar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 3 Nº. 9-35 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 12
2442 | LA JAGUA DE IBIRICO | La Jagua De Ibirico | Cesar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 4 No. 6 - 07 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 22
2445 | PUEBLO BELLO | PUEBLO BELLO | Cesar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 9 No. 9-161 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 12
2455 | PAILITAS - CESAR | Pailitas | Cesar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 6 No. 5 – 40 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 16
2460 | PELAYA | Pelaya | Cesar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA. 8 Nº. 9-67 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 20
2465 | RIO DE ORO | Río De Oro | Cesar | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | PARQUE PRINCIPAL | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 15
2470 | TAMALAMEQUE | Tamalameque | Cesar | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 5 No. 4 - 57 Esquina | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 12
2701 | AYAPEL | Ayapel | Córdoba | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 8 A No.1 - 48 - Centro Comercial Bulevar - Ayapel - Córdoba | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 15
2703 | MONTERIA | Montería | Córdoba | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera.3 No.29-21 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | REGIONAL | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 52
2712 | BUENAVISTA | Buenavista | Córdoba | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 12 N° 9 - 26 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 14
2715 | CERETE | Cereté | Córdoba | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 13 A No.9-65 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 25
2717 | CANALETE | Canalete | Córdoba | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Diagonal al parque | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 12
2719 | CIENAGA DE ORO | Ciénaga De Oro | Córdoba | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 7 N0.16-04 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 18
2721 | CHIMA | Chimá | Córdoba | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 4 N° 11 - 18 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 13
2730 | SAN CARLOS | San Carlos | Córdoba | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 9 -26 Barrio Centro - Calle Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 12
2745 | LORICA | Lorica | Córdoba | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 1 No.6-16 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 24
2747 | LOS CORDOBAS | Los Córdobas | Córdoba | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Plaza Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 12
2750 | MOMIL | Momil | Córdoba | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 10 No. 9 -07 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 12
2752 | MONTELIBANO | Montelíbano | Córdoba | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 4 N° 17 -15 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 30
2754 | MOÑITOS | Moñitos | Córdoba | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 4 No.4-29 Calle Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 12
2757 | SAN BERNARDO DEL VIENTO | San Bernardo Del Viento | Córdoba | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 8C # 8 - 110 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 14
2765 | PLANETA RICA | Planeta Rica | Córdoba | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 8 No. 18-11 0 CALLE PRINCIPAL | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 28
2767 | PUEBLO NUEVO | Pueblo Nuevo | Córdoba | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 9 No. 11-75 Barrio Las Flores - local 01 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 14
2769 | PUERTO ESCONDIDO | Puerto Escondido | Córdoba | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 3 No.3-32 Local 1 Plaza Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 12
2770 | SAHAGUN | Sahagún | Córdoba | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 14 No.11-29 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 30
2771 | PUERTO LIBERTADOR | Puerto Libertador | Córdoba | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra. 9 Nº. 8-01/03/07 Calle Principal del Comercio | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 14
2772 | SAN PELAYO | San Pelayo | Córdoba | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 7 No. 5 - 20 Barrio Boca Grande | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 18
2773 | PURISIMA | Purísima | Córdoba | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 6 # 4 - 34 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 12
2775 | SAN ANDRES DE SOTAVENTO | San Andrés De Sotavento | Córdoba | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 9 No.5-59 Calle 8 B No. 7 B -59 Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 14
2777 | SAN ANTERO | San Antero | Córdoba | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera.14 No.13-97 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 16
2780 | TIERRALTA | Tierralta | Córdoba | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 3 No. 14-72 Parque Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 24
2786 | VALENCIA | Valencia | Córdoba | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera. 12 Nº. 15-75 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 15
2790 | CHINU | Chinú | Córdoba | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 15 # 8 -32 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 14
3101 | TENA | Tena | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 2 No 3-15 lado de la estación de policía | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 12
3105 | VILLAGOMEZ | Villagómez | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 5 No. 3-47 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 12
3106 | ANAPOIMA | Anapoima | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 8 No. 2-14 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 14
3107 | ANOLAIMA | Anolaima | Cundinamarca | BOGOTA | 7.00 A.M. A 2:00 PM | Carrera 4 No. 4-02 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 17
3109 | APULO | Apulo | Cundinamarca | BOGOTA | 7.00 A.M. A 2:00 PM | Carrera 4 No. 11-65 Avenida Colombia Barrio Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 14
3110 | AGUA DE DIOS | Agua De Dios | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 9 No.14-02/08 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 16
3111 | CABRERA | Cabrera | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Carrera. 2 No.5-34 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 14
3113 | ARBELAEZ | Arbeláez | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Calle 8 No.7-08/10 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 17
3114 | CAQUEZA | Caqueza | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Carrera 5 No. 2-18 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 20
3115 | CACHIPAY | Cachipay | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 4 No. 5-34/40 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 14
3116 | CHOACHI | Choachí | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Carrera 3 NO 4-08 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 20
3117 | CAPARRAPI | Caparrapí | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera. 4 No. 7-25 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 19
3118 | CHOCONTA | Chocontá | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Carrera 5 No. 4 - 43 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 30
3120 | CHAGUANI | Chaguaní | Cundinamarca | BOGOTA | 7.00 A.M. A 2:00 PM | Carrera 4 No. 3-01 Esquina | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 12
3121 | VILLETA | Villeta | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 8 No. 4 - 33 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 19
3122 | GIRARDOT | Girardot | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 14 N° 18-02 / Calle 18 N° 12 – 70 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 26
3123 | GUAYABETAL | Guayabetal | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Calle 2 No.1-71 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 12
3124 | EL COLEGIO | El Colegio | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 6 No. 9 – 50 / 58 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 20
3126 | FOSCA | Fosca | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Calle 2 NO 1-51 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 14
3127 | CARMEN DE CARUPA | Carmen De Carupa | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Calle 2 N° 1 – 03 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 16
3130 | FOMEQUE | Fomeque | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 4 NO 4-55 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 20
3133 | GUADUAS | Guaduas | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 4 No. 4 A - 16 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 19
3134 | GACHALA | Gachala | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Carrera 4 No. 6-32/36 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 12
3135 | GACHETA | Gachetá | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Carrera 4 No. 4-27 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 20
3136 | GUASCA | Guasca | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Carrera 4 No.3-35/45 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 16
3137 | GUATAVITA | Guatavita | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Plaza Civica - Guatavita | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 18
3138 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Guayabal De Siquima | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 3 No. 4 -03 Alcaldía Municipal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 12
3139 | GUTIERREZ | Gutiérrez | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Calle 5 NO 4-20 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 14
3140 | JUNIN | Junín | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Carrera 4 No 2-13 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 12
3141 | LENGUAZAQUE | Lenguazaque | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Carrera 4 No. 2 -70 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 15
3142 | LA MESA | La Mesa | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Calle 8 No. 18 - 17 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 23
3143 | LA PALMA | La Palma | Cundinamarca | BOGOTA | 7.00 A.M. A 2:00 PM | Calle 4 con Carrera 4 esquina | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 16
3144 | LA PEÑA | La Peña | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 2 No. 7 - 53 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 13
3145 | LA VEGA | La Vega | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera .2 No.18-148 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 17
3146 | MACHETA | Macheta | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Carrera 7 No. 7-32 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 14
3147 | MANTA | Manta | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Carrera 6 No. 2-27 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 12
3148 | MEDINA | Medina | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 13 No.6-61 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 18
3149 | NOCAIMA | Nocaima | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 6 No.6-49 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 15
3150 | VENECIA | Venecia | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Carrera 4 N° 5-04 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 12
3152 | PAIME | Paime | Cundinamarca | BOGOTA | 7.00 A.M. A 2:00 PM | Calle 3 No. 2-16 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 12
3153 | PASCA | Pasca | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 2 No. 2-72 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 17
3154 | QUETAME | Quetame | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Calle 4 NO 3-87 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 12
3155 | QUIPILE | Quipile | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Carrera 2 No. 3-67 Parque Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 12
3156 | SAN BERNARDO | San Bernardo | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 4 No. 6-02 Palacio Municipal primer Piso | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 15
3157 | SAN CAYETANO | San Cayetano | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 3 No.4-10 Centro | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 12
3158 | SAN FRANCISCO | San Francisco | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera. 6 No. 3-09 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 12
3159 | SAN JUAN DE RIOSECO | San Juan De Río Seco | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 6 No. 4- 40/46 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 18
3160 | SUESCA | Suesca | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Carrera 5 No. 8 - 16 Centro - Frente al Parque Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 17
3161 | SUPATA | Supatá | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 6 No. 5-03 Centro | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 12
3162 | PANDI | Pandi | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Avenida 3 # 5 -21 Barrio Las Quintas | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 13
3163 | SILVANIA | Silvania | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Calle 10 No. 5 - 14 / 16 / 18 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 29
3164 | PUERTO SALGAR | Puerto Salgar | Cundinamarca | CAFETERA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 11 No.12-17 Calle 12 No. 11-17 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 17
3165 | SIMIJACA | Simijaca | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Calle 8 No. 7-25 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 18
3166 | FUSAGASUGA | Fusagasugá | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Carrera 4 No. 8 A - 10 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 27
3167 | SASAIMA | Sasaima | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 4 No. 7-75 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 14
3168 | SUSA | Susa | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Calle 6 N 3- 105 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 15
3172 | TOPAIPI | Topaipí | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Carrera 10 No. 3-30 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 12
3174 | UBALA | Ubalá | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 2 N° 4-03/09 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 12
3176 | UTICA | Útica | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera.4 No.2-54 Plaza Principal Esquina | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 14
3178 | VERGARA | Vergara | Cundinamarca | BOGOTA | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 2 No. 4 - 34 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 15
3180 | VILLAPINZON | Villapinzón | Cundinamarca | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 4 No.4-16 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 22
3186 | VIOTA | Viotá | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Calle 20 No.10-33 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 16
3190 | YACOPI | Yacopí | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 4 No. 9 - 23 / 27 frente al parque principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 19
3192 | BOGOTA - GOBERNACION DE CUND. | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 9:00 A.M. A 4:00 P.M. | CALLE 26 No.47-73 Edif.Gobernación de Cund. | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 12
3195 | PACHO | Pacho | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 8 No. 14-41 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 23
3301 | ACANDI | Acandí | Chocó | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle Ppal. Calle Las Flores con Calle CONSISTORIAL | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 12
3303 | QUIBDO | Quibdó | Chocó | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 24 No.3-04 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 42
3309 | BAHIA SOLANO | Bahía Solano | Chocó | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra.3A No.2-10 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 13
3315 | CARMEN DE ATRATO | El Carmen De Atrato | Chocó | ANTIOQUIA | Martes a Viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m . y Sábados de 8:00 a.m. a 02.00 p.m. | Carrera 5 No. 5 - 15 Pqrque Principal. | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 12
3320 | CONDOTO | Condoto | Chocó | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 3 No. 6-7 Barrio el Comercio | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 23
3350 | PIZARRO | Bajo Baudó | Chocó | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Barrio Santander - Antiguo Horgar Infantil - Pizarro - Chocó | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 11
3360 | RIOSUCIO | Riosucio | Chocó | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 5 No 7-35 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 12
3370 | UNGUIA | Unguía | Chocó | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA 3 No. 3-11/15 Calle principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 12
3375 | TADO | Tadó | Chocó | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 16 No.6-22 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 15
3603 | RIOHACHA | Riohacha | La Guajira | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 2 Nº. 6-67/69 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 27
3620 | MANAURE | Manaure | La Guajira | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 3 No. 3-36 Barrio Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 14
3630 | MAICAO | Maicao | La Guajira | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 12 Nº. 9-12/12/16/18 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 30
3640 | SAN JUAN DEL CESAR | San Juan Del Cesar | La Guajira | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 5 N° 5 -121 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 26
3655 | VILLANUEVA | VILLANUEVA | La Guajira | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 8a No 12A 83– Parque Principal Villanueva | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 12
3660 | URUMITA | Urumita | La Guajira | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 9 N° 9 -04 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 12
3901 | ACEVEDO | Acevedo | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 4 No 6 -19/25 Acevedo - Huila | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 25
3902 | AGRADO | Agrado | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 4 No 5-16 Parque Central. | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 14
7103 | LETICIA | Leticia | Amazonas | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle.8 No.10-66/70 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | COBERTURA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 19
3904 | SOLITA | Solita | Caquetá | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 4 N°2-65/69 -Calle 3N°3-62/66 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 15
3905 | NEIVA | Neiva | Huila | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 7 No. 6 - 27 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | REGIONAL | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 60
3903 | ALGECIRAS | Algeciras | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CARRERA 5 N° 6- 59 local 101 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | COBERTURA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 21
3909 | ALTAMIRA | Altamira | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 4 solar, hoy calle 6 sin nomenclatura | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 12
3908 | AIPE | Aipe | Huila | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 5 CRA 4-12 ESQUINA | 6013821400 | LUNES A VIERNES | COBERTURA | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 15
3910 | COLOMBIA | Colombia | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Cra. 3 No 7 - 12 Carrera 3 No. 6 – 05 Barrio Unicentro | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | COBERTURA | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 14
3913 | GARZON | Garzón | Huila | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 7 No.9-55 /57 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 28
3914 | CAMPOALEGRE | Campolegre | Huila | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 17 No. 7-63 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 19
3915 | CURILLO | Curillo | Caquetá | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 11 N° 2-01 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 12
3916 | CENTRAL DE ABASTOS NEIVA(Operando Provisionalmente desde Oficina Neiva) | Neiva | Huila | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 7 No. 6 - 27 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | REGIONAL | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 26
3918 | GIGANTE | Gigante | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Cra.4 Calle 4 Esquina | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 25
3920 | GUADALUPE | Guadalupe | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA 6 No 4 - 24 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 17
3912 | BARAYA | Baraya | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 2C No.6-64 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | COBERTURA | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 11
3922 | HOBO | Hobo | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 8 No. 5-36 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 14
3923 | PAICOL | Paicol | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 4 No 6 - 52/56 CALLE 6 No. 6-52 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 12
3925 | PALERMO | Palermo | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 9 No. 9-46 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 17
3927 | LA PLATA | La Plata | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA 4 No 3 - 34 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 41
3928 | LA ARGENTINA | La Argentina | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA 5 No 5 - 60 Barrio Centro | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 17
3930 | RIVERA | Rivera | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 7 No. 3-57 - 3-59 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 17
3921 | ELIAS | Elías | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 2 Cra.5 Esquina | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | COBERTURA | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 12
3935 | IQUIRA | Iquira | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 7 No. 3 - 26 Barrio el Centro | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 16
3937 | ISNOS | San José de Isnos | Huila | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 5 # 3-60 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 21
3940 | YAGUARA | Yaguará | Huila | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 4 No 3 - 70 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 14
3942 | PITALITO | Pitalito | Huila | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 5 N°3-56 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 50
3943 | BRUSELAS (Corregimiento de Pitalito - Huila) | Pitalito | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 5 N° 3 - 36 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 17
3945 | PALESTINA | Palestina | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 1a No. 2 - 37 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 15
3947 | OPORAPA | Oporapa | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CARRERA 7 No.5 - 21/23 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 13
3932 | NATAGA | Nátaga | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CALLE 2 No. 5 - 77 / 83 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | COBERTURA | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 13
3952 | SAN AGUSTIN | San Agustín | Huila | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra.13 No.3-72 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 29
3955 | TARQUI | Tarqui | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA 4 No 9 - 24 Calle 4 No. 9-24 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 16
3957 | TERUEL | Teruel | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA 3 No 5 - 76 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 14
3950 | SANTA MARIA | Santa María | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 4a No. 10 - 40/44/46 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | COBERTURA | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 15
3963 | PITAL | Pital | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 8 No. 8 - 05 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 14
3965 | TIMANA | Timaná | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 4 No. 9-42 Edificio del Café | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 23
3967 | SALADOBLANCO | Saladoblanco | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 2 No. 3 - 185 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 14
3970 | TESALIA | Tesalia | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA 9 No 5 - 16/18 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 14
3973 | SUAZA | Suaza | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 7 N° 3 -27 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 19
3960 | TELLO | Tello | Huila | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA 5 No 4 - 02 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | COBERTURA | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 14
4203 | CERRO DE SAN ANTONIO | Cerro San Antonio | Magdalena | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 5 Nº. 4-41 Calle Principal - Barrio el Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 12
4205 | CHIVOLO | Chivolo | Magdalena | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | TRANSV. 5ª No.3-86 Carrera 13 No.5-54 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 13
4209 | CIENAGA | Ciénaga | Magdalena | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 12 No. 11 - 52 Barrio Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 29
4210 | SANTA MARTA | Santa Marta | Magdalena | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 15 No.3-07 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 47
4212 | ARACATACA | Aracataca | Magdalena | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 6 Nº. 2-76 Carrera 3 No. 6-06 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 24
4215 | SABANAS DE SAN ANGEL | Sabanas De San Angel | Magdalena | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 3 No. 3 - 03 Plaza Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 13
4220 | EL BANCO | El Banco | Magdalena | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 6 No.8-51 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 28
4223 | EL DIFICIL | Ariguaní | Magdalena | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 4 No. 5-120 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 14
4230 | GUAMAL | Guamal | Magdalena | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 5 No. 5 - 27 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 22
4240 | PIVIJAY | Pivijay | Magdalena | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 15 No. 4 -23 Barrio Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 21
4244 | PLATO | Plato | Magdalena | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 15 No. 6-61 Los guayacane | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 20
4260 | SAN SEBASTIAN | San Sebastián De Buenavista | Magdalena | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 5 No 5-37 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 12
4263 | SANTA ANA | Santa Ana | Magdalena | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 10 N° 3A – 20 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 18
4501 | VILLAVICENCIO | Villavicencio | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera. 32 No. 39 - 43 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | REGIONAL | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 56
4503 | ACACIAS | Acacías | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 17 No. 12 - 51 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 28
4505 | CUBARRAL | San Luis De Cubarral | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 9 No.8-33 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 15
4507 | CUMARAL | Cumaral | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra.21 No.11-04 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 20
4509 | CASTILLA LA NUEVA | Castilla La Nueva | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 8 No. 5 – 41/43 Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 15
4510 | CABUYARO | Cabuyaro | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 12
4512 | EL CASTILLO | El Castillo | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 10 No.8-33 Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 14
4514 | FUENTE DE ORO | Fuente De Oro | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 14 Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 17
4515 | GUAMAL | Guamal | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 12 No.4-06/10 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 17
4517 | GRANADA | Granada | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 16 No. 12 - 09 Barrio Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 34
4518 | LEJANIAS | Lejanías | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 14 No.7-02 Barrio Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 14
4519 | LA MACARENA | La Macarena | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 5 No. 6 -09 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 19
4521 | MESETAS | Mesetas | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 7 No.8-74 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 15
4522 | PUERTO LLERAS | Puerto Lleras | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 5 No. 6 A -42 Parque Principal. | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 15
4523 | PUERTO RICO | Puerto Rico | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 13 No. 3-20-24 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 16
4524 | PUERTO GAITAN | Puerto Gaitán | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 8 No.15-07 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 15
4525 | RESTREPO | Restrepo | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 5 No.9 - 61 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 12
4530 | PUERTO LOPEZ | Puerto López | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 4 No. 5-16/20 Barrio Abel Rey | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 21
4532 | SAN JUAN DE ARAMA | San Juan De Arama | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 9 No.11-25 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 12
4535 | SAN MARTIN | San Martín | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 7 No. 5-68 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 23
4540 | SAN CARLOS DE GUAROA | San Carlos De Guaroa | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 12 No.4-53 Parque Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 16
4542 | SAN JUANITO | San Juanito | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 7 No. 2-55 Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 13
4543 | MAPIRIPAN | Mapiripán | Meta | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Calle 4 No. 20-71/75 Parque Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 12
4550 | VISTAHERMOSA | Vistahermosa | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 9 No.11-37 Calle 9 No. 2-77 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 16
4560 | URIBE | Uribe | Meta | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 5 N° 5 43/49 Barrio Industrial | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 14
4801 | PASTO | Pasto | Nariño | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 18 No. 21A-20 - Local 6 Complejo Bancario | 6013821400 | LUNES A VIERNES | REGIONAL | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 60
4805 | CORDOBA | Córdoba | Nariño | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CARRERA 3 - CALLE 3B No. 3 - 15 Parque Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 18
4806 | IPIALES | Ipiales | Nariño | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 7 No 15-31 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 52
4808 | TUQUERRES | Túquerres | Nariño | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 14 No. 20-25 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 32
4810 | SANDONA | Sandoná | Nariño | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 5 No. 4-28 Barrio San Carlos - Plaza Principal | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 26
4811 | ANCUYA | Ancuyá | Nariño | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 2 No.3-59 Palacio Municipal | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 13
4812 | PUPIALES | Pupiales | Nariño | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 2 No. 4-22 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 23
4814 | CUMBAL | Cumbal | Nariño | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 18 No. 5-99 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 25
4816 | GUACHUCAL | Guachucal | Nariño | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 8 No. 5-37 Barrio Libertad a una cuadra del Parque | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 22
4818 | CONTADERO | Contadero | Nariño | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 2 No. 5-02 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 14
4820 | PUERRES | Puerres | Nariño | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra.3 No.6-15/ 29 Barrio el Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 19
4822 | YACUANQUER | Yacuanquer | Nariño | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 2 No. 9 - 35 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 15
4824 | CUMBITARA | Cumbitara | Nariño | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 4 No. 4 - 20 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 12
4826 | EL CHARCO | El Charco | Nariño | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra.2 No. 10 a -10 Barrio El Carmen | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 22
4828 | EL ROSARIO | El Rosario | Nariño | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Centro el Rosario | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 12
4830 | EL TAMBO | El Tambo | Nariño | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 10 con Calle 5 - Barrio Colón | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 19
4832 | FUNES | Funes | Nariño | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 4 No. 4 - 133 /137 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 12
4834 | BELEN | Belén | Nariño | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 3 N° 3 -77 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 12
4836 | GUAITARILLA | Guaitarilla | Nariño | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle Real 5 No. 2 – 28. | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 16
4838 | ILES | Iles | Nariño | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Avenida Ochoa - Calle 1a. No. 6-100 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 12
4840 | LA CRUZ | La Cruz | Nariño | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 8 No. 10-70/78 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 18
4842 | LA UNION | La Unión | Nariño | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 18 No.1-28 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 39
4844 | LINARES | Linares | Nariño | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 4 No. 3-27 Calle Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 13
4845 | CHACHAGÜI | Chachagüi | Nariño | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 3 N° 4 – 71 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 16
4860 | BARBACOAS | Barbacoas | Nariño | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra. 8 No. 4-36/70 Paso Grande - Calle Tomas Cipriano de Mosquera | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 14
4862 | SOTOMAYOR | Los Andes | Nariño | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 5 Araujo con Carrera 5 Benavides Esquina - Parque Principal | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 13
4864 | BOCAS DE SATINGA | Olaya Herrera | Nariño | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle las Flores - Casco Urbano Olaya Herrera Bocas de Satinga - Nariño | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 14
4866 | BUESACO | Buesaco | Nariño | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 3 No. 8 – 56 Centro - Parque Principal | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 17
4868 | RICAURTE | Ricaurte | Nariño | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle Principal Ricaurte | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 16
4870 | SAMANIEGO | Samaniego | Nariño | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Casa Pastoral Pedro Shumacher Calle 7 Cra. 8 Pasaje Peatonal Parque Solandino | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 24
4872 | SAN JOSE DE ALBAN | Albán | Nariño | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 3 No.4-20 Centro | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 17
4874 | SAN LORENZO | San Lorenzo | Nariño | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 3 con calle 3 Barrio Centro | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 20
4875 | EL TABLON DE GOMEZ | El Tablón | Nariño | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 4 No.3-24 Casa 4 Alcaldía Municipal | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 15
4876 | SAN PABLO | San Pablo | Nariño | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Cra. 3 No. 5-14 Prque Bolívar | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 19
4878 | SANTA BARBARA DE ISCUANDE | Santa Bárbara | Nariño | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 3 # 4-47 barrio Pueblo Nuevo | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 12
4880 | TAMINANGO | Taminango | Nariño | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 2 No. 2-32 Barrio Kennedy | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 20
4882 | TUMACO | Tumaco | Nariño | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 14 N° 9D-16 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 43
4884 | CONSACA | Consacá | Nariño | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 3 Carrera 5 - 144 DIV 1 Barrio Libertad | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 14
4890 | BERRUECOS | Arboleda | Nariño | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Manzana 10 Casa 6 Calle Principal Barrio Fatima | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 12
4891 | POLICARPA | Policarpa | Nariño | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 4 No 2-46 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 15
5101 | CUCUTA | Cúcuta | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 10 No.5-50 Edificio Agrobancario | 6013821400 | LUNES A VIERNES | REGIONAL | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 67
5105 | PUERTO SANTANDER | Puerto Santander | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 3 N° 4 -70 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 13
5108 | BOCHALEMA | Bochalema | Norte de Santander | SANTANDERES | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 4 No 3 - 66 Barrio Centro | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 12
5110 | EL ZULIA | El Zulia | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | AVENIDA 2 No. 7 - 10 Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 26
5111 | ABREGO | Abrego | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 6 No 15 - 04 / 10 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 19
5112 | ARBOLEDAS | Arboledas | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 4 N° 5-50 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 12
5113 | CENTRAL DE ABASTOS CUCUTA | Cúcuta | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CENABASTOS CUCUTA Galpón G local 7 y 18 | 6013821400 | MARTES A SABADO | REGIONAL | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 21
5114 | DURANIA | Durania | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM A 2:00 P.M. | EDIF. FUENTES BARRIO CENTRO | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 12
5115 | CHINACOTA | Chinácota | Norte de Santander | SANTANDERES | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CALLE 3 No. 3-56 Esquina | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 19
5116 | CONVENCION | Convención | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 5 N° 6-42 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 21
5117 | CUCUTILLA | Cucutilla | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 3 No. 4-43/44 Barrio Sogamoso | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 14
5118 | LABATECA | Labateca | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Palacio Municipal - piso 1 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 12
5119 | CACOTA | Cácota | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CALLE 4 N° 2-76 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 12
5120 | OCAÑA | Ocaña | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CARRERA 12 No. 11-02 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 38
5121 | CACHIRA | Cachirá | Norte de Santander | SANTANDERES | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA. 7 N° 5-29 Parque Principal | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 14
5122 | CHITAGA | Chitagá | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA. 6 N° 3-67 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 16
5123 | EL CARMEN | El Carmen | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 8 N° 3-07 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 12
5125 | GRAMALOTE | Gramalote | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Manzana 3 Lote 6 Centro Calle Real | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 12
5126 | HACARI | Hacarí | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 4 frente a las instalaciones del Palacio Municipal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 17
5127 | HERRAN | Herrán | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM A 2:00 P.M. | AVENIDA 3 N° 3-14 Sector los Balcones | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 12
5130 | PAMPLONA | Pamplona | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 6 No.6-58 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 31
5134 | LOURDES | Lourdes | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 4 No. 3-46 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 13
5136 | MUTISCUA | Mutiscua | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 8 No.2-46/48 Barrio San José | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 12
5145 | RAGONVALIA | Ragonvalia | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 5 No.2-44 Barrio Centro | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 12
5150 | SARDINATA | Sardinata | Norte de Santander | SANTANDERES | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 6 N° 5-27 Centro | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 21
5152 | SALAZAR | Salazar | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CALLE 3 N° 3-59 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 12
5160 | TOLEDO | Toledo | Norte de Santander | SANTANDERES | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 5 N° 12-80 Calle Real | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 18
5164 | SILOS | Silos | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra.5 No.3-41 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 14
5170 | TIBU | Tibú | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 5 N° 5-11 Barrio Miraflores | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 38
5172 | TEORAMA | Teorama | Norte de Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 4 No.3-35 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 12
5180 | VILLACARO | Villa Caro | Norte de Santander | SANTANDERES | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CALLE 2 N° 5-03 Barrio el centro | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 12
5401 | ARMENIA | Armenia | Quindio | CAFETERA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CARRERA 13 No.17/47/59 Centro Comercial La 13 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 37
5410 | CALARCA | Calarca | Quindio | CAFETERA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA 24 No 39 -36 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 24
5412 | CAICEDONIA | Caicedonia | Valle del Cauca | CAFETERA | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 15 N° 8 - 20/26 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 17
5413 | LA DORADA | La Dorada | Caldas | CAFETERA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 13 N° 2-66 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 27
5414 | LA UNION | La Unión | Valle del Cauca | CAFETERA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | calle 15 N° 15/ 22-26 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 20
5415 | CIRCASIA | Circasia | Quindio | CAFETERA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 6 No.13-60 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 20
5420 | QUIMBAYA | Quimbaya | Quindio | CAFETERA | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CALLE 15 No. 4 - 30 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 16
5425 | LA TEBAIDA | La Tebaida | Quindio | CAFETERA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 12 No 5 - 71 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 17
5430 | BARCELONA (Corregimiento del municipio de Calarcá - Quindio ) | Calarca | Quindio | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA 11 CALLE 11 Esquina | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 15
5440 | CORDOBA | Córdoba | Quindio | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA 10 CON CALLE 12 ESQUINA EDIFICIO DEL CAFÉ - PLAZA PRPAL | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 12
5445 | FILANDIA | Filandia | Quindio | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CALLE 7 No 4 -52 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 19
5450 | SALENTO | Salento | Quindio | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CALLE 6 No 6 - 20 CARRERA 7 No. 5-21 PLAZA PRINCIPAL - CALLE 7 No. 7 -21 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 14
5455 | BUENAVISTA | Buenavista | Quindio | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CALLE 2 No 3 - 30 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 12
5462 | PIJAO | Pijao | Quindio | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 5 No. 11 - 48 Local 01 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 12
5703 | PEREIRA | Pereira | Risaralda | CAFETERA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 19 No.8-58 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 49
5704 | CENTRAL DE ABASTOS PEREIRA | Pereira | Risaralda | CAFETERA | 7.00 A.M. A 2:00 PM | CENTRAL MAYORISTA MERCASA Comuna Villa Olímpica – LOCAL B2 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 15
5712 | DOSQUEBRADAS | Dosquebradas | Risaralda | CAFETERA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA 16 No. 27 - 08 Local 01 Centro Comercial Yellow | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 22
5715 | SANTA ROSA DE CABAL | Santa Rosa De Cabal | Risaralda | CAFETERA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 15 No. 13-35 y 13-55 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 18
5725 | BALBOA | Balboa | Risaralda | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CARRERA 8 No 7 - 45 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 13
5732 | LA CELIA | La Celia | Risaralda | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA. 2 No.2-182 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 14
5740 | APIA | Apía | Risaralda | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA 8 No 7 -44 / 66 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 18
5746 | BELEN DE UMBRIA | Belén de Umbria | Risaralda | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 9 No 7-57 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 17
5750 | MISTRATO | Mistrató | Risaralda | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA 6 No 5 - 74 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 13
5755 | PUEBLO RICO | Pueblo Rico | Risaralda | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA. 4 No.6-07/11 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 13
5765 | GUATICA | Guática | Risaralda | CAFETERA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 6 No.9-15/17 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 16
6001 | BUCARAMANGA | Bucaramanga | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 35 No.17-30/34 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | REGIONAL | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 68
6005 | RIONEGRO | Rionegro | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 13 No 10-26 Barrio la Gloria | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 20
6010 | ARATOCA | Aratoca | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA. 4 N° 4-56 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 16
6011 | GIRON | Girón | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 30 # 25-13 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 31
6012 | CENTRAL DE ABASTOS BUCARAMANGA | Bucaramanga | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM A 2:00 P.M. | VIA PALENQUE CAFÉ MADRID # 44-96 CENTRAL DE ABASTOS BUCARAMANGA LOCAL 1A BODEGA 13 | 6013821400 | MARTES A SABADO | REGIONAL | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 18
6013 | LEBRIJA | Lebrija | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 7 No. 11 - 47 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 27
6014 | CHARALÁ | Charalá | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 24 No. 14 - 02 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 20
6015 | FLORIDABLANCA | Floridablanca | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA. 8 N° 5-02 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 37
6016 | OIBA | Oiba | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 10 No. 7 - 18 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 22
6017 | PIEDECUESTA | Piedecuesta | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 6 No. 5-98/86 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 33
6020 | BARRANCABERMEJA | Barrancabermeja | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 49 No 11 a - 30 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 43
6022 | SAN VICENTE DE CHUCURI | San Vicente De Chucurí | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA 10 N° 9-36 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 27
6024 | BARBOSA | Barbosa | Santander | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 8 N° 8 – 22 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 27
6025 | BARICHARA | Barichara | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 5 N° 6 - 35 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 13
6026 | CIMITARRA | Cimitarra | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 4 No 6-24 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 23
6027 | BETULIA | Betulia | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 6 N° 5-15 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 12
6029 | BOLIVAR | Bolívar | Santander | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA. 3 N° 9-64 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 22
6030 | CURITI | Curití | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 9 # 7-43/47 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 15
6032 | MALAGA | Málaga | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA. 9 No.15-09/19/25 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 27
6033 | CAPITANEJO | Capitanejo | Santander | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA. 4 N° 5-39/43 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 14
6035 | CARCASI | Carcasí | Santander | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 2 N° 3-47 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 14
6037 | CERRITO | Cerrito | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 6 No 2 - 32 / 36 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 16
6038 | PUERTO WILCHES | Puerto Wilches | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA. 2 N° 2 - 100 Barrio El Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 23
6039 | CONCEPCION | Concepción | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA. 4 N° 6-67 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 14
6040 | SABANA DE TORRES | Sabana De Torres | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 13 N° 10-44 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 20
6041 | CONTRATACION | Contratación | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 5 N° 3-20 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 12
6042 | SAN GIL | San Gil | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 12 No. 9-77 San Gil | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 43
6043 | COROMORO | Coromoro | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA. 6 N° 4-07 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 12
6044 | SOCORRO | Socorro | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA. 14 N° 15-16 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 40
6045 | CHIMA | Chima | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 5 No.6-01 Parque Central | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 13
6046 | VELEZ | Vélez | Santander | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA. 4 No.10-53 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 20
6048 | ZAPATOCA | Zapatoca | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 21 N° 9-20/26/38 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 21
6050 | FLORIAN | Florián | Santander | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 4 N°1B-153 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 12
6052 | GAMBITA | Gambita | Santander | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 11 Parque Principal Calle 4 No. 9-06 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 12
6053 | GUACA | Guaca | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 4 No 4- 02 /08 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 12
6054 | GUADALUPE | Guadalupe | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA. 4 N° 5-09 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 13
6055 | GUAVATA | Guavatá | Santander | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 3 No. 4-30 BARRIO COLON | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 12
6056 | GUEPSA | Güepsa | Santander | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA. 5 N° 3-47 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 12
6057 | JESUS MARIA | Jesús María | Santander | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 5 # 5-41 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 12
6058 | LA BELLEZA | La Belleza | Santander | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 4 No 4-82/84 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 15
6060 | LA PAZ | La Paz | Santander | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA. 4 N° 3-01 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 13
6062 | LANDAZURI | Landázuri | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 5A No 6-56 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 14
6063 | LOS SANTOS | Los Santos | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA. 6 N° 2-03/05 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 16
6064 | MATANZA | Matanza | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA. 4 N° 5-48/50 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 12
6065 | MOGOTES | Mogotes | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 5 N° 7-61 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 12
6066 | MOLAGAVITA | Molagavita | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA. 4 N° 4-02 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 12
6067 | ONZAGA | Onzaga | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 3 N° 3 - 10 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 12
6068 | SAN ANDRES | San Andrés | Santander | SANTANDERES | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 5 N° 8-10 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 19
6072 | SIMACOTA | Simacota | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra. 5 No.5-56 Barrio el Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 12
6074 | CHIPATA | Chipatá | Santander | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 3 No. 5 - 37 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 12
6076 | SUCRE | Sucre | Santander | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CENTRO | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 14
6077 | SURATA | Suratá | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 4 No.3- 49 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 13
6078 | TONA | Tona | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 7 N° 3-25 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 13
6079 | VETAS | Vetas | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 1 No. 4-50 PARQUE PRINCIPAL | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 12
6080 | EL CARMEN DE CHUCURI | El Carmen De Chucurí | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 5 No. 3 - 06 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 23
6081 | VILLANUEVA | Villanueva | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra. 14 No.14-71 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 16
6303 | SINCELEJO | Sincelejo | Sucre | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 23 Carrera 16 Esquina - Torre GENTIUM LOCAL 101, 102 y 103 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 47
6305 | BUENAVISTA | Buenavista | Sucre | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 8 Nº. 8-27 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 12
6310 | CAIMITO | Caimito | Sucre | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | PLAZA PRINCIPAL | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 14
6314 | COROZAL | Corozal | Sucre | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra.25 Nº. 27-29 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 26
6315 | CENTRAL DE ABASTOS SINCELEJO | Sincelejo | Sucre | COSTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Calle 38 N°19-232 Local C11 Sector Ma-B1 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 18
6320 | GALERAS | Galeras | Sucre | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra. 5 Nº. 4-61 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 18
6324 | GUARANDA | Guaranda | Sucre | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 5 # 6-05 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 17
6330 | LA UNION | La Unión | Sucre | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 14 No. 10 - 15 Avenida Nuñez - Barrio Santo Domingo | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 14
6335 | LOS PALMITOS | Los Palmitos | Sucre | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 6 No.6-14 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 14
6340 | MAJAGUAL | Majagual | Sucre | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 5 No.14-74 Calle Central | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 22
6350 | OVEJAS | Ovejas | Sucre | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA. 16 No.20-26 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 12
6360 | SAMPUES | Sampués | Sucre | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA. 20 No. 23-76 Calle Real | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 18
6362 | SAN BENITO ABAD | San Benito Abad | Sucre | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 12 N°14-44 Plaza Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 12
6364 | SAN MARCOS | San Marcos | Sucre | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 19 No.22 – 34 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 18
6366 | SAN ONOFRE | San Onofre | Sucre | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra. 19 No.20-65 Plaza Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 18
6368 | SAN PEDRO | San Pedro | Sucre | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 13 No. 8-16 barrio los Cocos | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 12
6370 | SINCE | San Luis De Sincé | Sucre | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra. 11 Nº. 10 -05 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 15
6372 | SUCRE | Sucre | Sucre | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 9 No.2-04 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 14
6380 | TOLU | Santiago De Tolú | Sucre | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 16 No.3-53 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 16
6382 | TOLUVIEJO | Tolú Viejo | Sucre | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Diagonal 3 No. 4-03/15 (Calle San José) | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 12
6601 | IBAGUE | Ibagué | Tolima | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 15 No.3-26 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | REGIONAL | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 74
6605 | ALVARADO | Alvarado | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 3 No 3-18/22/24 Barrio Centro | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 13
6606 | LÉRIDA | Lérida | Tolima | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CARRERA 6 N° 8 - 14 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 17
6607 | CAJAMARCA | Cajamarca | Tolima | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 8 No. 6-56 Parque Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 19
6608 | MARIQUITA | Mariquita | Tolima | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 4 No. 2-120 Carrera 3 No. 4-18 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 21
6609 | ICONONZO | Icononzo | Tolima | SUR | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA. 6 # 7-01 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 16
6610 | HONDA | Honda | Tolima | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CARRERA 11 N° 14 -91/101 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 16
6613 | CHAPARRAL | Chaparral | Tolima | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 9 No. 10 - 30 Barrio el Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 23
6614 | HERVEO | Herveo | Tolima | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CALLE 4 No. 6 - 38 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 12
6617 | GUAMO | Guamo | Tolima | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 9 No. 10-14 Barrio el Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 22
6618 | MURILLO | Murillo | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Cra. 8 No.3-85 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 12
6619 | NATAGAIMA | Natagaima | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 6 No. 3-08 Frente al Parque Principal | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 16
6621 | ORTEGA | Ortega | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CALLE 6 No 5 - 22 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 19
6622 | FALAN | Falan | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 6 No.3-60 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 14
6623 | ALPUJARRA | Alpujarra | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 5 Calle 5 Esquina - fente al Parque Principal "Palacio Municipal" | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 12
6624 | PALOCABILDO | Palocabildo | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 8 No. 4 -03 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 17
6625 | PURIFICACION | Purificación | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA 4 No 7 - 13 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 23
6626 | CASABIANCA | Casabianca | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 3 No.2-43 Costado Norte Parque Principal | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 15
6627 | ANZOATEGUI | Anzoátegui | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 3 No. 11-60 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 14
6628 | VILLAHERMOSA | Villahermosa | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 5 No. 8-12 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 14
6630 | GUAYABAL | Guayabal | Tolima | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CARRERA 6 N° 5 - 39 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 17
6631 | COELLO | Coello | Tolima | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra. 1 No 1 - 59 Esquina. | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 12
6632 | VILLARRICA | Villarrica | Tolima | SUR | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 4 No.3-25 Palacio Municipal | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 13
6633 | COYAIMA | Coyaima | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Cra.3 No.2-36 Barrio Centro | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 14
6634 | CUNDAY | Cunday | Tolima | SUR | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CALLE 6 No.4-50 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 12
6635 | ESPINAL | Espinal | Tolima | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 9 No 4 - 49/51 Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 38
6638 | LIBANO | Líbano | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 4 No. 9-77 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 22
6639 | HERRERA Corregimiento (Del Municipio de Rioblanco - Tolima) | Rioblanco | Tolima | SUR | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 3 No. 6 -11 Casa de la Justicia - Calle Principal | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 13
6640 | CARMEN DE APICALA | Carmen De Apicalá | Tolima | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 6 N° 2 – 65 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 18
6641 | PIEDRAS | Piedras | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CALLE 2 No 2 - 24/26 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 12
6642 | PLANADAS | Planadas | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA 6 No 5 - 43 Cra. 6 No,. 8-40 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 27
6645 | PRADO | Prado | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Cra.6 No.10-17 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 14
6646 | RIOBLANCO | Rioblanco | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CALLE 3 No 5 - 29 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 19
6647 | RONCESVALLES | Roncesvalles | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 2 # 5-04 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 14
6648 | DOLORES | Dolores | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA. 7 No.2-09/17 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 13
6649 | ATACO | Ataco | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA.5 No.8-07 Cra. 5-7-17 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 17
6650 | SALDAÑA | Saldaña | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 12 No.14A-15 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 19
6651 | FRESNO | Fresno | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 3 No. 6 - 26 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 21
6652 | SAN ANTONIO | San Antonio | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | CLL 5 KRA 6 ESQUINA BRR CENTRO | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 15
6653 | SAN LUIS | San Luis | Tolima | SUR | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 7 No. 6-02 | 6013821400 | MARTES A SABADO | GESTIONATECH | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 13
6654 | SANTA ISABEL | Santa Isabel | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 2 No.7-49/53 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 14
6657 | SUAREZ | Suárez | Tolima | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 3 No. 7 - 70 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 14
6660 | ROVIRA | Rovira | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 2a. No. 1 -78 a 1-99 Barrio Centro - Brisas de Luisa | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 22
6670 | VENADILLO | Venadillo | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera.4 No 3 - 92 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 21
6680 | VALLE DE SAN JUAN | Valle De San Juan | Tolima | SUR | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Cra.5 No.5-60 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | GESTIONATECH | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 14
6901 | ALCALA | Alcalá | Valle del Cauca | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 5 No.9-27 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 13
6903 | CALI SUCURSAL | Cali | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 11 No.5-28 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 53
6910 | VIJES | Vijes | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 6 No. 5-04 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 13
6913 | GINEBRA | Ginebra | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 6 No 2-40 Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 13
6915 | CALI AVENIDA TERCERA NORTE | Cali | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Avenida. 3a. Norte No.40 N -08 Barrio Vipasa | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 28
6916 | SILVIA | Silvia | Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 3 No.10-32 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 15
6917 | TIMBIO | Timbío | Cauca | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 18 No.21-00 Local 4 Barrio San Judas | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 30
6918 | POPAYAN | Popayán | Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 4 No.7-03 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | REGIONAL | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 49
6920 | SANTANDER DE QUILICHAO | Santander De Quilichao | Cauca | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 11 No. 03-64 C.C Santander Plaza | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 35
6921 | PUERTO TEJADA | Puerto Tejada | Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Cra.20 Calle 15 y 14 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 25
6922 | PIENDAMO | Piendamó | Cauca | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Cra. 3 Calle 8-00 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 25
6924 | BOLIVAR | Bolívar | Valle del Cauca | CAFETERA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 5 No.3 -61 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 16
6925 | CALI PASOANCHO | Cali | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 13 (Av. Pasoancho) No. 73 / 104 - 108 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 25
6926 | EL AGUILA | El Águila | Valle del Cauca | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA. 2 # 7-02/09 Plaza Principal Edificio del Café | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 12
6928 | JAMUNDÍ | Jamundí | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 12 No. 10-19 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 17
6931 | LA CUMBRE | La Cumbre | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 4 No.1B-135 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 14
6932 | NARANJAL (Corregimiento del municipio de Bolivar - Valle del Cauca) | Bolívar | Valle del Cauca | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Calle 5 No. 5 - 25 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 12
6935 | ANSERMANUEVO | Ansermanuevo | Valle del Cauca | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | CRA.4 BIS # 6-93 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 19
6940 | PALMIRA | Palmira | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 30 No.26-62 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 36
6941 | PRADERA | Pradera | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 7 No. 10-63 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 24
6943 | FLORIDA | Florida | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 9 No. 20-01 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 18
6950 | SEVILLA | Sevilla | Valle del Cauca | CAFETERA | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Cra. 49 No. 50 - 08 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 23
6952 | TRUJILLO | Trujillo | Valle del Cauca | OCCIDENTE | DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:30 AM Y DE 2:00 P.M. A 4:30 P.M. SABADO DE 8:00 AM A 2:00 P.M. | Cra.19 No.20-71/73 | 6013821400 | MARTES A VIERNES Y SÁBADO | INSARED | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 18
6954 | RIOFRIO | Riofrío | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 6 No.9-50 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 16
6955 | TULUA | Tuluá | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 26 No. 27 - 59 / 27 - 63 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 31
6963 | BUENAVENTURA | Buenaventura | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 1 Carrera 2 Esquina, Barrio Centro - Sector Isla (Calle 1 No. 2-51/2-59) | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 35
6964 | DARIEN | Calima | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 11 No.6-42 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 24
6965 | EL CERRITO | El Cerrito | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 7 No. 15 – 33 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 26
6967 | GUACARI | Guacarí | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 4 No. 8 - 42 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 23
6970 | ROLDANILLO | Roldanillo | Valle del Cauca | CAFETERA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 8 No. 7 - 31 Plaza Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 27
6971 | CANDELARIA | Candelaria | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CARREA 8 N° 10-39 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 22
6972 | ZARZAL | Zarzal | Valle del Cauca | CAFETERA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 9 No. 8 - 53 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 23
6974 | TORO | Toro | Valle del Cauca | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 4 No.10-30 | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 20
6975 | CANDELARIA - CAVASA | Candelaria | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Kilómetro 11 vía Cali - Candelaria / Central de Abastecimiento del Valle del Cauca S.A. - CAVASA | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 11
6976 | DAGUA | Dagua | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 10 N° 12 – 36 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 18
6977 | GUADALAJARA DE BUGA | Guadalajara de Buga | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 14 No. 6-32 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 19
6978 | CARTAGO | Cartago | Valle del Cauca | CAFETERA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 11 No. 4-71 / 4-79 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | INSARED | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 32
6982 | ULLOA | Ulloa | Valle del Cauca | CAFETERA | 8:00 AM A 2:00 P.M. | Carrera 2 No.4-69/71 Plaza Principal | 6013821400 | MARTES A SABADO | INSARED | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 11
3980 | VILLAVIEJA | Villavieja | Huila | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 4 No 4-30 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | COBERTURA | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 12
7935 | PUERTO LEGUIZAMO | Puerto Leguízamo | Putumayo | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 6 No. 2 -106 Barrio el Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | COBERTURA | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 17
7950 | VILLAGARZON | Villagarzón | Putumayo | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 6 No 3-21 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | COBERTURA | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 27
7960 | PUERTO GUZMAN | Puerto Guzmán | Putumayo | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 4 No.4-76 - Barrio Los Prados - Puerto Guzmán | 6013821400 | LUNES A VIERNES | COBERTURA | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 16
7303 | ARAUCA | Arauca | Arauca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 20 N. 20-05 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | COBERTURA | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 29
7305 | ARAUQUITA | Arauquita | Arauca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 3 No. 4-48 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | COBERTURA | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 24
7310 | CRAVO NORTE | Cravo Norte | Arauca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 3 No. 4-51 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | COBERTURA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 12
7315 | FORTUL | Fortul | Arauca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 7 No. 23-17 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | COBERTURA | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 23
7501 | ALBANIA | Albania | Caquetá | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 4 No. 5 -56 parque Principal - Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 20
7503 | FLORENCIA | Florencia | Caquetá | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 13 A No. 11 - 15 y Calle 13 A No. 13 -14 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 49
7510 | BELEN DE LOS ANDAQUIES | Belén De Los Andaquíes | Caquetá | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 4 No. 4-42 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 13
7514 | CARTAGENA DEL CHAIRA | Cartagena Del Chairá | Caquetá | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 3 No 3-42 (barrio centro) | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 22
7520 | EL DONCELLO | El Doncello | Caquetá | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 4 No 3 - 40 Barrio Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 23
7525 | EL PAUJIL | El Paujil | Caquetá | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 5 No 5 - 35 Barrio Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 18
7540 | LA MONTAÑITA | La Montañita | Caquetá | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera Quinta- Frente al Parque Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 13
7545 | MILAN | Milán | Caquetá | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 2 No.6-02 Centro Calle 6 No. 6-25 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 12
7560 | PUERTO RICO | Puerto Rico | Caquetá | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 5 No. 5-92-96 y Carrera 6 No. 5-00-02-06-10 Barrio Las Américas | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 21
7565 | SAN VICENTE DEL CAGUAN | San Vicente Del Caguán | Caquetá | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CRA 5 No 4 - 01/03/04 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 42
7567 | SOLANO | Solano | Caquetá | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 5 No. 4-02 Esquina Parque Principal | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 13
7580 | VALPARAISO | Valparaíso | Caquetá | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 11 No 3B 23 -25 Barrio el Centro. | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 14
7703 | PUERTO INIRIDA | Inírida | Guainía | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Carrera. 2a. Av. Fundadores - Frente al Palacio Gubernamental | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 19
7350 | PUERTO RONDON | Puerto Rondón | Arauca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 1 No. 3-56 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | COBERTURA | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 14
7360 | SARAVENA | Saravena | Arauca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 15 No.26-53/55/57 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | COBERTURA | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 33
7370 | TAME | Tame | Arauca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 15 No. 15-52/64 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | COBERTURA | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 36
7910 | LA HORMIGA | La Hormiga | Putumayo | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 6A No 9-47 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | COBERTURA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 25
7920 | ORITO | Orito | Putumayo | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Barrio Marco Fidel Suarez Calle 8 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | COBERTURA | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 24
7930 | PUERTO ASIS | Puerto Asís | Putumayo | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 11 No.19-33 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | COBERTURA | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 37
7940 | SAN MIGUEL | San Miguel | Putumayo | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 6 No. 4 - 46 - 56 Sector Urbano | 6013821400 | LUNES A VIERNES | COBERTURA | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 17
7901 | SIBUNDOY | Sibundoy | Putumayo | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 18 No.15-59 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | COBERTURA | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 26
8103 | SAN ANDRES | San Andrés | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Avenida Libertadores No. 2 A - 21 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | COBERTURA | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 25
7903 | MOCOA | Mocoa | Putumayo | SUR | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 7 No. 6 - 21 Barrio Centro - Esquina | 6013821400 | LUNES A VIERNES | COBERTURA | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 32
8110 | PROVIDENCIA | Providencia | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | COSTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 9 No. 23-33 Sector de Pueblo Viejo. | 6013821400 | LUNES A VIERNES | COBERTURA | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 12
8303 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | San José Del Guaviare | Guaviare | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 24 No. 7 - 50 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 40
8315 | MIRAFLORES | Miraflores | Guaviare | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Calle Principal del Municipio de Miraflores | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 12
8420 | MITU | Mitú | Vaupés | BOGOTA | 8:00 A.M. A 3:00 P.M. | Calle 16 No. 3-78 Barrio Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 17
8503 | PUERTO CARREÑO | Puerto Carreño | Vichada | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 18 No. 6 - 77 Barrio Centro - Sector Bancario | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 13
8505 | CUMARIBO | Cumaribo | Vichada | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 12 No.6-32 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 12
8510 | LA PRIMAVERA | La Primavera | Vichada | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 9 No. 4-87 Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 15
8520 | SANTA ROSALIA | Santa Rosalía | Vichada | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera. 1 Centro | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 12
8601 | AGUAZUL | Aguazul | Casanare | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 18 No 9-31 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 20
8603 | YOPAL | Yopal | Casanare | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Carrera 22 No. 8-64 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 49
8610 | HATO COROZAL | Hato Corozal | Casanare | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 12 No. 8-13 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 16
8615 | MANI | Maní | Casanare | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 17 N° 4 -04 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 17
8620 | MONTERREY | Monterrey | Casanare | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CARRERA 7 No. 15-48 15-69 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 18
8623 | NUNCHIA | Nunchía | Casanare | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 7 No. 5 – 91 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 14
8630 | OROCUE | Orocué | Casanare | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 4 No. 9 - 19 B LA CANDELARIA | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 14
8635 | PARATEBUENO | Paratebueno | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 2 N° 9 - 15 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 14
8640 | VILLANUEVA | Villanueva | Casanare | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CALLE 11 No. 8-31/39 CENTRO AVENIDA PRINCIPAL/ HOTEL PANAMERICANO | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 26
8645 | PAZ DE ARIPORO | Paz De Ariporo | Casanare | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CARRERA 8 No. 10-10 - CALLE 4 No. 10-62 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 26
8646 | PORE | Pore | Casanare | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 3 No. 16-82/16/88 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 16
8648 | SABANALARGA | Sabanalarga | Casanare | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | Calle 5 No.7-10 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 12
8650 | SAN LUIS DE PALENQUE | San Luis De Palenque | Casanare | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CARRERA 7 No. 2-55 Parque Principal - Calle 4 No. 4-06 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 14
8660 | TAMARA | Támara | Casanare | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CARRERA 6 No. 5-13 - Calle 25 No. 28-40 Inf.7 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 13
8663 | TAURAMENA | Tauramena | Casanare | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CARRERA 14 No. 5-34 Carrera 9a No. 1A-39 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 17
8665 | TRINIDAD | Trinidad | Casanare | ORIENTE | 8:00 AM - 11:30 AM Y DE 02:00 PM - 04:30 PM | CARRERA 4 No 6 -28 | 6013821400 | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 20
1300 | GERENCIA REGIONAL ANTIOQUIA | Medellin | Antioquia | ANTIOQUIA | 8:00 AM - 12:00 M Y DE 02:00 PM - 04:30 PM |  |  | LUNES A VIERNES | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 154
3000 | GERENCIA REGIONAL BOGOTA | Bogotá, D.C. | Cundinamarca | BOGOTA | 8:00 AM - 12:00 M Y DE 02:00 PM - 04:30 PM |  |  | LUNES A VIERNES | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 122
1800 | REGIONAL REGIONAL CAFETERA | Manizales | Caldas | CAFETERA | 8:00 AM - 12:00 M Y DE 02:00 PM - 04:30 PM |  |  | LUNES A VIERNES | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 112
1600 | REGIONAL REGIONAL COSTA | Barranquilla | Atlantico | COSTA | 8:00 AM - 12:00 M Y DE 02:00 PM - 04:30 PM |  |  | LUNES A VIERNES | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 71
6900 | REGIONAL REGIONAL OCCIDENTE | Cali | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 8:00 AM - 12:00 M Y DE 02:00 PM - 04:30 PM |  |  | LUNES A VIERNES | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 87
1500 | REGIONAL REGIONAL ORIENTE | Tunja | Boyaca | ORIENTE | 8:00 AM - 12:00 M Y DE 02:00 PM - 04:30 PM |  |  | LUNES A VIERNES | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 108
6000 | REGIONAL REGIONAL SANTANDERES | Bucaramanga | Santander | SANTANDERES | 8:00 AM - 12:00 M Y DE 02:00 PM - 04:30 PM |  |  | LUNES A VIERNES | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 83
3900 | REGIONAL REGIONAL SUR | Neiva | Huila | SUR | 8:00 AM - 12:00 M Y DE 02:00 PM - 04:30 PM |  |  | LUNES A VIERNES | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 106
9000 | AVIANCA | Bogotá, D.C. | Cundinamarca | DIRECCION GENERAL | 8:00 AM - 12:00 M Y DE 02:00 PM - 04:30 PM |  |  | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-01 | 2026-12-11 | 1525
1411 | COA TOCANCIPA | Tocancipa | Cundinamarca | COA | 8:00 AM - 12:00 M Y DE 02:00 PM - 04:30 PM |  |  | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 66
9000 | DIRECCION GENERAL | Bogotá, D.C. | Cundinamarca | DIRECCION GENERAL | 8:00 AM - 12:00 M Y DE 02:00 PM - 04:30 PM |  |  | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-01 | 2026-12-11 | 1360
9000 | SUDAMERIS | Bogotá, D.C. | Cundinamarca | DIRECCION GENERAL | 8:00 AM - 12:00 M Y DE 02:00 PM - 04:30 PM |  |  | LUNES A VIERNES | GESTIONATECH | 2026-09-01 | 2026-12-11 | 46
1600 | Jefatura de Operaciones Barranquilla | Barranquilla | Atlántico | COSTA |  |  |  |  | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11
3000 | Jefatura de Operaciones Bogotá COB | Bogota | Cundinamarca | BOGOTA |  |  |  |  | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11
3000 | Jefatura de Operaciones Villavicencio | Villavicencio | Meta | BOGOTA |  |  |  |  | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11
1300 | Jefatura de Operaciones Medellin COB | Medellín | Antioquia | ANTIOQUIA |  |  |  |  | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11
1300 | Jefatura de Operaciones Monteria | Montería | Córdoba | ANTIOQUIA |  |  |  |  | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11
6900 | Jefatura de Operaciones Cali COB | Cali | Valle del Cauca | OCCIDENTE |  |  |  |  | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11
6900 | Jefatura de Operaciones Pasto | Pasto | Nariño | OCCIDENTE |  |  |  |  | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11
6900 | Jefatura de Operaciones POPAYAN | Popayán | Cauca | OCCIDENTE |  |  |  |  | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11
1600 | Jefatura de Operaciones SINCELEJO | Sincelejo | Sucre | COSTA |  |  |  |  | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11
1600 | Jefatura de Operaciones Valledupar | Valledupar | Cesar | COSTA |  |  |  |  | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11
1800 | Jefatura de Operaciones Manizales COB | Manizales | Caldas | CAFETERA |  |  |  |  | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11
1500 | Jefatura de Operaciones Tunja COB | Tunja | Boyacá | ORIENTE |  |  |  |  | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11
6000 | Jefatura de Operaciones Bucaramanga COB | Bucaramanga | Santander | SANTANDERES |  |  |  |  | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11
6000 | Jefatura de Operaciones Cúcuta COB | Cúcuta | Norte de Santander | SANTANDERES |  |  |  |  | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11
3900 | Jefatura de Operaciones Neiva COB | Neiva | Huila | SUR |  |  |  |  | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11
3900 | Jefatura de Operaciones IBAGUE | Ibagué | Tolima | SUR |  |  |  |  | REGIONAL | 2026-09-07 | 2026-12-11

## Listas_Validacion
LISTAS PARA VALIDACIÓN (no mover esta pestaña)
REGIONES | ESTADOS | CAUSALES | ESTATUS_ACTA | TECNICO_CALIDAD
ANTIOQUIA | Programada | N/A - A Tiempo | Pendiente Firma | PMU COLSOF
ORIENTE | En Proceso | Repuesto Faltante | Firmada
COSTA | Finalizada | Director Oficina No Disponible
SUR | Reprogramada | Clima
OCCIDENTE | Sede_Cerrada | Falla Técnica
SANTANDERES | Cancelada | Reprogramación Cliente
CAFETERA |  | Logística/Acceso
BOGOTA
DIRECCION GENERAL
COA