## Bitacora_Simplificada
SBAN | Nombre_Oficina | Municipio | Departamento | Region | Ingeniero_BAC | Tecnico_Calidad | Fecha_Programada_Inicio | Fecha_Programada_Fin | Fecha_Inicio_Real | Fecha_Salida_Real | Dias_Desviacion | Fecha_Cierre_Operativo | Estado_Mantenimiento | Causal_Desviacion | Estatus_Acta | Fecha_Cierre_Administrativo | Cantidad_Equipos | Observaciones_Calidad
10 | Oficina Bogota | Bogota | Cundinamarca | Oriente | Yeferson | PMU COLSOF | 07/10/2026 | 09/10/2026 |  |  |  |  | Programada |  | Pendiente Firma |  | 56
20 | Oficina Costa | Soledad | Atlantico | Costa | Sergio | PMU COLSOF | 05/10/2026 | 06/10/2026 |  |  |  |  | Programada |  | Pendiente Firma |  | 28
70 | Oficina Antioquia | Bello | Antioquia | Antioquia | Yeferson | PMU COLSOF | 28/09/2026 | 30/09/2026 | 28/09/2026 | 30/09/2026 | 0 | 30/09/2026 | Finalizada | N/A - A Tiempo | Firmada | 01/10/2026 | 45 | Mantenimiento realizado exitosamente
230 | Oficina Bogota | Bogota | Cundinamarca | Oriente | Sergio | PMU COLSOF | 26/10/2026 | 26/10/2026 |  |  |  |  | Programada |  | Pendiente Firma |  | 25
250 | Oficina Bogota | Bogota | Cundinamarca | Oriente | Yeferson | PMU COLSOF | 21/10/2026 | 21/10/2026 |  |  |  |  | Programada |  | Pendiente Firma |  | 19

## Instructivo_Rapido
BITÁCORA SIMPLIFICADA DASHBOARD BAC - INSTRUCTIVO RÁPIDO
📋 CAMPOS ESSENCIALES (solo 19 campos):
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
• SBAN: Código único (autocompletado)
• Nombre_Oficina: Nombre completo de la oficina
• Municipio: Municipio de la sede
• Departamento: Departamento de la sede
• Region: Región (Oriente, Occidente, Costa, etc.)
2. INGENIEROS:
• Ingeniero_BAC: Ingeniero asignado por BAC
• Tecnico_Calidad: Técnico de calidad (PMU COLSOF)
3. FECHAS:
• Fecha_Programada_Inicio: Fecha planificada de inicio
• Fecha_Programada_Fin: Fecha planificada de fin
• Fecha_Inicio_Real: Fecha real de inicio (cuando llega)
• Fecha_Salida_Real: Fecha real de salida (cuando termina)
• Fecha_Cierre_Operativo: Fecha de cierre técnico
• Fecha_Cierre_Administrativo: Fecha de cierre administrativo
4. ESTADO Y CUMPLIMIENTO:
• Estado_Mantenimiento: Programada → En Proceso → Finalizada → Sede_Cerrada
• Dias_Desviacion: Días de retraso (calculado automáticamente)
• Causal_Desviacion: Razón de incumplimiento si aplica
• Estatus_Acta: Pendiente Firma / Firmada
5. OTROS:
• Cantidad_Equipos: Número de equipos intervenidos
• Observaciones_Calidad: Notas importantes del técnico
🔄 FLUJO DE ESTADOS SIMPLE:
1. Programada → (sin fechas reales)
2. En Proceso → (solo Fecha_Inicio_Real lleno)
3. Finalizada → (todas las fechas llenas)
4. Sede_Cerrada → (acta firmada)
✅ VALIDACIONES AUTOMÁTICAS:
• Fechas en formato dd/mm/aaaa
• Estados con lista desplegable
• Campos obligatorios marcados
• Cálculo automático de días de desviación
📊 ESTOS CAMPOS GENERAN LOS KPIs:
• % Cumplimiento Total
• Días Promedio de Desviación
• Tasa de Finalización
• Eficiencia por Región
💡 CONSEJOS PARA TÉCNICOS:
1. Llenar solo los campos necesarios
2. Usar calendario para fechas (icono 📅)
3. Ser específico en observaciones
4. Cambiar estado al iniciar y finalizar
5. Subir archivo al terminar el día
🚀 ACTUALIZACIÓN DASHBOARD:
1. Guardar archivo
2. Subir a repositorio (commit + push)
3. Dashboard se actualiza automáticamente en ~2 minutos