## Dashboard
SBAN | tipo | Nombre Oficina | Municipio | Departamento | Jefaturas Operaciones Regional | Fecha Inicio | Fecha Fin | DIAS | Estado de la sede | Cronograma ingreso cumplido | Cronograma salida cumplido | Calculo desviacion cronograma | Nueva fecha inicio sede reprogramada | Nueva fecha fin sede reprogramada | Cronograma cumplido sede reprogramada | Observaciones sede | Inventario en sitio validado | Inventario de asignacion validado | Validación de guayas | Checklist mantenimiento completo | Equipos asignados al director y actas firmadas | Actas cargadas PCT | Observaciones actas PCT | Visto bueno PMU COLSOF | Visto bueno Banco Actas | Total de equipos impactados facturables | Total equipo impactados novedades | Total equipos impactados | Observaciones equipos linea base | Observaciones generales | Tecnico de Calidad | Equipo de escritorio | Equipo portátil | Escáner | Impresora | Lector biométrico | Lector de banda pin pad | Lector de código | Monitor | PAD de firmas | Servidor | Tablet | UPS | Total | Nonbre Tecnico
1321 | Oficina | CAUCASIA | Caucasia | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2 | En proceso | 100 | [6 empty] | SI | SI | SI | SI | SI | SI | No firma el director debido en vacaiones, firma el encergado de la sede | SI | SI | 37 | 4 | Formula |  |  |  | 6 | 8 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 39 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1351 | Oficina | BELLO | Bello | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 3 | En proceso | 100 | [21 empty] | 6 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 36 | Andrés Mariano Bustamante Castro
1353 | Oficina | EBEJICO | Ebéjico | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Finalizada | 100 | 100 | 100 | N/A |  |  |  | SI | SI | SI | 100 | SI | SI | El directo del Sban se encentra en vacaiones, firma en su nombre el encargdo del cargo durante su ausencia Zayda Cabanzo | SI | SI | 14 | 2 | 16 | Se evidencian dos equipos portatiles en desuso se deben retornar a bogota | Se reporta a logistica | Yuliana | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1444 | Oficina | NECHI | Nechí | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Finalizada | 100 | 100 | 100 | N/A | [18 empty] | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1506 | Oficina | BOAVITA | Boavita | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2 | En proceso | 100 | [21 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Luz Nélida Barragán Toro
1544 | Oficina | LA UVITA | La Uvita | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2 | En proceso | 100 | [21 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andrés Felipe Díaz Noy
1582 | Oficina | SUSACON | Susacón | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2 | En proceso | 100 | [21 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andrés Felipe Carvajal Pire
1586 | Oficina | TIPACOQUE | Tipacoque | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2 | En proceso | 100 | [21 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Mauricio Andrés Rivera Páez
2712 | Oficina | BUENAVISTA | Buenavista | Córdoba | ANTIOQUIA | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Finalizada | 100 | 100 | 100 | N/A | [18 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Jorge Felipe Munive Medina
2777 | Oficina | SAN ANTERO | San Antero | Córdoba | COSTA | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Finalizada | 100 | 100 | 100 | N/A | [18 empty] | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Dimar Jose Morelo Cardona
3935 | Oficina | IQUIRA | Iquira | Huila | SUR | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Finalizada | 100 | 100 | 100 | N/A | [18 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | ERIKA VARGAS
4540 | Oficina | SAN CARLOS DE GUAROA | San Carlos De Guaroa | Meta | BOGOTA | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Finalizada | 100 | 100 | 100 | N/A | [18 empty] | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Andres Felipe Balbin
5170 | Oficina | TIBU | Tibú | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 4 | En proceso | 100 | [21 empty] | 7 | 6 | 1 | 5 | 12 | 7 | 4 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 44 | Juan Alfonso Cuberos Buendia-Ali Kassem Issa Sierra
6607 | Oficina | CAJAMARCA | Cajamarca | Tolima | SUR | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2 | En proceso | 100 | [21 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 22 | Fernando Valencia- Bernardo Arango
6627 | Oficina | ANZOATEGUI | Anzoátegui | Tolima | SUR | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Finalizada | 100 | 100 | 100 | N/A | [18 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Yeisson Castaño
6640 | Oficina | CARMEN DE APICALA | Carmen De Apicalá | Tolima | SUR | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Reprogramada | 0 | 0 | 0 | 7/08/2026 | 7/08/2026 |  | Derrumbe en la zona que impide el acceso | [15 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 20 | Johan Molano
6642 | Oficina | PLANADAS | Planadas | Tolima | SUR | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2 | En proceso | 100 | [21 empty] | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 32 | Johan Cardenas
7303 | Oficina | ARAUCA | Arauca | Arauca | BOGOTA | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Finalizada | 100 | 100 | 100 | N/A | [18 empty] | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 34 | JOAQUIN DE JESUS ROMERO PIÑEREZ
7901 | Oficina | SIBUNDOY | Sibundoy | Putumayo | SUR | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2 | En proceso | 100 | [21 empty] | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 31 | JOSE EVANGELISTA PINCHAO PINCHAO
8510 | Oficina | LA PRIMAVERA | La Primavera | Vichada | BOGOTA | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 5 | En proceso | 100 | [21 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Andres Diaz
9000 | DG | AVIANCA | Bogotá, D.C. | Cundinamarca | DIRECCION GENERAL | 2026-09-01 | 2026-12-11 | 74 | En proceso | 100 | [21 empty] | 188 | 936 |  | 12 | 278 | 41 | 1 | 250 |  | 2 | 5 |  | 1713 | Grupo Bogota
9000 | DG | DIRECCION GENERAL | Bogotá, D.C. | Cundinamarca | DIRECCION GENERAL | 2026-09-01 | 2026-12-11 | 74 | En proceso | 100 | [21 empty] | 277 | 1022 |  |  |  | 247 |  | 91 |  |  |  |  | 1637 | Grupo Bogota
9000 | DG | SUDAMERIS | Bogotá, D.C. | Cundinamarca | DIRECCION GENERAL | 2026-09-01 | 2026-12-11 | 74 | En proceso | 100 | [21 empty] | 27 | 43 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 73 | Grupo Bogota
1381 | Oficina | RIONEGRO | Rionegro | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 8 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 35 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1504 | Oficina | BELEN | Belén | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 24 | Andrés Felipe Carvajal Pire
1522 | Oficina | COVARACHIA | Covarachía | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Mauricio Andrés Rivera Páez
1524 | Oficina | EL COCUY | El Cocuy | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Luz Nélida Barragán Toro
1576 | Oficina | SOATA | Soatá | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 3 | Programada | [22 empty] | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 31 | Mauricio Andrés Rivera Páez Y ANDRES FELIPE DIAZ
2413 | Oficina | FONSECA | Fonseca | La Guajira | COSTA | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 22 | Karen Katerine Beleño Andrade
2745 | Oficina | LORICA | Lorica | Córdoba | COSTA | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | Dimar Jose Morelo Cardona
2765 | Oficina | PLANETA RICA | Planeta Rica | Córdoba | ANTIOQUIA | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 32 | Jorge Felipe Munive Medina
3640 | Oficina | SAN JUAN DEL CESAR | San Juan Del Cesar | La Guajira | COSTA | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 30 | Alberto Luis Pinto Acosta
3910 | Oficina | COLOMBIA | Colombia | Huila | SUR | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | HAROLD STEED GARCIA
4509 | Oficina | CASTILLA LA NUEVA | Castilla La Nueva | Meta | BOGOTA | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Andres Felipe Balbin
4884 | Oficina | CONSACA | Consacá | Nariño | OCCIDENTE | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
6631 | Oficina | COELLO | Coello | Tolima | SUR | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Johan Molano
6654 | Oficina | SANTA ISABEL | Santa Isabel | Tolima | SUR | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Yeisson Castaño
7305 | Oficina | ARAUQUITA | Arauquita | Arauca | BOGOTA | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 28 | JOAQUIN DE JESUS ROMERO PIÑEREZ
8505 | Oficina | CUMARIBO | Cumaribo | Vichada | BOGOTA | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 6 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Gerardo Vanegas
8603 | Oficina | YOPAL | Yopal | Casanare | ORIENTE | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 3 | Programada | [22 empty] | 9 | 11 | 1 | 4 | 18 | 6 | 3 | 0 | 4 |  | 1 | 1 | 57 | Juan Sebastian Lopez Acevedo
1368 | Oficina | CISNEROS | Cisneros | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 25 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1472 | Oficina | SAN ROQUE | San Roque | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 19 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1478 | Oficina | TARAZA | Tarazá | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1514 | Oficina | CHISCAS | Chiscas | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andrés Felipe Díaz Noy
1526 | Oficina | EL ESPINO | El Espino | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Luz Nélida Barragán Toro
1540 | Oficina | GUICAN | Güicán | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY
1571 | Oficina | SAN MATEO | San Mateo | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andrés Felipe Carvajal Pire
2401 | Oficina | AGUACHICA | Aguachica | Cesar | SANTANDERES | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | Programada | [22 empty] | 6 | 8 | 1 | 3 | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | 1 | 1 | 42 | Jerson Gregorio Rodriguez Ramirez
2427 | Oficina | EL COPEY | El Copey | Cesar | COSTA | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 25 | Jorge Mario Rocha Cabarca
2767 | Oficina | PUEBLO NUEVO | Pueblo Nuevo | Córdoba | ANTIOQUIA | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Jorge Felipe Munive Medina
3912 | Oficina | BARAYA | Baraya | Huila | SUR | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 12 | HAROLD STEED GARCIA
3957 | Oficina | TERUEL | Teruel | Huila | SUR | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 15 | ERIKA VARGAS
4515 | Oficina | GUAMAL | Guamal | Meta | BOGOTA | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | Andres Felipe Balbin
4524 | Oficina | PUERTO GAITAN | Puerto Gaitán | Meta | BOGOTA | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Jhon Andres Urrea Peña
4822 | Oficina | YACUANQUER | Yacuanquer | Nariño | OCCIDENTE | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
6641 | Oficina | PIEDRAS | Piedras | Tolima | SUR | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Yeisson Castaño
6657 | Oficina | SUAREZ | Suárez | Tolima | SUR | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Johan molano
6680 | Oficina | VALLE DE SAN JUAN | Valle De San Juan | Tolima | SUR | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Fernando Valencia
7703 | Oficina | PUERTO INIRIDA | Inírida | Guainía | BOGOTA | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 5 | Programada | [22 empty] | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 23 | Arnulfo Rojas Gomez
8303 | Oficina | SAN JOSE DEL GUAVIARE | San José Del Guaviare | Guaviare | BOGOTA | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | Programada | [22 empty] | 7 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | 3 | 0 | 2 |  | 2 | 1 | 46 | EDGARDO LEON CEBALLOS
8503 | Oficina | PUERTO CARREÑO | Puerto Carreño | Vichada | BOGOTA | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | SALOMON STIVEN OSORIO
1307 | Oficina | MEDELLIN AMERICA | Medellín | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 3 | Programada | [22 empty] | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | Andrés Mariano Bustamante Castro
1410 | Oficina | CARACOLI | Caracolí | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1484 | Oficina | VALDIVIA | Valdivia | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1515 | Oficina | CHIVOR | Chivor | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Luz Nélida Barragán Toro
1538 | Oficina | GUAYATA | Guayatá | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andrés Felipe Díaz Noy
1548 | Oficina | MACANAL | Macanal | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Mauricio Andrés Rivera Páez
1570 | Oficina | SAN LUIS DE GACENO | San Luis De Gaceno | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 21 | CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY
1573 | Oficina | SANTA ROSA DE VITERBO | Santa Rosa De Viterbo | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 24 | Andrés Felipe Carvajal Pire
1634 | Oficina | MANATI | Manatí | Atlántico | COSTA | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Hernando Arenas Lambis
2414 | Oficina | BOSCONIA | Bosconia | Cesar | COSTA | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 22 | Saray Herrera Guette
2470 | Oficina | TAMALAMEQUE | Tamalameque | Cesar | COSTA | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Santiago Pupo Cogollo
3925 | Oficina | PALERMO | Palermo | Huila | SUR | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | ERIKA VARGAS
4503 | Oficina | ACACIAS | Acacías | Meta | BOGOTA | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 31 | Andres Felipe Balbin
4818 | Oficina | CONTADERO | Contadero | Nariño | OCCIDENTE | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
6605 | Oficina | ALVARADO | Alvarado | Tolima | SUR | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Yeisson Castaño
6609 | Oficina | ICONONZO | Icononzo | Tolima | SUR | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Johan Molano
6653 | Oficina | SAN LUIS | San Luis | Tolima | SUR | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Fernando Valencia
1320 | Oficina | EL BAGRE | El Bagre | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 26 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1370 | Oficina | LA CEJA | La Ceja | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 29 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1534 | Oficina | GARAGOA | Garagoa | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2 | Programada | [22 empty] | 6 | 7 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 38 | Luz Nélida Barragán Toro
1536 | Oficina | GUATEQUE | Guateque | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2 | Programada | [22 empty] | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 33 | Andrés Felipe Díaz Noy
1579 | Oficina | SOMONDOCO | Somondoco | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andrés Felipe Carvajal Pire
1584 | Oficina | TENZA | Tenza | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Mauricio Andrés Rivera Páez
2440 | Oficina | SAN DIEGO | San Diego | Cesar | COSTA | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Antonio Martinez Charris
2455 | Oficina | PAILITAS - CESAR | Pailitas | Cesar | COSTA | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Santiago Pupo Cogollo
2719 | Oficina | CIENAGA DE ORO | Ciénaga De Oro | Córdoba | COSTA | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Jorge Felipe Munive Medina
3139 | Oficina | GUTIERREZ | Gutiérrez | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Nelson Leonardo Paez Suarez
3141 | Oficina | LENGUAZAQUE | Lenguazaque | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz
3143 | Oficina | LA PALMA | La Palma | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 18 | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa
3147 | Oficina | MANTA | Manta | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz
3914 | Oficina | CAMPOALEGRE | Campolegre | Huila | SUR | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 22 | ERIKA VARGAS
3937 | Oficina | ISNOS | San José de Isnos | Huila | SUR | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 25 | ERIKA VARGAS
4510 | Oficina | CABUYARO | Cabuyaro | Meta | BOGOTA | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Angel Danilo Martinez Tejeiro
4832 | Oficina | FUNES | Funes | Nariño | OCCIDENTE | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
6380 | Oficina | TOLU | Santiago De Tolú | Sucre | COSTA | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Dimar Jose Morelo Cardona
6617 | Oficina | GUAMO | Guamo | Tolima | SUR | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 25 | Fernando Valencia- Bernardo Arango
7360 | Oficina | SARAVENA | Saravena | Arauca | BOGOTA | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2 | Programada | [22 empty] | 6 | 6 | 1 | 4 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 38 | JOAQUIN DE JESUS ROMERO PIÑEREZ
8601 | Oficina | AGUAZUL | Aguazul | Casanare | ORIENTE | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 23 | Juan Sebastian Lopez Acevedo
1300 | Regional | GERENCIA REGIONAL ANTIOQUIA | Bogota |  | ANTIOQUIA | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 70 | Programada | [22 empty] | 29 | 119 | 2 | 15 |  |  | 2 | 12 |  |  | 2 | 2 | 181 | JONATHAN FELIPE JARABE CHALARCA
1500 | Regional | GERENCIA REGIONAL BOGOTA |  |  | BOGOTA | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 70 | Programada | [22 empty] | 25 | 81 | 1 | 4 |  |  |  | 32 |  |  | 3 | 1 | 146 | Grupo Bogota
1600 | Regional | REGIONAL REGIONAL CAFETERA |  |  | CAFETERA | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 70 | Programada | [22 empty] | 29 | 92 | 2 | 10 |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 3 | 138 | DIEGO ALEJANDRO HERNÁNDEZ OROZCO
1800 | Regional | REGIONAL REGIONAL COSTA |  |  | COSTA | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 70 | Programada | [22 empty] | 22 | 61 | 1 | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 1 | 92 | JOSÉ CONTRERAS VALERA
3000 | Regional | REGIONAL REGIONAL OCCIDENTE |  |  | OCCIDENTE | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 70 | Programada | [22 empty] | 33 | 75 | 2 |  |  | 1 |  | 4 |  |  | 4 | 1 | 119 | CARLOS ANDRES BRAVO MARTINEZ
3900 | Regional | REGIONAL REGIONAL ORIENTE |  |  | ORIENTE | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 70 | Programada | [22 empty] | 31 | 95 | 2 | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 1 | 2 | 137 | CARLOS ENRIQUE CUCHIVAGUEN FORERO
6000 | Regional | REGIONAL REGIONAL SANTANDERES |  |  | SANTANDERES | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 70 | Programada | [22 empty] | 28 | 73 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 109 | CARLOS MIGUEL JIMENEZ
6900 | Regional | REGIONAL REGIONAL SUR |  |  | SUR | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 70 | Programada | [22 empty] | 22 | 90 | 3 | 10 | [6 empty] | 1 | 2 | 126 | WILLIAM FERNANDO ALDANA NIÑO
290 | Oficina | UBATE | Ubate | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 7 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 36 | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz
1255 | Oficina | SAN PABLO | San Pablo | Bolívar | SANTANDERES | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | Libni Simei Pardo Yanes
1354 | Oficina | CAICEDO | Caicedo | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 19 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1399 | Oficina | ZARAGOZA | Zaragoza | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1512 | Oficina | CHINAVITA | Chinavita | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andrés Felipe Carvajal Pire
1585 | Oficina | TIBANA | Tibaná | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Mauricio Andrés Rivera Páez
2134 | Oficina | PAISPAMBA SOTARA | Sotara | Cauca | OCCIDENTE | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
2412 | Oficina | LA PAZ ROBLES | La Paz | Cesar | COSTA | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Antonio Martinez Charris
2754 | Oficina | MOÑITOS | Moñitos | Córdoba | COSTA | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Dimar Jose Morelo Cardona
2772 | Oficina | SAN PELAYO | San Pelayo | Córdoba | COSTA | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Jorge Felipe Munive Medina
3126 | Oficina | FOSCA | Fosca | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Nelson Leonardo Paez Suarez
3146 | Oficina | MACHETA | Macheta | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz
3190 | Oficina | YACOPI | Yacopí | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 21 | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa
3930 | Oficina | RIVERA | Rivera | Huila | SUR | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | ERIKA VARGAS
3960 | Oficina | TELLO | Tello | Huila | SUR | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | HAROLD STEED GARCIA
4550 | Oficina | VISTAHERMOSA | Vistahermosa | Meta | BOGOTA | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Andres Felipe Balbin
4838 | Oficina | ILES | Iles | Nariño | OCCIDENTE | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
5105 | Oficina | PUERTO SANTANDER | Puerto Santander | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Ali Kassem Issa Sierra
5120 | Oficina | OCAÑA | Ocaña | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 4 | Programada | [22 empty] | 8 | 7 | 1 | 4 | 13 | 6 | 3 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 45 | Juan Alfonso Cuberos Buendia
6670 | Oficina | VENADILLO | Venadillo | Tolima | SUR | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 24 | Yeisson Castaño
6917 | Oficina | TIMBIO | Timbío | Cauca | OCCIDENTE | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | Programada | [22 empty] | 6 | 5 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 35 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
7935 | Oficina | PUERTO LEGUIZAMO | Puerto Leguízamo | Putumayo | SUR | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | HEIDELVER STELLA HINCHAMON
730 | Oficina | UNE | Une | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Nelson Leonardo Paez Suarez
1270 | Oficina | SANTA ROSA DEL SUR | Santa Rosa Del Sur | Bolívar | SANTANDERES | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 6 | 5 | 1 | 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 37 | Libni Simei Pardo Yanes
1334 | Oficina | ALTAMIRA (Corregimiento del municipio de Betulia - Antioquia) | Betulia | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 18 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1359 | Oficina | ENVIGADO | Envigado | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3 | Programada | [22 empty] | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 32 | Andrés Mariano Bustamante Castro
1395 | Oficina | URRAO | Urrao | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1509 | Oficina | CAMPOHERMOSO | Campohermoso | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andrés Felipe Carvajal Pire
1535 | Oficina | JENESANO | Jenesano | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 17 | Andrés Felipe Díaz Noy
1550 | Oficina | MIRAFLORES | Miraflores | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 25 | Luz Nélida Barragán Toro
1563 | Oficina | RAMIRIQUI | Ramiriquí | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | Programada | [22 empty] | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 31 | Mauricio Andrés Rivera Páez
2420 | Oficina | MANAURE | Manaure | Cesar | COSTA | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Antonio Martinez Charris
2730 | Oficina | SAN CARLOS | San Carlos | Córdoba | COSTA | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Jorge Felipe Munive Medina
2750 | Oficina | MOMIL | Momil | Córdoba | COSTA | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Dimar Jose Morelo Cardona
3118 | Oficina | CHOCONTA | Chocontá | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | Programada | [22 empty] | 6 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 35 | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz
3127 | Oficina | CARMEN DE CARUPA | Carmen De Carupa | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz
3172 | Oficina | TOPAIPI | Topaipí | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa
3922 | Oficina | HOBO | Hobo | Huila | SUR | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | ERIKA VARGAS
4530 | Oficina | PUERTO LOPEZ | Puerto López | Meta | BOGOTA | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 23 | Angel Danilo Martinez Tejeiro
4532 | Oficina | SAN JUAN DE ARAMA | San Juan De Arama | Meta | BOGOTA | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andres Felipe Balbin
4812 | Oficina | PUPIALES | Pupiales | Nariño | OCCIDENTE | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
5110 | Oficina | EL ZULIA | El Zulia | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3 | Programada | [22 empty] | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 29 | Ali Kassem Issa Sierra
6613 | Oficina | CHAPARRAL | Chaparral | Tolima | SUR | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 26 | Johan Cardenas
6621 | Oficina | ORTEGA | Ortega | Tolima | SUR | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | Programada | [22 empty] | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 23 | Fernando Valencia- Bernardo Arango
3980 | Oficina | VILLAVIEJA | Villavieja | Huila | SUR | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | HAROLD STEED GARCIA
7940 | Oficina | SAN MIGUEL | San Miguel | Putumayo | SUR | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | JOSE ARTEAGA BRAVO
8103 | Oficina | SAN ANDRES | San Andrés | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | COSTA | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | Programada | [22 empty] | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 29 | LUIS BALLESTEROS
8110 | Oficina | PROVIDENCIA | Providencia | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | COSTA | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | YAMID ALBERTO THYME THYME
8623 | Oficina | NUNCHIA | Nunchía | Casanare | ORIENTE | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Juan Sebastian Lopez Acevedo
1265 | Oficina | SIMITI | Simití | Bolívar | SANTANDERES | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Libni Simei Pardo Yanes
1341 | Oficina | BETANIA | Betania | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1342 | Oficina | BOLIVAR | Ciudad Bolívar | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 25 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1446 | Oficina | NECOCLI | Necoclí | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1505 | Oficina | PAZ DE RIO | Paz de Río | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 14 | CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY
1518 | Oficina | CHITA | Chita | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Mauricio Andrés Rivera Páez
1553 | Oficina | PAEZ | Páez | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andrés Felipe Carvajal Pire
1577 | Oficina | SOCOTA | Socotá | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Andrés Felipe Díaz Noy
1578 | Oficina | SOCHA | Socha | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Luz Nélida Barragán Toro
1648 | Oficina | JUAN DE ACOSTA | Juan De Acosta | Atlántico | COSTA | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Saudy Enrique Amaya Hernadez
2171 | Oficina | ALMAGUER | Almaguer | Cauca | OCCIDENTE | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
2172 | Oficina | LA VEGA | La Vega | Cauca | OCCIDENTE | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 14 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
2408 | Oficina | CODAZZI | Agustín Codazzi | Cesar | COSTA | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 28 | Antonio Martinez Charris
2715 | Oficina | CERETE | Cereté | Córdoba | COSTA | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 29 | Jorge Felipe Munive Medina
2721 | Oficina | CHIMA | Chimá | Córdoba | COSTA | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Dimar Jose Morelo Cardona
3130 | Oficina | FOMEQUE | Fomeque | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 23 | Nelson Leonardo Paez Suarez
3152 | Oficina | PAIME | Paime | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa
3168 | Oficina | SUSA | Susa | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz
3180 | Oficina | VILLAPINZON | Villapinzón | Cundinamarca | ORIENTE | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 25 | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz
3908 | Oficina | AIPE | Aipe | Huila | SUR | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | HAROLD STEED GARCIA
3918 | Oficina | GIGANTE | Gigante | Huila | SUR | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | Programada | [22 empty] | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 30 | ERIKA VARGAS
4517 | Oficina | GRANADA | Granada | Meta | BOGOTA | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 9 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 38 | Andres Felipe Balbin
4525 | Oficina | RESTREPO | Restrepo | Meta | BOGOTA | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Angel Danilo Martinez Tejeiro
4806 | Oficina | IPIALES | Ipiales | Nariño | OCCIDENTE | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | Programada | [22 empty] | 8 | 12 | 1 | 4 | 18 | 8 | 3 | 0 | 4 |  | 1 | 1 | 59 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
6606 | Oficina | LÉRIDA | Lérida | Tolima | SUR | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | Yeisson Castaño
1244 | Oficina | MORALES | Morales | Bolívar | SANTANDERES | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Libni Simei Pardo Yanes
1263 | Oficina | SAN JACINTO | San Jacinto | Bolívar | COSTA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 22 | Gabriel Eduardo Tapias Castellar
1301 | Oficina | ANDES | Andes | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 25 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1325 | Oficina | CHIGORODO | Chigorodó | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 33 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1336 | Oficina | JARDIN | Jardín | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1595 | Oficina | ZETAQUIRA | Zetaquira | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Andrés Felipe Carvajal Pire
1622 | Oficina | BARANOA | Baranoa | Atlántico | COSTA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 26 | Saudy Enrique Amaya Hernadez
2165 | Oficina | SAN SEBASTIAN | San Sebastián | Cauca | OCCIDENTE | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
2405 | Oficina | BECERRIL | Becerril | Cesar | COSTA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Luis Alfonso Lozano Cervantes
2445 | Oficina | PUEBLO BELLO | PUEBLO BELLO | Cesar | COSTA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Ruben Dario Bertel Hugues
3105 | Oficina | VILLAGOMEZ | Villagómez | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa
3116 | Oficina | CHOACHI | Choachí | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 24 | Nelson Leonardo Paez Suarez
3165 | Oficina | SIMIJACA | Simijaca | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz
7103 | Oficina | LETICIA | Leticia | Amazonas | BOGOTA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 23 | EDWIN ANDRES HERRERA BARRIOS
4507 | Oficina | CUMARAL | Cumaral | Meta | BOGOTA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 23 | Angel Danilo Martinez Tejeiro
4518 | Oficina | LEJANIAS | Lejanías | Meta | BOGOTA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Andres Felipe Balbin
4519 | Oficina | LA MACARENA | La Macarena | Meta | BOGOTA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 21 | Javier Camilo Gonzalez Muñoz
4816 | Oficina | GUACHUCAL | Guachucal | Nariño | OCCIDENTE | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 26 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
7910 | Oficina | LA HORMIGA | La Hormiga | Putumayo | SUR | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 28 | JOSE ARTEAGA BRAVO
8663 | Oficina | TAURAMENA | Tauramena | Casanare | ORIENTE | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | Juan Sebastian Lopez Acevedo
920 | Oficina | CHIA | Chía | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 24 | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz
1230 | Oficina | EL CARMEN DE BOLIVAR | El Carmen de Bolivar | Bolívar | COSTA | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 22 | Gabriel Eduardo Tapias Castellar
1326 | Oficina | MUTATA | Mutatá | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1377 | Oficina | GIRARDOTA | Girardota | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | Programada | [22 empty] | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 26 | Andrés Mariano Bustamante Castro
1545 | Oficina | MUZO | Muzo | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Mauricio Andrés Rivera Páez
1552 | Oficina | OTANCHE | Otanche | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Luz Nélida Barragán Toro
1555 | Oficina | PAUNA | Pauna | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 22 | Andrés Felipe Díaz Noy
1567 | Oficina | SABOYA | Saboyá | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Andrés Felipe Carvajal Pire
2112 | Oficina | MIRANDA | Miranda | Cauca | OCCIDENTE | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
2126 | Oficina | PADILLA | Padilla | Cauca | OCCIDENTE | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
2410 | Oficina | VALLEDUPAR - CDV | Valledupar | Cesar | COSTA | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Antonio Martinez Charris
2701 | Oficina | AYAPEL | Ayapel | Córdoba | ANTIOQUIA | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Jhon Jairo Vergara Pelaez
3134 | Oficina | GACHALA | Gachala | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz
3148 | Oficina | MEDINA | Medina | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Nelson Leonardo Paez Suarez
3195 | Oficina | PACHO | Pacho | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 26 | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa
3630 | Oficina | MAICAO | Maicao | La Guajira | COSTA | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 36 | Osvaldo Enrique Mora Viloria
4560 | Oficina | URIBE | Uribe | Meta | BOGOTA | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Andres Felipe Balbin
4814 | Oficina | CUMBAL | Cumbal | Nariño | OCCIDENTE | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 30 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
5116 | Oficina | CONVENCION | Convención | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 24 | Juan Alfonso Cuberos Buendia
6364 | Oficina | SAN MARCOS | San Marcos | Sucre | COSTA | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 21 | Jorge Felipe Munive Medina
7315 | Oficina | FORTUL | Fortul | Arauca | BOGOTA | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | JOAQUIN DE JESUS ROMERO PIÑEREZ
700 | Oficina | LA CALERA | La Calera | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz
1357 | Oficina | TAMESIS | Támesis | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1393 | Oficina | JERICO | Jericó | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1450 | Oficina | PEQUE | Peque | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1530 | Oficina | CHIQUINQUIRA | Chiquinquirá | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | Programada | [22 empty] | 9 | 9 | 1 | 4 | 16 | 5 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 1 | 50 | Mauricio Andrés Rivera Páez
1546 | Oficina | VILLA DE LEYVA | Villa De Leyva | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 23 | Luz Nélida Barragán Toro
1574 | Oficina | SANTA SOFIA | Santa Sofía | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andrés Felipe Díaz Noy
1583 | Oficina | SUTAMARCHAN | Sutamarchán | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 25 | Andrés Felipe Carvajal Pire
1801 | Oficina | AGUADAS | Aguadas | Caldas | CAFETERA | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 22 | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO
1860 | Oficina | PACORA | Pácora | Caldas | CAFETERA | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 17 | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO
2118 | Oficina | CALOTO | Caloto | Cauca | OCCIDENTE | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 22 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
2752 | Oficina | MONTELIBANO | Montelíbano | Córdoba | ANTIOQUIA | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 5 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 34 | Jhon Jairo Vergara Pelaez
3157 | Oficina | SAN CAYETANO | San Cayetano | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa
3174 | Oficina | UBALA | Ubalá | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz
3928 | Oficina | LA ARGENTINA | La Argentina | Huila | SUR | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | ERIKA VARGAS
3950 | Oficina | SANTA MARIA | Santa María | Huila | SUR | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | HAROLD STEED GARCIA
4521 | Oficina | MESETAS | Mesetas | Meta | BOGOTA | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Andres Felipe Balbin
4870 | Oficina | SAMANIEGO | Samaniego | Nariño | OCCIDENTE | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 28 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
5118 | Oficina | LABATECA | Labateca | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Ali Kassem Issa Sierra
5740 | Oficina | APIA | Apía | Risaralda | CAFETERA | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 21 | CESAR AUGUSTO HENAO
6305 | Oficina | BUENAVISTA | Buenavista | Sucre | COSTA | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Gabriel Ivan Ballesteros Quiroz
6330 | Oficina | LA UNION | La Unión | Sucre | COSTA | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Jorge Felipe Munive Medina
6350 | Oficina | OVEJAS | Ovejas | Sucre | COSTA | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Gabriel Eduardo Tapias Castellar
6619 | Oficina | NATAGAIMA | Natagaima | Tolima | SUR | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | Fernando Valencia- Bernardo Arango
6646 | Oficina | RIOBLANCO | Rioblanco | Tolima | SUR | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | Programada | [22 empty] | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 23 | Johan Cardenas
7903 | Oficina | MOCOA | Mocoa | Putumayo | SUR | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 8 | 6 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 39 | WILLIAM FABIAN GONZALEZ DANIEL GRAJALES VALLEJO
8520 | Oficina | SANTA ROSALIA | Santa Rosalía | Vichada | BOGOTA | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 4 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andres Diaz
8615 | Oficina | MANI | Maní | Casanare | ORIENTE | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | Juan Sebastian Lopez Acevedo
8635 | Oficina | PARATEBUENO | Paratebueno | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Nelson Leonardo Paez Suarez
9000 | DG | COA TOCANCIPA | Tocancipa | Cundinamarca | COA | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | Programada | [22 empty] | 40 | 53 |  |  |  | 1 |  | 12 |  |  |  |  | 106 | ANA ELVIRA BELTRAN
960 | Oficina | SOPO | Sopó | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz
970 | Oficina | ZIPAQUIRA | Zipaquirá | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 6 | 7 | 1 | 3 | 15 | 6 | 2 | 0 | 3 |  | 0 | 1 | 43 | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa
1250 | Oficina | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | San Juan Nepomuceno | Bolívar | COSTA | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 26 | Gabriel Eduardo Tapias Castellar
1305 | Oficina | ITAGÜI | Itagüi | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 3 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | Andrés Mariano Bustamante Castro
1389 | Oficina | SANTAFE DE ANTIOQUIA | Santafé De Antioquia | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | Programada | [22 empty] | 5 | 5 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 35 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1412 | Oficina | CARAMANTA | Caramanta | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1486 | Oficina | VALPARAISO | Valparaíso | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Juan Pablo Osorio Ramirez
2175 | Oficina | TORIBIO | Toribio | CAUCA | OCCIDENTE | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
2422 | Oficina | CHIRIGUANA | Chiriguaná | Cesar | COSTA | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 29 | Eliana Julieth Castellanos Diaz
2771 | Oficina | PUERTO LIBERTADOR | Puerto Libertador | Córdoba | ANTIOQUIA | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Jhon Jairo Vergara Pelaez
3123 | Oficina | GUAYABETAL | Guayabetal | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Nelson Leonardo Paez Suarez
3135 | Oficina | GACHETA | Gachetá | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 23 | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz
3927 | Oficina | LA PLATA | La Plata | Huila | SUR | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 8 | 7 | 1 | 3 | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 |  | 1 | 1 | 48 | ERIKA VARGAS
3921 | Oficina | ELIAS | Elías | Huila | SUR | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | HAROLD STEED GARCIA
4505 | Oficina | CUBARRAL | San Luis De Cubarral | Meta | BOGOTA | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Andres Felipe Balbin
4836 | Oficina | GUAITARILLA | Guaitarilla | Nariño | OCCIDENTE | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
5160 | Oficina | TOLEDO | Toledo | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Ali Kassem Issa Sierra
5172 | Oficina | TEORAMA | Teorama | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Alfonso Cuberos Buendia
6310 | Oficina | CAIMITO | Caimito | Sucre | COSTA | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Jorge Felipe Munive Medina
6368 | Oficina | SAN PEDRO | San Pedro | Sucre | COSTA | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Gabriel Ivan Ballesteros Quiroz
6639 | Oficina | HERRERA Corregimiento (Del Municipio de Rioblanco - Tolima) | Rioblanco | Tolima | SUR | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Johan Cardenas
7350 | Oficina | PUERTO RONDON | Puerto Rondón | Arauca | BOGOTA | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | JOAQUIN DE JESUS ROMERO PIÑEREZ
7920 | Oficina | ORITO | Orito | Putumayo | SUR | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 28 | JOSE ARTEAGA BRAVO
940 | Oficina | TENJO | Tenjo | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa
1207 | Oficina | CARTAGENA | Cartagena | Bolívar | COSTA | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | Programada | [22 empty] | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 11 | 5 | 0 | 3 |  | 0 | 1 | 68 | Rafael Antonio Molina Ortega
1243 | Oficina | MOMPOX | Mompós | Bolívar | COSTA | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 23 | Gabriel Ivan Ballesteros Quiroz
1317 | Oficina | ANZA | Anza | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1363 | Oficina | LA PINTADA | La Pintada | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 12 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1438 | Oficina | MONTEBELLO | Montebello | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1520 | Oficina | CHITARAQUE | Chitaraque | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Luz Nélida Barragán Toro
1551 | Oficina | MONIQUIRA | Moniquirá | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 1 | 30 | Andrés Felipe Díaz Noy
1568 | Oficina | SAMACA | Samacá | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 24 | Mauricio Andrés Rivera Páez
1569 | Oficina | SAN JOSE DE PARE | San José De Pare | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andrés Felipe Carvajal Pire
1830 | Oficina | SALAMINA | Salamina | Caldas | CAFETERA | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO
1834 | Oficina | MARULANDA | Marulanda | Caldas | CAFETERA | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO
2111 | Oficina | SUAREZ | Suárez | Cauca | OCCIDENTE | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
2780 | Oficina | TIERRALTA | Tierralta | Córdoba | COSTA | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 28 | Jhon Jairo Vergara Pelaez
3137 | Oficina | GUATAVITA | Guatavita | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz
3140 | Oficina | JUNIN | Junín | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz
3154 | Oficina | QUETAME | Quetame | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Nelson Leonardo Paez Suarez
3603 | Oficina | RIOHACHA | Riohacha | La Guajira | COSTA | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | Programada | [22 empty] | 6 | 4 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 32 | Olger Jair Choles Ramirez
3620 | Oficina | MANAURE | Manaure | La Guajira | COSTA | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Yeison Quintero Caballero
3923 | Oficina | PAICOL | Paicol | Huila | SUR | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | ERIKA VARGAS
3932 | Oficina | NATAGA | Nátaga | Huila | SUR | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | HAROLD STEED GARCIA
4512 | Oficina | EL CASTILLO | El Castillo | Meta | BOGOTA | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Andres Felipe Balbin
4805 | Oficina | CORDOBA | Córdoba | Nariño | OCCIDENTE | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
5123 | Oficina | EL CARMEN | El Carmen | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Alfonso Cuberos Buendia
5746 | Oficina | BELEN DE UMBRIA | Belén de Umbria | Risaralda | CAFETERA | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | CESAR AUGUSTO HENAO
6362 | Oficina | SAN BENITO ABAD | San Benito Abad | Sucre | COSTA | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Jorge Felipe Munive Medina
6633 | Oficina | COYAIMA | Coyaima | Tolima | SUR | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Fernando Valencia- Bernardo Arango
6920 | Oficina | SANTANDER DE QUILICHAO | Santander De Quilichao | Cauca | OCCIDENTE | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | Programada | [22 empty] | 7 | 6 | 1 | 3 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 |  | 1 | 1 | 41 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
7950 | Oficina | VILLAGARZON | Villagarzón | Putumayo | SUR | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Programada | [22 empty] | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 32 | HEIVER OVEYMAR BASTIDAS MAVISOY
8646 | Oficina | PORE | Pore | Casanare | ORIENTE | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Juan Sebastian Lopez Acevedo
910 | Oficina | FUNZA | Funza | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa
1348 | Oficina | EL RETIRO | Retiro | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1362 | Oficina | CAÑASGORDAS | Cañasgordas | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 23 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1379 | Oficina | GUARNE | Guarne | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1572 | Oficina | SANTANA | Santana | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | Andrés Felipe Carvajal Pire
1575 | Oficina | SATIVANORTE | Sativanorte | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Mauricio Andrés Rivera Páez
1588 | Oficina | TOGUI | Togüí | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Luz Nélida Barragán Toro
2442 | Oficina | LA JAGUA DE IBIRICO | La Jagua De Ibirico | Cesar | COSTA | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 26 | Eliana Julieth Castellanos Diaz
2460 | Oficina | PELAYA | Pelaya | Cesar | COSTA | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 23 | Jerson Julian Portillo Anteliz
2465 | Oficina | RIO DE ORO | Río De Oro | Cesar | SANTANDERES | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Yojan Alexis Pava Duarte
2786 | Oficina | VALENCIA | Valencia | Córdoba | COSTA | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Jhon Jairo Vergara Pelaez
3114 | Oficina | CAQUEZA | Caqueza | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 23 | Nelson Leonardo Paez Suarez
3136 | Oficina | GUASCA | Guasca | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz
3160 | Oficina | SUESCA | Suesca | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz
3970 | Oficina | TESALIA | Tesalia | Huila | SUR | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | ERIKA VARGAS
4535 | Oficina | SAN MARTIN | San Martín | Meta | BOGOTA | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | Andres Felipe Balbin
4820 | Oficina | PUERRES | Puerres | Nariño | OCCIDENTE | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 22 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
7960 | Oficina | PUERTO GUZMAN | Puerto Guzmán | Putumayo | SUR | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | HEIVER OVEYMAR BASTIDAS MAVISOY
7930 | Oficina | PUERTO ASIS | Puerto Asís | Putumayo | SUR | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 6 | 1 | 4 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 |  | 2 | 1 | 41 | JOSE ARTEAGA BRAVO
1240 | Oficina | MAGANGUE | Magangué | Bolívar | COSTA | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 6 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 35 | Gabriel Ivan Ballesteros Quiroz
1332 | Oficina | TURBO | Turbo | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 27 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1371 | Oficina | LA ESTRELLA | La Estrella | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 21 | Andrés Mariano Bustamante Castro
1501 | Oficina | AQUITANIA | Aquitania | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 26 | Luz Nélida Barragán Toro
1502 | Oficina | ARCABUCO | Arcabuco | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Andrés Felipe Díaz Noy
1532 | Oficina | GAMEZA | Gameza | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Mauricio Andrés Rivera Páez
1556 | Oficina | PESCA | Pesca | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Andrés Felipe Carvajal Pire
1654 | Oficina | CANDELARIA | Candelaria | Atlántico | COSTA | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Hernando Arenas Lambis
2132 | Oficina | JAMBALO | Jambaló | Cauca | OCCIDENTE | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
2437 | Oficina | LA GLORIA | La Gloria | Cesar | COSTA | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Jerson Julian Portillo Anteliz
2717 | Oficina | CANALETE | Canalete | Córdoba | COSTA | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Jhon Jairo Vergara Pelaez
3111 | Oficina | CABRERA | Cabrera | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz
3122 | Oficina | GIRARDOT | Girardot | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 30 | Nelson Leonardo Paez Suarez
3158 | Oficina | SAN FRANCISCO | San Francisco | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz
3164 | Oficina | PUERTO SALGAR | Puerto Salgar | Cundinamarca | CAFETERA | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa
3913 | Oficina | GARZON | Garzón | Huila | SUR | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 7 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 31 | ERIKA VARGAS
4514 | Oficina | FUENTE DE ORO | Fuente De Oro | Meta | BOGOTA | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Andres Felipe Balbin
5126 | Oficina | HACARI | Hacarí | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 19 | Juan Alfonso Cuberos Buendia
6315 | Oficina | CENTRAL DE ABASTOS SINCELEJO | Sincelejo | Sucre | COSTA | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Laura Camila Ospino Taborda
6324 | Oficina | GUARANDA | Guaranda | Sucre | COSTA | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Jorge Felipe Munive Medina
6916 | Oficina | SILVIA | Silvia | Cauca | OCCIDENTE | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
7370 | Oficina | TAME | Tame | Arauca | BOGOTA | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | Programada | [22 empty] | 6 | 6 | 1 | 4 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 41 | JOAQUIN DE JESUS ROMERO PIÑEREZ
8645 | Oficina | PAZ DE ARIPORO | Paz De Ariporo | Casanare | ORIENTE | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | Programada | [22 empty] | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 30 | Juan Sebastian Lopez Acevedo
1203 | Oficina | ACHI | Achí | Bolívar | COSTA | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Jorge Felipe Munive Medina
1303 | Oficina | MEDELLIN MILLA DE ORO | Medellín | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | Programada | [22 empty] | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 28 | Andrés Mariano Bustamante Castro
1386 | Oficina | SAN JERONIMO | San Jerónimo | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1435 | Oficina | MACEO | Maceo | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1456 | Oficina | VEGACHI | Vegachí | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1528 | Oficina | GACHANTIVA | Gachantivá | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY
1542 | Oficina | LABRANZAGRANDE | Labranzagrande | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Luz Nélida Barragán Toro
1589 | Oficina | TURMEQUE | Turmequé | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Andrés Felipe Díaz Noy
1592 | Oficina | UMBITA | Umbita | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 22 | Mauricio Andrés Rivera Páez
1626 | Oficina | CAMPO DE LA CRUZ | Campo De La Cruz | Atlántico | COSTA | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Hernando Arenas Lambis
1812 | Oficina | NEIRA | Neira | Caldas | CAFETERA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO
2747 | Oficina | LOS CORDOBAS | Los Córdobas | Córdoba | COSTA | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Jhon Jairo Vergara Pelaez
3110 | Oficina | AGUA DE DIOS | Agua De Dios | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Nelson Leonardo Paez Suarez
3117 | Oficina | CAPARRAPI | Caparrapí | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 21 | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa
3150 | Oficina | VENECIA | Venecia | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz
3161 | Oficina | SUPATA | Supatá | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz
3903 | Oficina | ALGECIRAS | Algeciras | Huila | SUR | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 24 | HAROLD STEED GARCIA
3963 | Oficina | PITAL | Pital | Huila | SUR | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | ERIKA VARGAS
4523 | Oficina | PUERTO RICO | Puerto Rico | Meta | BOGOTA | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Andres Felipe Balbin
4866 | Oficina | BUESACO | Buesaco | Nariño | OCCIDENTE | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
5152 | Oficina | SALAZAR | Salazar | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Ali Kassem Issa Sierra
5725 | Oficina | BALBOA | Balboa | Risaralda | CAFETERA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | CESAR AUGUSTO HENAO
6314 | Oficina | COROZAL | Corozal | Sucre | COSTA | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 30 | Laura Camila Ospino Taborda
6623 | Oficina | ALPUJARRA | Alpujarra | Tolima | SUR | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Bernardo Arango
6645 | Oficina | PRADO | Prado | Tolima | SUR | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Fernando Valencia
1397 | Oficina | SOPETRAN | Sopetrán | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 19 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1426 | Oficina | LIBORINA | Liborina | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1454 | Oficina | REMEDIOS | Remedios | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 23 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1476 | Oficina | SEGOVIA | Segovia | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Programada | [22 empty] | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 32 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1547 | Oficina | NUEVO COLON | Nuevo Colón | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Andrés Felipe Carvajal Pire
1580 | Oficina | SOTAQUIRA | Sotaquirá | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Andrés Felipe Díaz Noy
1587 | Oficina | TOCA | Toca | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 21 | Mauricio Andrés Rivera Páez
1590 | Oficina | TUTA | Tuta | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Luz Nélida Barragán Toro
1636 | Oficina | REPELON | Repelón | Atlántico | COSTA | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Hernando Arenas Lambis
2101 | Oficina | EL TAMBO | El Tambo | Cauca | OCCIDENTE | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 27 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
2769 | Oficina | PUERTO ESCONDIDO | Puerto Escondido | Córdoba | COSTA | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Jhon Jairo Vergara Pelaez
3133 | Oficina | GUADUAS | Guaduas | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 22 | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa
3145 | Oficina | LA VEGA | La Vega | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz
3162 | Oficina | PANDI | Pandi | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz
3186 | Oficina | VIOTA | Viotá | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Nelson Leonardo Paez Suarez
3902 | Oficina | AGRADO | Agrado | Huila | SUR | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | ERIKA VARGAS
4522 | Oficina | PUERTO LLERAS | Puerto Lleras | Meta | BOGOTA | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 16 | Andres Felipe Balbin
4845 | Oficina | CHACHAGÜI | Chachagüi | Nariño | OCCIDENTE | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 18 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
5112 | Oficina | ARBOLEDAS | Arboledas | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Ali Kassem Issa Sierra
6340 | Oficina | MAJAGUAL | Majagual | Sucre | COSTA | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 25 | Jorge Felipe Munive Medina
6382 | Oficina | TOLUVIEJO | Tolú Viejo | Sucre | COSTA | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Laura Camila Ospino Taborda
6625 | Oficina | PURIFICACION | Purificación | Tolima | SUR | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 26 | Fernando Valencia- Bernardo Arango
6648 | Oficina | DOLORES | Dolores | Tolima | SUR | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Bernardo Arango
8650 | Oficina | SAN LUIS DE PALENQUE | San Luis De Palenque | Casanare | ORIENTE | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Juan Sebastian Lopez Acevedo
1316 | Oficina | ANORI | Anorí | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1415 | Oficina | AMALFI | Amalfi | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 17 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1460 | Oficina | SABANALARGA | Sabanalarga | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 14 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1507 | Oficina | DUITAMA | Duitama | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | Programada | [22 empty] | 9 | 10 | 1 | 4 | 17 | 6 | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 57 | Andrés Felipe Díaz Noy
1516 | Oficina | SOGAMOSO | Sogamoso | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | Programada | [22 empty] | 9 | 9 | 1 | 4 | 18 | 7 | 3 | 0 | 4 |  | 0 | 1 | 55 | Luz Nélida Barragán Toro
1554 | Oficina | PAJARITO | Pajarito | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Mauricio Andrés Rivera Páez
1593 | Oficina | VENTAQUEMADA | Ventaquemada | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 22 | Andrés Felipe Carvajal Pire
1832 | Oficina | MARMATO | Marmato | Caldas | CAFETERA | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO
1846 | Oficina | LA MERCED | La Merced | Caldas | CAFETERA | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO
2435 | Oficina | SAN ALBERTO | San Alberto | Cesar | SANTANDERES | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 6 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 33 | Juan Diego Mariño Rivera
2757 | Oficina | SAN BERNARDO DEL VIENTO | San Bernardo Del Viento | Córdoba | COSTA | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Jhon Jairo Vergara Pelaez
2775 | Oficina | SAN ANDRES DE SOTAVENTO | San Andrés De Sotavento | Córdoba | COSTA | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Laura Camila Ospino Taborda
3109 | Oficina | APULO | Apulo | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Nelson Leonardo Paez Suarez
3144 | Oficina | LA PEÑA | La Peña | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa
3156 | Oficina | SAN BERNARDO | San Bernardo | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz
3178 | Oficina | VERGARA | Vergara | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz
3909 | Oficina | ALTAMIRA | Altamira | Huila | SUR | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | ERIKA VARGAS
4830 | Oficina | EL TAMBO | El Tambo | Nariño | OCCIDENTE | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 23 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
5117 | Oficina | CUCUTILLA | Cucutilla | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Ali Kassem Issa Sierra
5750 | Oficina | MISTRATO | Mistrató | Risaralda | CAFETERA | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | CESAR AUGUSTO HENAO
6320 | Oficina | GALERAS | Galeras | Sucre | COSTA | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Mauricio Rafael Narvaez Iriarte
6649 | Oficina | ATACO | Ataco | Tolima | SUR | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 19 | Johan Cardenas
6922 | Oficina | PIENDAMO | Piendamó | Cauca | OCCIDENTE | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 29 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
1385 | Oficina | SAN CRISTOBAL | Medellín | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Andrés Mariano Bustamante Castro
1414 | Oficina | CAROLINA | Carolina | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1422 | Oficina | GOMEZ PLATA | Gómez Plata | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1428 | Oficina | DABEIBA | Dabeiba | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 29 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1511 | Oficina | PAIPA | Paipa | Boyacá | ORIENTE | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 |  | 0 | 1 | 34 | Andrés Felipe Carvajal Pire
2103 | Oficina | BALBOA | Balboa | Cauca | OCCIDENTE | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
2115 | Oficina | ARGELIA | Argelia | Cauca | OCCIDENTE | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
2773 | Oficina | PURISIMA | Purísima | Córdoba | COSTA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Jhon Jairo Vergara Pelaez
2790 | Oficina | CHINU | Chinú | Córdoba | COSTA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Laura Camila Ospino Taborda
3106 | Oficina | ANAPOIMA | Anapoima | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Nelson Leonardo Paez Suarez
3149 | Oficina | NOCAIMA | Nocaima | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 17 | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz
3153 | Oficina | PASCA | Pasca | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz
3176 | Oficina | UTICA | Útica | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa
6370 | Oficina | SINCE | San Luis De Sincé | Sucre | COSTA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Mauricio Rafael Narvaez Iriarte
6372 | Oficina | SUCRE | Sucre | Sucre | COSTA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Jorge Felipe Munive Medina
8665 | Oficina | TRINIDAD | Trinidad | Casanare | ORIENTE | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 23 | Juan Sebastian Lopez Acevedo
70 | Oficina | BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | Programada | [22 empty] | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 9 | 3 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 56 | Anderson Forero Mora
1246 | Oficina | PINILLOS | Pinillos | Bolívar | COSTA | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Gabriel Ivan Ballesteros Quiroz
1314 | Oficina | ANGOSTURA | Angostura | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1361 | Oficina | CAMPAMENTO | Campamento | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 14 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1387 | Oficina | SAN PEDRO | San Pedro De Los Milagros | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | Andrés Mariano Bustamante Castro
1510 | Oficina | CUBARA | Cubará | Boyacá | BOGOTA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Andrés Felipe Carvajal Pire
2770 | Oficina | SAHAGUN | Sahagún | Córdoba | COSTA | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 33 | Laura Camila Ospino Taborda
3113 | Oficina | ARBELAEZ | Arbeláez | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz
3120 | Oficina | CHAGUANI | Chaguaní | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa
3121 | Oficina | VILLETA | Villeta | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 22 | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz
3124 | Oficina | EL COLEGIO | El Colegio | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 23 | Nelson Leonardo Paez Suarez
3942 | Oficina | PITALITO | Pitalito | Huila | SUR | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 | Programada | [22 empty] | 10 | 9 | 1 | 4 | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 |  | 2 | 1 | 59 | ERIKA VARGAS
4542 | Oficina | SAN JUANITO | San Juanito | Meta | BOGOTA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Andres Felipe Balbin
5111 | Oficina | ABREGO | Abrego | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 21 | Juan Alfonso Cuberos Buendia
6032 | Oficina | MALAGA | Málaga | Santander | SANTANDERES | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 | Programada | [22 empty] | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 31 | Luz Nélida Barragán Toro
6033 | Oficina | CAPITANEJO | Capitanejo | Santander | ORIENTE | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Andrés Felipe Díaz Noy
6037 | Oficina | CERRITO | Cerrito | Santander | SANTANDERES | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Mauricio Andrés Rivera Páez
6039 | Oficina | CONCEPCION | Concepción | Santander | SANTANDERES | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY
6921 | Oficina | PUERTO TEJADA | Puerto Tejada | Cauca | OCCIDENTE | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 28 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
7310 | Oficina | CRAVO NORTE | Cravo Norte | Arauca | BOGOTA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | JOAQUIN DE JESUS ROMERO PIÑEREZ
8420 | Oficina | MITU | Mitú | Vaupés | BOGOTA | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | Programada | [22 empty] | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | OSCAR MUÑOZ DASILVA
1331 | Oficina | MEDELLIN ALPUJARRA | Medellín | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 3 | Programada | [22 empty] | 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 32 | Andrés Mariano Bustamante Castro
1398 | Oficina | YARUMAL | Yarumal | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 30 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1420 | Oficina | FRONTINO | Frontino | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 23 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1466 | Oficina | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | San José De La Montaña | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1825 | Oficina | ANSERMA | Anserma | Caldas | CAFETERA | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 20 | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO
1835 | Oficina | RIOSUCIO | Riosucio | Caldas | CAFETERA | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 29 | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO
2128 | Oficina | BUENOS AIRES | Buenos Aires | Cauca | OCCIDENTE | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
3142 | Oficina | LA MESA | La Mesa | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | Nelson Leonardo Paez Suarez
3159 | Oficina | SAN JUAN DE RIOSECO | San Juan De Río Seco | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa
3166 | Oficina | FUSAGASUGA | Fusagasugá | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 31 | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz
3167 | Oficina | SASAIMA | Sasaima | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz
3660 | Oficina | URUMITA | Urumita | La Guajira | COSTA | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Karen Katerine Beleño Andrade
4810 | Oficina | SANDONA | Sandoná | Nariño | OCCIDENTE | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 29 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
6035 | Oficina | CARCASI | Carcasí | Santander | ORIENTE | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Andrés Felipe Díaz Noy
6053 | Oficina | GUACA | Guaca | Santander | SANTANDERES | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Mauricio Andrés Rivera Páez
6066 | Oficina | MOLAGAVITA | Molagavita | Santander | SANTANDERES | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY
6068 | Oficina | SAN ANDRES | San Andrés | Santander | SANTANDERES | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 21 | Andrés Felipe Carvajal Pire
6360 | Oficina | SAMPUES | Sampués | Sucre | COSTA | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Laura Camila Ospino Taborda
6650 | Oficina | SALDAÑA | Saldaña | Tolima | SUR | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 21 | Fernando Valencia- Bernardo Arango
6652 | Oficina | SAN ANTONIO | San Antonio | Tolima | SUR | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Johan Cardenas
8630 | Oficina | OROCUE | Orocué | Casanare | BOGOTA | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Juan Sebastian Lopez Acevedo
980 | Oficina | SUBACHOQUE | Subachoque | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz
1352 | Oficina | APARTADO | Apartadó | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | Programada | [22 empty] | 7 | 7 | 1 | 3 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 |  | 0 | 1 | 42 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1424 | Oficina | ITUANGO | Ituango | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1482 | Oficina | TOLEDO | Toledo | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Pablo Osorio Ramirez
2120 | Oficina | INZA | Inzá | Cauca | SUR | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
2140 | Oficina | PAEZ BELALCAZAR | Paez | Cauca | SUR | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
3138 | Oficina | GUAYABAL DE SIQUIMA | Guayabal De Siquima | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa
3155 | Oficina | QUIPILE | Quipile | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Nelson Leonardo Paez Suarez
3163 | Oficina | SILVANIA | Silvania | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | Programada | [22 empty] | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 34 | Edwin Santiago Cuchivaguen Diaz
3655 | Oficina | VILLANUEVA | VILLANUEVA | La Guajira | COSTA | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Karen Katerine Beleño Andrade
3943 | Oficina | BRUSELAS (Corregimiento de Pitalito - Huila) | Pitalito | Huila | SUR | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | ERIKA VARGAS
4543 | Oficina | MAPIRIPAN | Mapiripán | Meta | BOGOTA | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 3 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andres Felipe Balbin
4811 | Oficina | ANCUYA | Ancuyá | Nariño | OCCIDENTE | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 14 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
6005 | Oficina | RIONEGRO | Rionegro | Santander | SANTANDERES | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 23 | Mauricio Andrés Rivera Páez
6011 | Oficina | GIRON | Girón | Santander | SANTANDERES | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | Programada | [22 empty] | 6 | 5 | 1 | 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 36 | Andrés Felipe Díaz Noy
6013 | Oficina | LEBRIJA | Lebrija | Santander | SANTANDERES | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | Programada | [22 empty] | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 31 | Andrés Felipe Carvajal Pire
6015 | Oficina | FLORIDABLANCA | Floridablanca | Santander | SANTANDERES | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | Programada | [22 empty] | 6 | 7 | 1 | 4 | 13 | 6 | 3 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 42 | Luz Nélida Barragán Toro
6335 | Oficina | LOS PALMITOS | Los Palmitos | Sucre | COSTA | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Laura Camila Ospino Taborda
750 | Oficina | BOGOTÀ - SUBA | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Anderson Forero Mora
900 | Oficina | FACATATIVA | Facatativá | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 7 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 |  | 0 | 1 | 38 | Jhonatan Felipe Hernandez Gamboa
1462 | Oficina | SAN ANDRES DE CUERQUIA | San Andrés De Cuerquía | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1487 | Oficina | ENTRERRIOS | ENTRERRIOS | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1610 | Oficina | BARRANQUILLA PRADO | Barranquilla | Atlántico | COSTA | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | Programada | [22 empty] | 6 | 5 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 1 | 36 | Vladimir Faneyte Taborda/Karolyn Ripoll
1862 | Oficina | RISARALDA | Risaralda | Caldas | CAFETERA | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO
1870 | Oficina | SAN JOSÉ | San José | Caldas | CAFETERA | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO
2107 | Oficina | TOTORO | Totoró | Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
2402 | Oficina | ASTREA | Astrea | Cesar | COSTA | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | María Fernanda Mendoza Martinez
3101 | Oficina | TENA | Tena | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Carlos Andres Cuchivaguen Diaz
3115 | Oficina | CACHIPAY | Cachipay | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Nelson Leonardo Paez Suarez
3945 | Oficina | PALESTINA | Palestina | Huila | SUR | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | ERIKA VARGAS
4844 | Oficina | LINARES | Linares | Nariño | OCCIDENTE | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
5180 | Oficina | VILLACARO | Villa Caro | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Alfonso Cuberos Buendia
5765 | Oficina | GUATICA | Guática | Risaralda | CAFETERA | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | CESAR AUGUSTO HENAO
6017 | Oficina | PIEDECUESTA | Piedecuesta | Santander | SANTANDERES | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | Programada | [22 empty] | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 38 | Mauricio Andrés Rivera Páez
6366 | Oficina | SAN ONOFRE | San Onofre | Sucre | COSTA | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Laura Camila Ospino Taborda
6910 | Oficina | VIJES | Vijes | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | John Edwin Jimenez Chavez
8660 | Oficina | TAMARA | Támara | Casanare | ORIENTE | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Juan Sebastian Lopez Acevedo
280 | Oficina | BOGOTA - CODABAS | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Anderson Forero Mora
1323 | Oficina | CENTRO DE NEGOCIOS MEDELLIN CARABOBO | Medellín | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 6 | Programada | [22 empty] | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 50 | Andrés Mariano Bustamante Castro
1356 | Oficina | SAN JUAN DE URABA | San Juan De Urabá | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1378 | Oficina | GUADALUPE | Guadalupe | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Pablo Osorio Ramirez
2416 | Oficina | CHIMICHAGUA | Chimichagua | Cesar | COSTA | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | María Fernanda Mendoza Martinez
3107 | Oficina | ANOLAIMA | Anolaima | Cundinamarca | BOGOTA | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Nelson Leonardo Paez Suarez
3940 | Oficina | YAGUARA | Yaguará | Huila | SUR | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | ERIKA VARGAS
3965 | Oficina | TIMANA | Timaná | Huila | SUR | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 26 | ERIKA VARGAS
4880 | Oficina | TAMINANGO | Taminango | Nariño | OCCIDENTE | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 22 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
6063 | Oficina | LOS SANTOS | Los Santos | Santander | SANTANDERES | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Andrés Felipe Díaz Noy
6931 | Oficina | LA CUMBRE | La Cumbre | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | John Edwin Jimenez Chavez
20 | Oficina | BOGOTA CENTRO DE PAGOS, RECAUDOS Y DEPOSITOS JUDICIALES CHAPINERO | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | Programada | [22 empty] | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 35 | Anderson Forero Mora
1218 | Oficina | MARIA LA BAJA | María La Baja | Bolívar | COSTA | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 26 | Ramon Salgado Romero
1391 | Oficina | SAN PEDRO DE URABA | San Pedro De Uraba | Antioquia | COSTA | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1620 | Oficina | SABANALARGA | Sabanalarga | Atlántico | COSTA | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 23 | Karolym Maria Rypoll Bolemo
2174 | Oficina | PURACE | Puracé | Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
3952 | Oficina | SAN AGUSTIN | San Agustín | Huila | SUR | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Programada | [22 empty] | 8 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 36 | ERIKA VARGAS
6042 | Oficina | SAN GIL | San Gil | Santander | SANTANDERES | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3 | Programada | [22 empty] | 10 | 7 | 1 | 4 | 16 | 7 | 3 | 0 | 3 |  | 1 | 1 | 52 | Andrés Felipe Carvajal Pire
6048 | Oficina | ZAPATOCA | Zapatoca | Santander | SANTANDERES | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 24 | Andrés Felipe Díaz Noy
6064 | Oficina | MATANZA | Matanza | Santander | SANTANDERES | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Mauricio Andrés Rivera Páez
6078 | Oficina | TONA | Tona | Santander | SANTANDERES | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Luz Nélida Barragán Toro
6303 | Oficina | SINCELEJO | Sincelejo | Sucre | COSTA | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3 | Programada | [22 empty] | 11 | 10 | 2 | 3 | 17 | 8 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 1 | 57 | Laura Camila Ospino Taborda
6928 | Oficina | JAMUNDÍ | Jamundí | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | John Edwin Jimenez Chavez
8610 | Oficina | HATO COROZAL | Hato Corozal | Casanare | ORIENTE | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Juan Sebastian Lopez Acevedo
1267 | Oficina | SANTA CATALINA | Santa Catalina | Bolívar | COSTA | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Ramon Salgado Romero
1471 | Oficina | ALEJANDRIA | Alejandría | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1474 | Oficina | SANTO DOMINGO | Santo Domingo | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1503 | Oficina | TUNJA | Tunja | Boyacá | ORIENTE | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 9 | Programada | [22 empty] | 14 | 15 | 1 | 5 | 28 | 11 | 4 | 1 | 6 |  | 1 | 1 | 86 | CARLOS ENRIQUE CUCHIVAGUEN FORERO
1601 | Oficina | BARRANQUILLA ( PRINCIPAL ) | Barranquilla | Atlántico | COSTA | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 9 | Programada | [22 empty] | 18 | 6 | 1 | 10 | 24 | 14 | 9 | 0 | 3 |  | 1 | 1 | 86 | JOSÉ CONTRERAS VALERA
1660 | Oficina | SANTO TOMAS | Santo Tomás | Atlántico | COSTA | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 28 | Vladimir Faneyte Taborda
1855 | Oficina | VITERBO | Viterbo | Caldas | CAFETERA | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 19 | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO
2108 | Oficina | ROSAS | Rosas | Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
2109 | Oficina | LA SIERRA | La Sierra | Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
2403 | Oficina | VALLEDUPAR | Valledupar | Cesar | COSTA | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 9 | Programada | [22 empty] | 9 | 10 | 1 | 4 | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 1 | 53 | ANDREY TIMOTHY RODRIGUEZ MARTINEZ
2703 | Oficina | MONTERIA | Montería | Córdoba | COSTA | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 9 | Programada | [22 empty] | 12 | 10 | 1 | 5 | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 1 | 63 | MIGUEL ANGEL VEGA ARRIETA
3301 | Oficina | ACANDI | Acandí | Chocó | ANTIOQUIA | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Ever Enrique Esquivel Movilla
3905 | Oficina | NEIVA | Neiva | Huila | SUR | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 9 | Programada | [22 empty] | 12 | 12 | 1 | 4 | 23 | 11 | 3 | 0 | 5 |  | 0 | 1 | 71 | VICTOR ALFONSO ULLOA ACOSTA
3967 | Oficina | SALADOBLANCO | Saladoblanco | Huila | SUR | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | ERIKA VARGAS
4501 | Oficina | VILLAVICENCIO | Villavicencio | Meta | BOGOTA | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 9 | Programada | [22 empty] | 14 | 12 | 1 | 5 | 20 | 9 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 1 | 69 | CESAR AUGUSTO PORRAS
4801 | Oficina | PASTO | Pasto | Nariño | OCCIDENTE | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 9 | Programada | [22 empty] | 14 | 12 | 1 | 5 | 22 | 9 | 4 | 0 | 6 |  | 0 | 1 | 73 | JIMMY FABIAN ERAZO CERON
4874 | Oficina | SAN LORENZO | San Lorenzo | Nariño | OCCIDENTE | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 23 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
5101 | Oficina | CUCUTA | Cúcuta | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 9 | Programada | [22 empty] | 15 | 9 | 2 | 8 | 24 | 12 | 6 | 0 | 4 |  | 1 | 1 | 81 | CRISTIAN VARGAS RODRIGUEZ
5127 | Oficina | HERRAN | Herrán | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Ali Kassem Issa Sierra
5150 | Oficina | SARDINATA | Sardinata | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 24 | Juan Alfonso Cuberos Buendia
6001 | Oficina | BUCARAMANGA | Bucaramanga | Santander | SANTANDERES | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 9 | Programada | [22 empty] | 17 | 9 | 1 | 8 | 25 | 13 | 6 | 0 | 4 |  | 1 | 1 | 84 | CARLOS MIGUEL JIMENEZ
6027 | Oficina | BETULIA | Betulia | Santander | SANTANDERES | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andrés Felipe Díaz Noy
6077 | Oficina | SURATA | Suratá | Santander | SANTANDERES | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Andrés Felipe Carvajal Pire
6601 | Oficina | IBAGUE | Ibagué | Tolima | SUR | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 9 | Programada | [22 empty] | 17 | 15 | 1 | 6 | 28 | 12 | 5 | 0 | 5 |  | 1 | 1 | 90 | WILLIAM FERNANDO ALDANA NIÑO
6660 | Oficina | ROVIRA | Rovira | Tolima | SUR | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | Programada | [22 empty] | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 26 | Fernando Valencia- Bernardo Arango
6918 | Oficina | POPAYAN | Popayán | Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 9 | Programada | [22 empty] | 12 | 11 | 1 | 4 | 17 | 8 | 3 | 0 | 4 |  | 0 | 1 | 60 | MABEL BOTINA IBARRA
6976 | Oficina | DAGUA | Dagua | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | John Edwin Jimenez Chavez
8315 | Oficina | MIRAFLORES | Miraflores | Guaviare | BOGOTA | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | JORGE STIWER PALMA
10 | Oficina | CENTRO DE NEGOCIOS BOGOTA CENTRO | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | Programada | [22 empty] | 21 | 1 | 1 | 12 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 76 | Anderson Forero Mora
1215 | Oficina | ARJONA | Arjona | Bolívar | COSTA | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 29 | Ramon Salgado Romero
1388 | Oficina | SAN VICENTE | San Vicente | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 22 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1401 | Oficina | CONCEPCION | Concepción | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1652 | Oficina | PUERTO COLOMBIA | Puerto Colombia | Atlántico | COSTA | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Karolym Maria Rypoll Bolemo
2102 | Oficina | EL BORDO | Patía | Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | Programada | [22 empty] | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 33 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
3360 | Oficina | RIOSUCIO | Riosucio | Chocó | ANTIOQUIA | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Ever Enrique Esquivel Movilla
4890 | Oficina | BERRUECOS | Arboleda | Nariño | OCCIDENTE | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
5145 | Oficina | RAGONVALIA | Ragonvalia | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Ali Kassem Issa Sierra
6079 | Oficina | VETAS | Vetas | Santander | SANTANDERES | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Luz Nélida Barragán Toro
8620 | Oficina | MONTERREY | Monterrey | Casanare | ORIENTE | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Juan Sebastian Lopez Acevedo
1372 | Oficina | COCORNA | Cocorná | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1390 | Oficina | SANTUARIO | El Santuario | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 22 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1630 | Oficina | LURUACO | Luruaco | Atlántico | COSTA | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Ramon Salgado Romero
1840 | Oficina | PALESTINA-CALDAS | Palestina | Caldas | CAFETERA | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO
2116 | Oficina | MERCADERES | Mercaderes | Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
3370 | Oficina | UNGUIA | Unguía | Chocó | ANTIOQUIA | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Ever Enrique Esquivel Movilla
3947 | Oficina | OPORAPA | Oporapa | Huila | SUR | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | ERIKA VARGAS
4872 | Oficina | SAN JOSE DE ALBAN | Albán | Nariño | OCCIDENTE | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 19 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
6014 | Oficina | CHARALÁ | Charalá | Santander | SANTANDERES | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 23 | Andrés Felipe Díaz Noy
6025 | Oficina | BARICHARA | Barichara | Santander | SANTANDERES | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Luz Nélida Barragán Toro
6030 | Oficina | CURITI | Curití | Santander | SANTANDERES | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY
6065 | Oficina | MOGOTES | Mogotes | Santander | SANTANDERES | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Andrés Felipe Carvajal Pire
6081 | Oficina | VILLANUEVA | Villanueva | Santander | SANTANDERES | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Andrés Felipe Díaz Noy
1204 | Oficina | SOLEDAD | Soledad | Atlántico | COSTA | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | Vladimir Faneyte Taborda
1260 | Oficina | SAN ESTANISLAO | San Estanislao | Bolívar | COSTA | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Ramon Salgado Romero
1345 | Oficina | SAN LUIS | San Luis | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Pablo Osorio Ramirez
2104 | Oficina | BOLIVAR | Bolívar | Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
3955 | Oficina | TARQUI | Tarqui | Huila | SUR | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | ERIKA VARGAS
4834 | Oficina | BELEN | Belén | Nariño | OCCIDENTE | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
5445 | Oficina | FILANDIA | Filandia | Quindio | CAFETERA | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 22 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
6010 | Oficina | ARATOCA | Aratoca | Santander | SANTANDERES | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 3 | Programada | [22 empty] | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Luz Nélida Barragán Toro
6043 | Oficina | COROMORO | Coromoro | Santander | SANTANDERES | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 3 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andrés Felipe Díaz Noy
6044 | Oficina | SOCORRO | Socorro | Santander | SANTANDERES | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 3 | Programada | [22 empty] | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 |  | 1 | 1 | 47 | Mauricio Andrés Rivera Páez
6067 | Oficina | ONZAGA | Onzaga | Santander | SANTANDERES | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 3 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andrés Felipe Carvajal Pire
6975 | Oficina | CANDELARIA - CAVASA | Candelaria | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 12 | John Edwin Jimenez Chavez
8640 | Oficina | VILLANUEVA | Villanueva | Casanare | ORIENTE | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 3 | Programada | [22 empty] | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 30 | Juan Sebastian Lopez Acevedo
260 | Oficina | BOGOTA - CORABASTOS | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | Programada | [22 empty] | 6 | 7 | 1 | 5 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 42 | Anderson Forero Mora
1318 | Oficina | ARBOLETES | Arboletes | Antioquia | COSTA | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 26 | Ever Enrique Esquivel Movilla
1355 | Oficina | COPACABANA | Copacabana | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 23 | Andrés Mariano Bustamante Castro
2114 | Oficina | CORINTO | Corinto | Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 24 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
3320 | Oficina | CONDOTO | Condoto | Chocó | ANTIOQUIA | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 26 | Alvaro Francisco Moreno Palacios
6016 | Oficina | OIBA | Oiba | Santander | SANTANDERES | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 25 | Mauricio Andrés Rivera Páez
6041 | Oficina | CONTRATACION | Contratación | Santander | SANTANDERES | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andrés Felipe Díaz Noy
6045 | Oficina | CHIMA | Chima | Santander | SANTANDERES | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY
6054 | Oficina | GUADALUPE | Guadalupe | Santander | SANTANDERES | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Andrés Felipe Carvajal Pire
6072 | Oficina | SIMACOTA | Simacota | Santander | SANTANDERES | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Luz Nélida Barragán Toro
6965 | Oficina | EL CERRITO | El Cerrito | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 30 | John Edwin Jimenez Chavez
1324 | Oficina | DON MATIAS | Donmatías | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Andrés Mariano Bustamante Castro
1330 | Oficina | ARGELIA | Argelia | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1442 | Oficina | NARIÑO | Nariño | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1861 | Oficina | NORCASIA | Norcasia | Caldas | CAFETERA | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO
2110 | Oficina | CALDONO | Caldono | Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
3973 | Oficina | SUAZA | Suaza | Huila | SUR | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 22 | ERIKA VARGAS
4875 | Oficina | EL TABLON DE GOMEZ | El Tablón | Nariño | OCCIDENTE | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
5108 | Oficina | BOCHALEMA | Bochalema | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Alfonso Cuberos Buendia
5114 | Oficina | DURANIA | Durania | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Ali Kassem Issa Sierra
6046 | Oficina | VELEZ | Vélez | Santander | ORIENTE | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 23 | Luz Nélida Barragán Toro
6056 | Oficina | GUEPSA | Güepsa | Santander | ORIENTE | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andrés Felipe Carvajal Pire
6074 | Oficina | CHIPATA | Chipatá | Santander | ORIENTE | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andrés Felipe Díaz Noy
6901 | Oficina | ALCALA | Alcalá | Valle del Cauca | CAFETERA | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
6913 | Oficina | GINEBRA | Ginebra | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | John Edwin Jimenez Chavez
8648 | Oficina | SABANALARGA | Sabanalarga | Casanare | ORIENTE | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Sebastian Lopez Acevedo
590 | Oficina | BOGOTA - BARRIO RESTREPO | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | Programada | [22 empty] | 5 | 7 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 36 | Anderson Forero Mora
1302 | Oficina | ABEJORRAL | Abejorral | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 16 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1346 | Oficina | SONSON | Sonson | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 23 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1375 | Oficina | CALDAS | Caldas | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 21 | Andrés Mariano Bustamante Castro
2105 | Oficina | CAJIBIO | Cajibío | Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 20 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
2139 | Oficina | LOPEZ DE MICAY | López | Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
3315 | Oficina | CARMEN DE ATRATO | El Carmen De Atrato | Chocó | ANTIOQUIA | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Alvaro Francisco Moreno Palacios
3920 | Oficina | GUADALUPE | Guadalupe | Huila | SUR | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | ERIKA VARGAS
4840 | Oficina | LA CRUZ | La Cruz | Nariño | OCCIDENTE | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
5136 | Oficina | MUTISCUA | Mutiscua | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Ali Kassem Issa Sierra
5164 | Oficina | SILOS | Silos | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Juan Alfonso Cuberos Buendia
5413 | Oficina | LA DORADA | La Dorada | Caldas | CAFETERA | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | Programada | [22 empty] | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 32 | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO
5704 | Oficina | CENTRAL DE ABASTOS PEREIRA | Pereira | Risaralda | CAFETERA | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | CESAR AUGUSTO HENAO
6024 | Oficina | BARBOSA | Barbosa | Santander | ORIENTE | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 30 | Mauricio Andrés Rivera Páez
6057 | Oficina | JESUS MARIA | Jesús María | Santander | ORIENTE | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andrés Felipe Díaz Noy
6058 | Oficina | LA BELLEZA | La Belleza | Santander | ORIENTE | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Andrés Felipe Carvajal Pire
6060 | Oficina | LA PAZ | La Paz | Santander | ORIENTE | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Luz Nélida Barragán Toro
6982 | Oficina | ULLOA | Ulloa | Valle del Cauca | CAFETERA | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 12 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
1382 | Oficina | LA UNION | La Unión | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Juan Pablo Osorio Ramirez
2106 | Oficina | MORALES | Morales | Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 24 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
3901 | Oficina | ACEVEDO | Acevedo | Huila | SUR | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 30 | ERIKA VARGAS
6029 | Oficina | BOLIVAR | Bolívar | Santander | ORIENTE | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 1 | 25 | Mauricio Andrés Rivera Páez
6050 | Oficina | FLORIAN | Florián | Santander | ORIENTE | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andrés Felipe Díaz Noy
6052 | Oficina | GAMBITA | Gambita | Santander | ORIENTE | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andrés Felipe Carvajal Pire
6055 | Oficina | GUAVATA | Guavatá | Santander | ORIENTE | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY
6076 | Oficina | SUCRE | Sucre | Santander | ORIENTE | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Luz Nélida Barragán Toro
820 | Oficina | BOGOTA - AVENIDA CHILE | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | Programada | [22 empty] | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 34 | Anderson Forero Mora
1340 | Oficina | SANTA ROSA DE OSOS | Santa Rosa De Osos | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 31 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1365 | Oficina | PUERTO BERRIO | Puerto Berrío | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 1 | 31 | Andrés Mariano Bustamante Castro
1560 | Oficina | PUERTO BOYACA | Puerto Boyacá | Boyacá | ORIENTE | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | Programada | [22 empty] | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 30 | Luz Nélida Barragán Toro Y ANDRES FELIPE DIAZ
3309 | Oficina | BAHIA SOLANO | Bahía Solano | Chocó | ANTIOQUIA | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Alvaro Francisco Moreno Palacios
6026 | Oficina | CIMITARRA | Cimitarra | Santander | SANTANDERES | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 26 | Andrés Felipe Díaz Noy
6040 | Oficina | SABANA DE TORRES | Sabana De Torres | Santander | SANTANDERES | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | Programada | [22 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 22 | Mauricio Andrés Rivera Páez
6062 | Oficina | LANDAZURI | Landázuri | Santander | SANTANDERES | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Andrés Felipe Carvajal Pire
6955 | Oficina | TULUA | Tuluá | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Programada | [22 empty] | 6 | 5 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 36 | John Edwin Jimenez Chavez
7567 | Oficina | SOLANO | Solano | Caquetá | SUR | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | ERIKA VARGAS
1216 | Oficina | CALAMAR | Calamar | Bolívar | COSTA | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Vladimir Faneyte Taborda
1394 | Oficina | YONDO | Yondó | Antioquia | SANTANDERES | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Andrés Mariano Bustamante Castro
1452 | Oficina | PUEBLORRICO | Pueblorrico | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1480 | Oficina | TARSO | Tarso | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1865 | Oficina | VICTORIA | Victoria | Caldas | CAFETERA | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO
2125 | Oficina | GUAPI | Guapi | Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
3916 | Oficina | CENTRAL DE ABASTOS NEIVA(Operando Provisionalmente desde Oficina Neiva) | Neiva | Huila | SUR | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | Programada | [22 empty] | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 30 | VICTOR ALFONSO ULLOA ACOSTA
4876 | Oficina | SAN PABLO | San Pablo | Nariño | OCCIDENTE | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 22 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
5113 | Oficina | CENTRAL DE ABASTOS CUCUTA | Cúcuta | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 25 | CRISTIAN VARGAS RODRIGUEZ
5119 | Oficina | CACOTA | Cácota | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Alfonso Cuberos Buendia
5122 | Oficina | CHITAGA | Chitagá | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Ali Kassem Issa Sierra
6012 | Oficina | CENTRAL DE ABASTOS BUCARAMANGA | Bucaramanga | Santander | SANTANDERES | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | CARLOS MIGUEL JIMENEZ
6614 | Oficina | HERVEO | Herveo | Tolima | CAFETERA | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 3 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Fernando Valencia
6635 | Oficina | ESPINAL | Espinal | Tolima | SUR | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 3 | Programada | [22 empty] | 6 | 8 | 1 | 3 | 14 | 5 | 2 | 0 | 4 |  | 0 | 1 | 43 | Bernardo Arango-Johan Molano
6954 | Oficina | RIOFRIO | Riofrío | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | John Edwin Jimenez Chavez
7545 | Oficina | MILAN | Milán | Caquetá | SUR | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | ERIKA VARGAS
250 | Oficina | BOGOTA - PALOQUEMAO | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 23 | Anderson Forero Mora
1350 | Oficina | AMAGA | Amagá | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1392 | Oficina | TITIRIBI | Titiribí | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 14 | Juan Pablo Osorio Ramirez
3350 | Oficina | PIZARRO | Bajo Baudó | Chocó | ANTIOQUIA | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 12 | Alvaro Francisco Moreno Palacios
4842 | Oficina | LA UNION | La Unión | Nariño | OCCIDENTE | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 7 | 8 | 1 | 3 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 |  | 0 | 1 | 45 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
6020 | Oficina | BARRANCABERMEJA | Barrancabermeja | Santander | SANTANDERES | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 8 | 8 | 1 | 4 | 15 | 7 | 3 | 0 | 3 |  | 1 | 1 | 50 | Luz Nélida Barragán Toro
6022 | Oficina | SAN VICENTE DE CHUCURI | San Vicente De Chucurí | Santander | SANTANDERES | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 32 | Mauricio Andrés Rivera Páez
6038 | Oficina | PUERTO WILCHES | Puerto Wilches | Santander | SANTANDERES | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | Andrés Felipe Carvajal Pire
6080 | Oficina | EL CARMEN DE CHUCURI | El Carmen De Chucurí | Santander | SANTANDERES | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 27 | Andrés Felipe Díaz Noy
6952 | Oficina | TRUJILLO | Trujillo | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 21 | John Edwin Jimenez Chavez
7540 | Oficina | LA MONTAÑITA | La Montañita | Caquetá | SUR | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | ERIKA VARGAS
850 | Oficina | BOGOTA - PUENTE ARANDA | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | Anderson Forero Mora
1309 | Oficina | ANGELOPOLIS | Angelópolis | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1360 | Oficina | HELICONIA | Heliconia | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1430 | Oficina | PUERTO NARE | Puerto Nare | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Andrés Mariano Bustamante Castro
1853 | Oficina | SAMANA | Samaná | Caldas | CAFETERA | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 26 | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO
4828 | Oficina | EL ROSARIO | El Rosario | Nariño | OCCIDENTE | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
6971 | Oficina | CANDELARIA | Candelaria | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 26 | John Edwin Jimenez Chavez
7510 | Oficina | BELEN DE LOS ANDAQUIES | Belén De Los Andaquíes | Caquetá | SUR | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | ERIKA VARGAS
360 | Oficina | BOGOTÀ - CALLE CIEN | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | Anderson Forero Mora
1349 | Oficina | ARMENIA | Armenia | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1366 | Oficina | PUERTO TRIUNFO | Puerto Triunfo | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Andrés Mariano Bustamante Castro
4862 | Oficina | SOTOMAYOR | Los Andes | Nariño | OCCIDENTE | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
230 | Oficina | BOGOTA - CAN | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 28 | Anderson Forero Mora
4220 | Oficina | EL BANCO | El Banco | Magdalena | COSTA | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 31 | Mauricio Andrés Rivera Páez
4223 | Oficina | EL DIFICIL | Ariguaní | Magdalena | COSTA | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Andrés Felipe Díaz Noy
4230 | Oficina | GUAMAL | Guamal | Magdalena | COSTA | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 25 | Andrés Felipe Carvajal Pire
4260 | Oficina | SAN SEBASTIAN | San Sebastián De Buenavista | Magdalena | COSTA | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Luz Nélida Barragán Toro
4263 | Oficina | SANTA ANA | Santa Ana | Magdalena | COSTA | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Luz Nélida Barragán Toro
6972 | Oficina | ZARZAL | Zarzal | Valle del Cauca | CAFETERA | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
7565 | Oficina | SAN VICENTE DEL CAGUAN | San Vicente Del Caguán | Caquetá | SUR | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | Programada | [22 empty] | 7 | 9 | 1 | 4 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 |  | 1 | 1 | 48 | ERIKA VARGAS
890 | Oficina | BOGOTA - USME | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Anderson Forero Mora
1448 | Oficina | EL PEÑOL | Peñol | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1833 | Oficina | MARQUETALIA | Marquetalia | Caldas | CAFETERA | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO
2180 | Oficina | TIMBIQUI | Timbiquí | Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Holmes Arley Astudillo Fajardo
4205 | Oficina | CHIVOLO | Chivolo | Magdalena | COSTA | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Andrés Felipe Díaz Noy
4240 | Oficina | PIVIJAY | Pivijay | Magdalena | COSTA | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 24 | Mauricio Andrés Rivera Páez
4244 | Oficina | PLATO | Plato | Magdalena | COSTA | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 22 | Andrés Felipe Carvajal Pire
4891 | Oficina | POLICARPA | Policarpa | Nariño | OCCIDENTE | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
5125 | Oficina | GRAMALOTE | Gramalote | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Ali Kassem Issa Sierra
5134 | Oficina | LOURDES | Lourdes | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Juan Alfonso Cuberos Buendia
6964 | Oficina | DARIEN | Calima | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 28 | John Edwin Jimenez Chavez
1205 | Oficina | ZONA BANANERA | Zona Bananera | Magdalena | COSTA | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Andrés Felipe Carvajal Pire
1470 | Oficina | SAN RAFAEL | San Rafael | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 18 | Juan Pablo Osorio Ramirez
3192 | Oficina | BOGOTA - GOBERNACION DE CUND. | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | BOGOTA | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Anderson Forero Mora
4203 | Oficina | CERRO DE SAN ANTONIO | Cerro San Antonio | Magdalena | COSTA | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Mauricio Andrés Rivera Páez
4212 | Oficina | ARACATACA | Aracataca | Magdalena | COSTA | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 28 | Luz Nélida Barragán Toro
4215 | Oficina | SABANAS DE SAN ANGEL | Sabanas De San Angel | Magdalena | COSTA | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | Andrés Felipe Díaz Noy
4824 | Oficina | CUMBITARA | Cumbitara | Nariño | OCCIDENTE | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
5415 | Oficina | CIRCASIA | Circasia | Quindio | CAFETERA | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 23 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
6977 | Oficina | GUADALAJARA DE BUGA | Guadalajara de Buga | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 21 | John Edwin Jimenez Chavez
7560 | Oficina | PUERTO RICO | Puerto Rico | Caquetá | SUR | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 24 | ERIKA VARGAS
1380 | Oficina | GRANADA | Granada | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1396 | Oficina | SAN CARLOS | San Carlos | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Juan Pablo Osorio Ramirez
1822 | Oficina | BOLIVIA (Corregimiento de l municipio de Pensilvania - Caldas) | Pensilvania | Caldas | CAFETERA | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 23 | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO
4209 | Oficina | CIENAGA | Ciénaga | Magdalena | COSTA | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | Programada | [22 empty] | 6 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 34 | Mauricio Andrés Rivera Páez
4210 | Oficina | SANTA MARTA | Santa Marta | Magdalena | COSTA | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | Programada | [22 empty] | 12 | 9 | 1 | 4 | 18 | 8 | 4 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 58 | Luz Nélida Barragán Toro
4808 | Oficina | TUQUERRES | Túquerres | Nariño | OCCIDENTE | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | Programada | [22 empty] | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 37 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
6967 | Oficina | GUACARI | Guacarí | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | John Edwin Jimenez Chavez
7520 | Oficina | EL DONCELLO | El Doncello | Caquetá | SUR | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | ERIKA VARGAS
1383 | Oficina | MARINILLA | Marinilla | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 29 | Juan Pablo Osorio Ramirez
4868 | Oficina | RICAURTE | Ricaurte | Nariño | OCCIDENTE | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
5450 | Oficina | SALENTO | Salento | Quindio | CAFETERA | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
4860 | Oficina | BARBACOAS | Barbacoas | Nariño | OCCIDENTE | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Wilber Bernardo Angulo Quijano
4882 | Oficina | TUMACO | Tumaco | Nariño | OCCIDENTE | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Programada | [22 empty] | 7 | 9 | 1 | 5 | 15 | 6 | 3 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 49 | Juan Carlos Narvaez Acosta / Luis Fernando Ibarra Guio
5130 | Oficina | PAMPLONA | Pamplona | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 4 | Programada | [22 empty] | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 35 | Juan Alfonso Cuberos Buendia-Ali Kassem Issa Sierra
7514 | Oficina | CARTAGENA DEL CHAIRA | Cartagena Del Chairá | Caquetá | SUR | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 26 | ERIKA VARGAS
1374 | Oficina | CARMEN DE VIBORAL | El Carmen De Viboral | Antioquia | ANTIOQUIA | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 24 | Juan Pablo Osorio Ramirez
6610 | Oficina | HONDA | Honda | Tolima | SUR | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Fernando Valencia- Bernardo Arango
6943 | Oficina | FLORIDA | Florida | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 21 | John Edwin Jimenez Chavez
7525 | Oficina | EL PAUJIL | El Paujil | Caquetá | SUR | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 21 | ERIKA VARGAS
6651 | Oficina | FRESNO | Fresno | Tolima | SUR | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 24 | Fernando Valencia- Bernardo Arango
6940 | Oficina | PALMIRA | Palmira | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | Programada | [22 empty] | 8 | 6 | 1 | 4 | 13 | 6 | 3 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 43 | John Edwin Jimenez Chavez
7503 | Oficina | FLORENCIA | Florencia | Caquetá | SUR | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | Programada | [22 empty] | 11 | 8 | 1 | 4 | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 |  | 1 | 1 | 59 | ERIKA VARGAS
6608 | Oficina | MARIQUITA | Mariquita | Tolima | SUR | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 23 | Fernando Valencia- Bernardo Arango
6941 | Oficina | PRADERA | Pradera | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | John Edwin Jimenez Chavez
3915 | Oficina | CURILLO | Curillo | Caquetá | SUR | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 14 | ERIKA VARGAS
4864 | Oficina | BOCAS DE SATINGA | Olaya Herrera | Nariño | OCCIDENTE | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | Programada | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Por asignar
5115 | Oficina | CHINACOTA | Chinácota | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 22 | Ali Kassem Issa Sierra
5121 | Oficina | CACHIRA | Cachirá | Norte de Santander | SANTANDERES | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Juan Alfonso Cuberos Buendia
6638 | Oficina | LIBANO | Líbano | Tolima | SUR | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 25 | Fernando Valencia- Bernardo Arango
6903 | Oficina | CALI SUCURSAL | Cali | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2 | Programada | [22 empty] | 13 | 7 | 1 | 7 | 19 | 10 | 6 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 65 | John Edwin Jimenez Chavez
7501 | Oficina | ALBANIA | Albania | Caquetá | SUR | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 22 | ERIKA VARGAS
6618 | Oficina | MURILLO | Murillo | Tolima | SUR | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Fernando Valencia
5455 | Oficina | BUENAVISTA | Buenavista | Quindio | CAFETERA | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
6628 | Oficina | VILLAHERMOSA | Villahermosa | Tolima | SUR | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Bernardo Arango
6925 | Oficina | CALI PASOANCHO | Cali | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | Programada | [22 empty] | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 33 | John Edwin Jimenez Chavez
5430 | Oficina | BARCELONA (Corregimiento del municipio de Calarcá - Quindio ) | Calarca | Quindio | CAFETERA | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
6624 | Oficina | PALOCABILDO | Palocabildo | Tolima | SUR | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Fernando Valencia- Bernardo Arango
6915 | Oficina | CALI AVENIDA TERCERA NORTE | Cali | Valle del Cauca | OCCIDENTE | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | Programada | [22 empty] | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 1 | 32 | John Edwin Jimenez Chavez
3904 | Oficina | SOLITA | Solita | Caquetá | SUR | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | ERIKA VARGAS
4826 | Oficina | EL CHARCO | El Charco | Nariño | OCCIDENTE | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 4 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 25 | Por asignar
5462 | Oficina | PIJAO | Pijao | Quindio | CAFETERA | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
6630 | Oficina | GUAYABAL | Guayabal | Tolima | SUR | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Fernando Valencia- Bernardo Arango
7580 | Oficina | VALPARAISO | Valparaíso | Caquetá | SUR | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | ERIKA VARGAS
6622 | Oficina | FALAN | Falan | Tolima | SUR | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Fernando Valencia- Bernardo Arango
6626 | Oficina | CASABIANCA | Casabianca | Tolima | SUR | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Bernardo Arango
6974 | Oficina | TORO | Toro | Valle del Cauca | CAFETERA | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Programada | [22 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 23 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
4878 | Oficina | SANTA BARBARA DE ISCUANDE | Santa Bárbara | Nariño | OCCIDENTE | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Por asignar
6632 | Oficina | VILLARRICA | Villarrica | Tolima | SUR | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | Bernardo Arango
6634 | Oficina | CUNDAY | Cunday | Tolima | SUR | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1 | Programada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Fernando Valencia- Bernardo Arango
6647 | Oficina | RONCESVALLES | Roncesvalles | Tolima | SUR | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1 | Programada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | Fernando Valencia- Bernardo Arango
6950 | Oficina | SEVILLA | Sevilla | Valle del Cauca | CAFETERA | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | Programada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
5412 | Oficina | CAICEDONIA | Caicedonia | Valle del Cauca | CAFETERA | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | Programada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
1803 | Oficina | MANIZALES | Manizales | Caldas | CAFETERA | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 14 | 10 | 1 | 5 | 24 | 11 | 4 | 0 | 5 |  | 0 | 1 | 74 | DIEGO ALEJANDRO HERNÁNDEZ OROZCO
1820 | Oficina | BELALCAZAR | Belalcázar | Caldas | CAFETERA | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO
1850 | Oficina | ARANZAZU | Aranzazu | Caldas | CAFETERA | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | JULIO CESAR AUDELO - ANDRES FELIPE BOTERO
3303 | Oficina | QUIBDO | Quibdó | Chocó | ANTIOQUIA | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 9 | 5 | 1 | 4 | 19 | 7 | 3 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 50 | Alvaro Francisco Moreno Palacios
3375 | Oficina | TADO | Tadó | Chocó | ANTIOQUIA | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 17 | Alvaro Francisco Moreno Palacios
5401 | Oficina | ARMENIA | Armenia | Quindio | CAFETERA | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 9 | 9 | 1 | 3 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 |  | 0 | 1 | 45 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
5410 | Oficina | CALARCA | Calarca | Quindio | CAFETERA | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 28 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
5414 | Oficina | LA UNION | La Unión | Valle del Cauca | CAFETERA | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 22 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
5420 | Oficina | QUIMBAYA | Quimbaya | Quindio | CAFETERA | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
5425 | Oficina | LA TEBAIDA | La Tebaida | Quindio | CAFETERA | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 19 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
5440 | Oficina | CORDOBA | Córdoba | Quindio | CAFETERA | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
5703 | Oficina | PEREIRA | Pereira | Risaralda | CAFETERA | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 10 | 9 | 1 | 5 | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 |  | 1 | 1 | 58 | CESAR AUGUSTO HENAO
5712 | Oficina | DOSQUEBRADAS | Dosquebradas | Risaralda | CAFETERA | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 24 | CESAR AUGUSTO HENAO
5715 | Oficina | SANTA ROSA DE CABAL | Santa Rosa De Cabal | Risaralda | CAFETERA | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 21 | CESAR AUGUSTO HENAO
5732 | Oficina | LA CELIA | La Celia | Risaralda | CAFETERA | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 16 | CESAR AUGUSTO HENAO
5755 | Oficina | PUEBLO RICO | Pueblo Rico | Risaralda | CAFETERA | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | CESAR AUGUSTO HENAO
6924 | Oficina | BOLIVAR | Bolívar | Valle del Cauca | CAFETERA | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
6926 | Oficina | EL AGUILA | El Águila | Valle del Cauca | CAFETERA | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
6932 | Oficina | NARANJAL (Corregimiento del municipio de Bolivar - Valle del Cauca) | Bolívar | Valle del Cauca | CAFETERA | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 13 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
6935 | Oficina | ANSERMANUEVO | Ansermanuevo | Valle del Cauca | CAFETERA | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 22 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
6963 | Oficina | BUENAVENTURA | Buenaventura | Valle del Cauca | OCCIDENTE | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 6 | 6 | 1 | 4 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 40 | Juan David Cifuente Villegas /John Edwin Jimenez Chavez
6970 | Oficina | ROLDANILLO | Roldanillo | Valle del Cauca | CAFETERA | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 31 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
6978 | Oficina | CARTAGO | Cartago | Valle del Cauca | CAFETERA | CERRADA | CERRADA | #VALUE! | Sede_Cerrada | [22 empty] | 5 | 8 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 36 | Alvaro Augusto Villalba Villamil
Formulas:
DIAS = NETWORKDAYS([Fecha Inicio],[Fecha Fin])

## Listas
ESTA SEDE | Cronograma ingreso cumplido | Cronograma salida cumplido | SI
Programada | 100 | 100 | NO
En proceso | 0 | 0
Finalizada
Reprogramada
Sede_Cerrada